ПРОТОКОЛ  № 1

засідання робочої групи з розроблення Стратегії розвитку
Тростянецької міської територіальної громади на 2026-2034 роки

Дата: 09 січня 2026 року
Формат: онлайн (Zoom)
Час проведення: 11:00–12:00

### Посилання для підключення: https://us06web.zoom.us/j/88530317281?pwd=g8MdNVEK9opqdcoxmnSKlEhdtTW8xQ.1

### Присутні:

Члени робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Тростянецької міської територіальної громади на 2026-2034 роки (список додається).

Експерти ГО «Центр розвитку і співпраці громад»:

Тетяна Терлецька - координаторка проєкту «Громада 2030: разом до ЄС»

Світлана Яковенко - асистентка проєкту

Андрій Пундор - експерт

Юрій Ломіковський - експерт

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- Презентація проєкту «Громада 2030: разом до ЄС» та його ключових компонентів.

- Обговорення підходів до розроблення Стратегії розвитку Тростянецької міської територіальної громади на 2026-2034 роки.

- Узгодження подальших кроків, формату роботи робочої групи та комунікації.

- Обговорення питання збору пропозицій громадськості до Стратегії розвитку Тростянецької міської територіальної громади на 2026-2034 роки.

- Різне.

## ХІД ЗАСІДАННЯ

### 1. СЛУХАЛИ: Тетяну Терлецьку, яка презентувала проєкт «Громада 2030: разом до ЄС», що реалізується Громадською організацією «Центр розвитку та співпраці громад» за підтримки European Union in Ukraine та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках спільної ініціативи «Вступаємо в ЄС разом». Вона окреслила мету проєкту, що полягає у підтримці громад у впровадженні європейських стандартів стратегічного управління, цифровізації, партисипації та інклюзивного відновлення. Тетяна Терлецька пояснила, що проєкт передбачає навчання, практику участі та компоненти місцевого економічного розвитку з акцентом на залучення мешканців до процесів прийняття рішень. Робоча група співпрацюватиме над створенням стратегії громади до липня, що супроводжуватиметься врахуванням чинних документів та проведенням громадських обговорень з акцентом на довгострокову імплементацію і відповідність стандартам Європейського Союзу.

Доповідачка поінформувала про ключові компоненти проєкту, зокрема:

- стратегічне планування та врядування;

- цифровізацію управління та аналітику даних;

- прозорість, підзвітність і громадську участь;

- справедливу трансформацію та турботу про людей;

- міжмуніципальне та міжнародне партнерство.

ВИСТУПИЛИ:
Члени робочої групи, які поставили уточнюючі запитання щодо термінів реалізації проєкту, очікуваних результатів та ролі робочої групи у процесі підготовки Стратегії.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома інформацію про проєкт «Громада 2030: разом до ЄС», долучатись до його компонентів у межах діяльності робочої групи.

ЗА -18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

ГОЛОСУВАЛИ:

### 2. СЛУХАЛИ: Тетяну Терлецьку, яка поінформувала про вимоги до розроблення Стратегії розвитку територіальної громади відповідно до чинного законодавства та Методичних рекомендацій Мінрегіону, а також про основні етапи стратегічного планування. Вона наголосила на важливості партисипативних підходів під час підготовки стратегічного документа: залучення мешканців громади до формування бачення та пріоритетів розвитку; проведення стратегічних сесій, опитувань та засідань робочої групи.

ВИРІШИЛИ:

- Погодити загальний підхід до розроблення Стратегії розвитку Тростянецької міської територіальної громади на 2026-2034 роки.

- Рекомендувати управлінням і відділам міської ради надати команді проєкту наявні стратегічні, програмні та планувальні документи громади для їх врахування в процесі розроблення Стратегії

- Визначити робочу групу основним майданчиком для напрацювання пропозицій до Стратегії.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0,  НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

### 3. СЛУХАЛИ: Тетяну Терлецьку, яка поінформувала присутніх щодо подальших кроків на період січень-липень 2026 року, зокрема:

- аналіз вихідних даних та збір пропозицій мешканців через анкету-опитувальник;

- проведення стратегічних сесій і громадського обговорення;

- регулярні засідання робочої групи в онлайн та офлайн форматах;

- спільну роботу над текстом Стратегії.

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити попередній план діяльності робочої групи, коригувати його у разі потреби.

2. Створити спільний чат для оперативної комунікації та обговорення питань, що виникають між засіданнями робочої групи.

3. Забезпечити публікацію протоколів засідань робочої групи на офіційних ресурсах громади з урахуванням безпекових обмежень.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

#### 4. СЛУХАЛИ: Тетяну Терлецьку, щодо підходів до збору пропозицій громадськості в процесі розроблення Стратегії, зокрема шляхом проведення онлайн-опитування, поширення анкети через офіційні канали комунікації громади, соціальні мережі, а також залучення ключових стейкхолдерів до подання пропозицій. Наголошено на необхідності забезпечення доступності інструментів участі для різних груп населення всіх населених пунктах громади, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, людей похилого віку та маломобільних груп.

ВИСТУПИЛИ:
Володимир Злепко зазначив, що частина запитань потребує актуалізації відповідно до локального контексту. Він запропонував доповнити анкету питаннями щодо цифровізації, доступу до послуг та сучасних викликів громади.

Домовилися про вибірку з 300 респондентів. Узгодили, що 220 паперових анкет будуть розповсюджені через лікарню, поштові відділення та старостати. Вирішили використовувати соціальні мережі, вебсайт громади та канали місцевого самоврядування для поширення інформації про опитування. Також погодили розміщення 20 оголошень з посиланням на опитування на зупинках, у клубах, старостатах тощо.  Команда погодилася зібрати пропозиції протягом двох тижнів, починаючи з дати оголошення, і запланувала провести дві зустрічі для обговорення аналітики та результатів опитування. Обговорили можливість публікації протоколів зустрічей на вебсайті громади, з деякими застереженнями через безпекові чинники.

ВИРІШИЛИ:

- Погодити проведення збору пропозицій громадськості до Стратегії розвитку Тростянецької міської територіальної громади на 2026-2034 роки шляхом комбінованого використання онлайн- та паперових анкет.

- Визначити орієнтовну вибірку опитування у 300 респондентів, з яких 220 паперових анкет будуть розповсюджені через заклади охорони здоров’я, поштові відділення та приміщення органів місцевого самоврядування.

- Забезпечити поширення інформації про опитування через соціальні мережі, офіційні вебсайт та канали комунікації органів місцевого самоврядування.

- Встановити термін збору пропозицій громадськості - до 30.01.2026 року, з можливістю продовження у разі потреби.

- Запланувати проведення засідання робочої групи для обговорення аналітики та результатів опитування.

- Погодити можливість публікації протоколів засідань робочої групи на офіційному вебсайті громади з урахуванням безпекових обмежень.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

### 5. Різне

Інших питань не надходило.

Цим документом учасники робочої групи підтверджують, що не мають заперечень щодо подальшої проєктної роботи.

Голова засідання: _______________________
Секретар засідання: _____________________

Список присутніх члени робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Тростянецької міської територіальної громади на 2026-2034 роки

1.Злепко Володимир Анатолійович

2.Корж Людмила Олексіївна

3. Степанова Наталія Георгіївна

4. Калініченко Альона Миколаївна

5. Гонтар Лілія Хамзаєвна

6. Синявін Максим Володимирович

7. Котко Олексій Вікторович

8. Іванцова Олена Іванівна

9. Зубова Анна Павлівна

10. Вінніченко Юрій Вікторович

11. Бова Руслан Юрійович

12. Балла Вадим Сергійович

13.Соболь Світлана Володимирівна

14.Каруна Наталія Іванівна

15.Самодай Андрій Володимирович

16.Скороходов Євгеній Сергійович

17.Кравченко Вікторія Юріївна

18.Представник ТОВ ТД «Ельдорадо»