# Додаток

**до рішення 23 сесії 8 скликання**

**(друге пленарне засідання)**

**Тростянецької міської ради**

**від 01 жовтня 2025 року № 635**

**КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА**

**«ОСВІТА ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

**у 2025 – 2027 РОКАХ»**

**м. Тростянець**

**2025 рік**

1. **ПАСПОРТ**

**КОМПЛЕКСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ**

**«ОСВІТА ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У 2025 – 2027 РОКАХ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Тростянецька міська рада |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Програму розроблено відповідно до Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту», Закону України від 16.01.2020 р. № 463-IХ «Про повну загальну середню освіту», Закону України від 06.06.2024 р. № 3788-IХ «Про дошкільну освіту», Закону України від 22.06.2000 р. № 1841-IІІ «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових актів |
| 3 | Головний розробник Програми | Відділ освіти Тростянецької міської ради |
| 4 | Співрозробники Програми | Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Відділ освіти Тростянецької міської ради |
| 6 | Співвиконавці (учасники) Програми | Тростянецька міська рада, заклади освіти Тростянецької міської ради, комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Тростянецької міської ради, комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Тростянецької міської ради |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2025-2027 роки |
| 8 | Мета Програми | Створення оптимальних умов для розвитку освітньої галузі відповідно до потреб та запитів громади згідно із сучасними вимогами суспільства, міжнародними критеріями та реаліями часу |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 79913,82 |
| 9.1 | в тому числі:   * коштів бюджету Тростянецької міської територіальної громади; * коштів обласного бюджету; * коштів державного бюджету; * кошти інших джерел. | 41426,2  1000,0  18946,12  18541,5 |
| 10 | Очікувані результати виконання | * забезпечення безпечних умов здобуття освіти, що гарантують здоров’я та захист прав здобувачів освіти в освітньому процесі; * впровадження прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних принципів організації навчально-виховного процесу в усіх ланках освіти; * розвинутість сучасного ресурсного забезпечення закладів освіти, у тому числі матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційно-комунікаційного оснащення. |
| 11 | Ключові показники ефективності | * створення безпечного сучасного освітнього простору; * збереження оптимальної мережі закладів освіти громади; * підтримка обдарованих і талановитих дітей; * охоплення якісним навчанням дітей з особливими освітніми потребами; * покращення матеріально-технічної бази. |

1. **ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА**

Освіта – це одна із найважливіших сфер у житті Тростянецької міської територіальної громади. Більше 3000 дітей є вихованцями закладів дошкільної освіти та учнями закладів загальної середньої освіти. Біля 600 жителів Тростянецької громади працевлаштовані у даній галузі. Саме освіта відображає рівень розвитку громади, відіграє визначальну роль у розвитку її економіки. За останні декілька років освіта громади була змушена пристосовуватись до незвичних умов діяльності: від роботи в період пандемії до надання освітніх послуг під час дії воєнного стану. Освітяни професійно і швидко відреагували на виклики часу, продовжуючи діяльність закладів освіти попри особливості оточуючого середовища.

Освітня мережа Тростянецької міської територіальної громади дуже розгалужена. В 2023 р. в громаді працювало 22 заклади освіти: 9 – загальної середньої освіти + 3 філії, 7 – дошкільної освіти, 2 – позашкільної освіти та інклюзивно-ресурсний центр.

У таблиці 2.1. подано структуру освітньої мережі громади. Суттєві зміни відбулися після 2022 року – вони пов’язані з повномасштабною військовою агресією росії проти України. Починаючи з 2023 р. в громаді спостерігається зменшення кількості закладів дошкільної освіти, в зв’язку з реорганізацією. Кількість закладів загальної середньої освіти залишалася незмінною. Докладніше – у таблиці 2.1.

*Таблиця 2.1. Освітня мережа Тростянецької міської територіальної громади*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Кількість закладів дошкільної освіти, од. | 9 | 7 | 5 |
| Кількість дітей в закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах, ос. | 522 | 545 | 513 |
| Кількість персоналу закладах дошкільної освіти, ос. | 163 | 176 | 127 |
| Кількість закладів загальної середньої освіти (опорні заклади, філії), од. | 12 | 12 | 12 |
| Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти, ос. | 2666 | 2595 | 2473 |
| Кількість персоналу в закладах загальної середньої освіти, ос. | 419 | 419 | 408 |

З 2019 р. на теренах громади спостерігається незначний ріст чисельності учнів закладів загальної середньої освіти, а в  
2021 р. їх кількість збільшується суттєво. Але в останньому випадку так відбулося через приєднання нових закладів освіти, як наслідок збільшення громади. З 2022 р. спостерігається стійка тенденція на зменшення кількості учнів, внаслідок повномасштабної військової агресії росії проти України. Відтік учнів відбувся через вимушений переїзд в інші регіони України або за кордон і зміну місця їхнього навчання.

Ситуація з дошкільнятами інша. Тут стійка тенденція на зменшення дітей – з 2019 по 2024 р. на 43%. Це означає зменшення кількості дітей як у дитячих садочках, так і у школах – вже у найближчі роки. Докладніше – мал. 2.1.

*Мал. 2.01. Динаміка кількості дітей у закладах освіти Тростянецької міської ради*

Для визначення пріоритетних напрямів розвитку, на реалізацію яких спрямована Програма, здійснено аналіз виконання Комплексної програми «Освіта Тростянецької міської територіальної громади у 2022-2024 роках», затвердженої рішенням 10 сесії 8 скликання (сьоме пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 24 грудня 2021 року №1464 «Про затвердження Комплексної програми «Освіта Тростянецької міської територіальної громади у 2022-2024 роках», встановлено показники її реалізації та визначено питання, що потребують подальшого вирішення.

Програма є логічним продовженням попередньої. Водночас Програма враховує кардинальні зміни, що відбулися в українському суспільстві та обумовили реформування всіх сфер суспільного життя, зокрема галузі освіти.

**Тростянецька громада – одна з тих, що найбільше постраждала від російської окупації у Сумській області. Майже кожен заклад освіти зазнав пошкоджень чи руйнувань. Завдяки активній співпраці Тростянецької міської ради з багатьма благодійними організаціями вдалося відновити майже всі заклади освіти.**

Створення інклюзивного та безпечного освітнього простору залишається пріоритетним завданням в галузі освіти. Сьогодні питання безпеки закладів освіти та забезпечення належних умов здобуття освіти й організації безпечного освітнього середовища є особливо актуальним у зв’язку з повномасштабною військовою агресією росії проти України. На жаль, кількість укриттів, що відповідають вимогам законодавства, доволі мала. Проблемою, яка потребує розв’язання, є низький рівень безпеки закладів освіти та організація безпечного освітнього середовища. Передбачені Програмою заходи сприятимуть вирішенню даного питання.

Одним із пріоритетних напрямів роботи галузі освіти на сьогодні є охоплення освітніми послугами дітей з особливими освітніми потребами, реалізація державної політики соціального захисту дітей з інвалідністю та виконання основних завдань Концепції розвитку інклюзивного навчання України.

Інклюзивна освіта діє у 3 ліцеях, 5 філіях та 1 закладі дошкільної освіти Тростянецької міської ради. Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» надає можливість для забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП. На обліку установи перебуває 256 дітей з особливими освітніми потребами. Розширення мережі закладів освіти з інклюзивним навчанням є одним з пріоритетних завдань громади.

Важливим є підвищення статусу позашкільної освіти, формування ефективного позашкільного освітнього середовища з використанням нових моделей роботи з вихованцями на основі сучасних підходів, методик і технологій.

У Тростянецькій міській територіальній громаді організовано роботу щодо розвитку позашкільної освіти, яка спрямована на всебічний розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту.

Мережа закладів позашкільної освіти Тростянецької громади налічує: комунальний заклад позашкільної освіти Тростянецької міської ради «Палац дітей та юнацтва» та комунальний заклад Тростянецької міської ради «Тростянецька дитячо-юнацька спортивна школа»).

Створення в закладах освіти громади сучасного освітнього середовища залежить від матеріально-технічного та фінансового забезпечення. Невідкладного вирішення потребують наявні в галузі проблемні питання, а саме: необхідність модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти, зокрема шляхом проведення капітальних ремонтів покрівель з використанням енергозберігаючих матеріалів, упровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій з метою створення належних умов для ефективної організації навчально-виховного процесу та безпечної життєдіяльності його учасників. Реалізація Програми сприятиме створенню принципово нового, сучасного, модернізованого закладу освіти, з можливістю гармонійного розвитку дітей, підвищення їхнього бажання та інтересу до навчання.

Комплексна програма розвитку освіти «Освіта Тростянецької міської територіальної громади у 2025-2027 роках» спрямована на розв’язання проблем, що існують в системі освіти Тростянецької міської територіальної громади та які неможливо вирішити у процесі поточної роботи.

1. **ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ**

Метою Програми є:

* підвищення якості надання освітніх послуг жителям міської територіальної громади;
* створення ефективних умов навчання і виховання усіх дітей, розвиток їх інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей;
* створення умов для реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на отримання рівного доступу до якісної освіти;
* створення у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах громади умов, які відповідають сучасним вимогам розвитку освіти та забезпечують якісне проведення освітнього процесу;
* удосконалення позашкільної освіти, створення можливостей для духовного, інтелектуального, фізичного розвитку особистості у позаурочний час;
* створення сприятливих умов для виявлення, підтримки інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, їх самореалізації в сучасному суспільстві через участь у предметних олімпіадах, конкурсах, фестивалях, змаганнях;
* забезпечення регулярного безоплатного підвезення до місця навчання і додому здобувачів освіти та педагогічних працівників;
* підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення діяльності освітньої галузі;
* реалізація стратегії впровадження сучасних енергозберігаючих технологій.

1. **ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ**

Фінансування Програми здійснюється щорічно в межах затверджених бюджетних призначень.

Обсяги та джерела фінансування визначені у додатку 1.

1. **СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Напрямки Програми реалізуються впродовж 2025-2027 років.

1. **ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ**

Для досягнення мети та виконання завдань, розроблено систему взаємопов’язаних заходів, спрямованих на виконання Програми, з визначенням виконавців, строків виконання з розбивкою за роками, джерел фінансування кожного із заходів та очікуваних результатів (додаток 2).

Здійснення системи заходів цієї Програми щодо забезпечення стабільного розвитку освіти громади відповідно до вимог суспільства, забезпечення особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами можливо через застосування нових технологій, реалізацію освітніх проєктів та ініціатив, стале фінансування матеріально-технічного розвитку освітньої галузі, створення умов для вивчення іноземних мов, удосконалення системи розвитку і підтримки обдарованих учнів (вихованців), створення умов для єдиного інформаційного медіа-освітнього простору, впровадження й використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності, здійснення комплексу технічних заходів щодо пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та санітарно-епідеміологічного благополуччя закладів освіти громади, підвищення соціального статусу педагогічних працівників, поглиблення всеукраїнського і міжнародного співробітництва відповідно до завдань розбудови суспільства в Україні та її інтеграції в європейський простір і світове співтовариство.

Оцінка ефективності виконання Програми здійснюється на підставі показників результативності (додаток 3). Показники охоплюють кількісні та якісні критерії розвитку освіти.

1. **ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Виконання Програми дасть змогу:

* забезпечити доступність освітніх послуг для кожного громадянина;
* створити безпечне освітнє середовище, забезпечити укриттями заклади освіти для можливості очного навчання;
* забезпечити психолого-педагогічну підтримку учасникам освітнього процесу;
* забезпечити умови для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами;
* модернізувати приміщення та обладнання харчоблоків закладів освіти;
* привести стан матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти у відповідність до стандартів організації освітнього середовища, створити безпечні та нешкідливі умови навчання, виховання та розвитку дітей;
* розширити можливості використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому середовищі;
* забезпечити збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку;
* забезпечити збереження і зміцнення здоров’я, психологічного і фізичного розвитку дітей;
* впровадити в практику роботи закладів і установ освіти сучасні педагогічні технології;
* удосконалити систему роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю;
* поліпшити стан матеріально-технічного забезпечення медичних кабінетів закладів освіти;
* поліпшити умови експлуатації та утримання будівель закладів освіти;
* забезпечити продовження термінів експлуатації будівель, систем опалення, водопровідних і каналізаційних систем та інженерних комунікацій;
* знизити ризик виникнення дитячого та виробничого травматизму;
* впровадити дієву систему фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров’я, залученню молоді до активних занять фізичною культурою та спортом;
* створити умови для реалізації творчого потенціалу молоді;
* урізноманітнити та підвищити якість оздоровчих послуг;
* скоротити витрати бюджетних коштів на споживання енергетичних ресурсів.

1. **КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Координацію виконання Програми здійснює відділ освіти Тростянецької міської ради. Загальний контроль реалізації Програми здійснюється Тростянецькою міською радою.

Відділ освіти Тростянецької міської ради щорічно доповідає про хід виконання Програми за звітний період на засіданні сесії Тростянецької міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відділ освіти Тростянецької міської ради складає підсумковий звіт про результати її виконання та надає його на розгляд сесії Тростянецької міської ради.

Головний розробник Програми подає основні результати реалізації Програми Тростянецькій міській раді для оприлюднення на офіційному веб-сайті Тростянецької міської ради, що забезпечуватиме інформування громади.

Внесення змін до Програми розвитку освіти міської територіальної громади на 2025-2027 роки здійснюється рішенням сесії міської ради за поданням відділу освіти Тростянецької міської ради.

Додаток 1

до Комплексної цільової програми «Освіта Тростянецької міської територіальної громади у 2025-2027 роках»

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми** | **Етапи виконання програми** | | | | | **Всього витрат на виконання програми, тис. грн.** |
| **І** | | | **ІІ** | **ІІІ** |
| **2025 рік** | **2026рік** | **2027рік** | **20\_\_-20\_\_роки** | **20\_\_-20\_\_роки** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 26975,22 | 26039,3 | 26899,3 |  |  | 79913,82 |
| бюджет Тростянецької міської територіальної громади | 12849,6 | 15154,3 | 13422,3 |  |  | 41426,2 |
| обласний бюджет | 250,0 | 350,0 | 400,0 |  |  | 1000,0 |
| державний бюджет | 3834,12 | 6535,0 | 8577,0 |  |  | 18946,12 |
| кошти інших джерел | 10041,5 | 4000,0 | 4500,0 |  |  | 18541,5 |

Додаток 2

до Комплексної цільової програми «Освіта Тростянецької міської територіальної громади у 2025-2027 роках»

**ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

| **№ з/п** | **Завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025 рік** | **2026 рік** | **2027 рік** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **І. Напрям «Дошкільна освіта»** | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти | 1.1. Забезпечення охоплення дітей дошкільного віку різними формами дошкільної освіти (пед. патронат, сімейна, індивідуальна тощо) | 2025-2027 | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - |
| 2 | Модернізація змісту дошкільної освіти та надання якісних освітніх послуг | 2.1. Впровадження Базового компонента дошкільної освіти | 2025-2027 | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - |
| 2.2. Розвиток пріоритетних напрямків освітньої діяльності закладів | 2025-2027 | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - |
| 3 | Створення сучасного освітнього середовища | 3.1. Забезпечення освітнього простору оргтехнічним обладнанням, сучасними меблями; облаштування майданчиків спортивним обладнанням, тощо | 2025-2027 | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 150,0 |
| Разом по напрямку, | | | | | | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 150,0 |
| у тому числі: | | | | | | | | | |
| бюджет Тростянецької міської територіальної громади | | | | | | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 150,0 |
| обласний бюджет | | | | | |  |  |  |  |
| державний бюджет | | | | | |  |  |  |  |
| кошти інших джерел | | | | | |  |  |  |  |
| **ІІ. Напрям «Повна загальна середня освіта»** | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення доступності, безперервності та підвищення якості освіти, рівних умов доступу до вибору профілю навчання | 1.1. Удосконалення мережі класів з профільним вивченням предметів у закладах освіти | 2025-2027 | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади загальної середньої освіти Тростянецької міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - |
| 1.2. Використання варіативної складової навчальних планів у напрямі вивчення предметів за вибором та профільної середньої освіти здобувачів освіти | 2025-2027 | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади загальної середньої освіти Тростянецької міської ради | Державний бюджет | 486,0 | 535,0 | 577,0 | 1598,0 |
| 2 | Підвищення якості освіти на інноваційній основі | 2.1. Забезпечення закладів загальної середньої освіти Тростянецької міської ради освітньою програмою для інтерактивної дошки mozaBook | 2025-2027 | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади загальної середньої освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 240,0 |
| 2.2. Обслуговування програмного забезпечення «Моя школа» (електронний щоденник) на базі SaaS | 2025-2027 | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади загальної середньої освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | 296,8 | 345,0 | 355,0 | 996,8 |
| 3 | Створення сприятливих умов для популяризації видів спорту та розвитку фізичної культури | 3.1. Реалізація Всеукраїнського проєкту «Пліч-о-пліч» | 2025-2027 | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади загальної середньої освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 38,0 |

| **№ з/п** | **Завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання заходу** | | **Виконавці** | | **Джерела фінансування** | | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025 рік** | | **2026 рік** | | | **2027 рік** | | **Всього** |
| 4 | Забезпечення організованого підвезення учасників освітнього процесу, які проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання та у зворотному напрямку | 4.1. Забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників до закладів освіти Тростянецької міської ради | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади загальної середньої освіти Тростянецької міської ради | | Місцевий бюджет | | 510,0 | | 680,0 | | | 735,0 | | 1925,0 |
| 5 | Створення умов для забезпечення права дітей на відпочинок та активне дозвілля | 5.1. Організація оздоровлення учнів у пришкільних оздоровчих таборах, профільних таборах, таборах праці і відпочинку (харчування) | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | | Місцевий бюджет | | 428,1 | | 450,0 | | | 470,0 | | 1348,1 |
| 6 | Продовження міжнародної співпраці, ефективна реалізація спільних проєктів | 6.1. Продовження партнерської співпраці в галузі освіти між Тростянецькою міською територіальною громадою та містами партнерами | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради | | Не потребує фінансування | | - | | - | | | - | | - |
| Разом по напрямку, | | | | | | | | | 1800,9 | | 2103,0 | | | 2242,0 | | 6145,9 |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бюджет Тростянецької міської територіальної громади | | | | | | | | | 1314,9 | | 1568,0 | | | 1665,0 | | 4547,9 |
| обласний бюджет | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| державний бюджет | | | | | | | | | 486,0 | | 535,0 | | | 577,0 | | 1598,0 |
| кошти інших джерел | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| **ІІІ. Напрям «Обдаровані діти»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Виявлення та підтримка обдарованої молоді, створення умов для її розвитку | 1.1. Забезпечення проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН, турнірів, конкурсів фахової майстерності, тощо | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | | Не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | - |
| 1.2. Забезпечення участі учнів у ІІІ, ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | | Не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | - |
| 1.3. Залучення школярів до участі в Міжнародних, загальнодержавних та регіональних конкурсах з української мови, літератури, зокрема конкурсах ім. Т.Г.Шевченка, ім. П.Яцика, української творчості під гаслом «Об’єднаємося ж, брати мої» та ін. | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | | Не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | - |
| Разом по напрямку, | | | | | | | | | - | | - | | - | | | - |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бюджет Тростянецької міської територіальної громади | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
| обласний бюджет | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
| державний бюджет | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
| кошти інших джерел | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
| **ІV. Напрям «Позашкільна освіта»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення якісної позашкільної освіти | 1.1. Збереження та розширення гуртків позашкільної освіти | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади позашкільної освіти Тростянецької міської ради | | Не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | - |
| 1.2. Забезпечення участі вихованців закладів позашкільної освіти у Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах/змаганням (підвезення) | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади позашкільної освіти Тростянецької міської ради | | Місцевий бюджет | | 364,0 | | 400,0 | | 432,0 | | | 1196,0 |
| 1.3. Оновлення обладнання в закладах позашкільної освіти | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади позашкільної освіти Тростянецької міської ради | | Місцевий бюджет | | 141,5 | | 150,0 | | 200,0 | | | 491,5 |
| 1.4. Забезпечення належних умов для охоплення різними формами позашкільної освіти дітей та молоді з особливими освітніми потребами відповідно до стану здоров’я, їх можливостей та здібностей для навчання | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади позашкільної освіти Тростянецької міської ради | | Не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | - |
| 2 | Створення умов для формування національної ідентичності, розвитку інтелектуальних, творчих здібностей здобувачів освіти в системі позашкільної освіти | 2.1. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді (проведення дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), краєзнавчих експедицій у рамках Всеукраїнської експедиції учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край», та ін.) | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади позашкільної освіти Тростянецької міської ради | | Не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | - |
| 2.2. Організація та проведення І-х етапів обласних та Всеукраїнських конкурсів, фестивалів, турнірів та змагань за напрямами позашкільної освіти | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади позашкільної освіти Тростянецької міської ради | | Не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | - |
| 3 | Охоплення дітей дошкільного віку позашкільною освітою | 3.1. Залучення дітей дошкільного віку до позашкільної освіти (діяльність Школи раннього розвитку дитини «Паросток») | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади позашкільної освіти Тростянецької міської ради | | Не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | - |
| Разом по напрямку, | | | | | | | | | 505,5 | | 550,0 | | 632,0 | | | 1687,5 |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бюджет Тростянецької міської територіальної громади | | | | | | | | | 505,5 | | 550,0 | | 632,0 | | | 1687,5 |
| обласний бюджет | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
| державний бюджет | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
| кошти інших джерел | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
| **V. Напрям «Інклюзивна освіта»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення конституційних прав і гарантій щодо доступності здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами | 1.1. Проведення додаткових корекційно-розвиткових занять | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Тростянецької міської ради | | Державний бюджет, Обласний бюджет, Місцевий бюджет | | 125,6 (ДБ) 250,0 (ОБ)  200,0 (МБ) | | 350,0 (ОБ)  120,0 (МБ) | | 400,0 (ОБ)  130,0 (МБ) | | | 125,6 (ДБ) 1000,0 (ОБ)  450,0 (МБ) |
| 1.2. Створення на базі закладів освіти інклюзивних класів/груп (за потребою) | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | | Місцевий бюджет | | 100,0 | | - | | - | | | 100,0 |
| 1.3. Створення та облаштування ресурсних кімнат у закладах дошкільної, загальної середньої освіти (за потребою) | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | | Місцевий бюджет | | 100,0 | | 200,0 | | 300,0 | | | 600,0 |
| 2 | Створення безбар’єрного освітнього середовища в закладах освіти | 2.1. Забезпечення архітектурної доступності закладів освіти (облаштування пандусами, поручнями, кнопками виклику, спеціальними кабінками для маломобільних груп населення в туалетних кімнатах тощо) | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | | Місцевий бюджет | | - | | 150,0 | | 150,0 | | | 300,0 |
| Разом по напрямку, | | | | | | | | | 775,6 | | 820,0 | | 980,0 | | | 2575,6 |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бюджет Тростянецької міської територіальної громади | | | | | | | | | 400,0 | | 470,0 | | 580,0 | | | 1450,0 |
| обласний бюджет | | | | | | | | | 250,0 | | 350,0 | | 400,0 | | | 1000,0 |
| державний бюджет | | | | | | | | | 125,6 | |  | |  | | | 125,6 |
| кошти інших джерел | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
| **VІ. Напрям «Соціальний захист учасників освітнього процесу»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення соціального захисту здобувачів освіти | 1.1. Забезпечення виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради | | Місцевий бюджет | | 16,3 | | 9,1 | | 9,1 | | 34,5 | |
| 1.2. Організація святкування Дня захисту дітей, Дня Святого Миколая, новорічно-різдвяних свят із врученням подарунків дітям пільгових категорій | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | | Місцевий бюджет | | 275,0 | | 300,0 | | 350,0 | | 925,0 | |
| Разом по напрямку, | | | | | | | | | 291,3 | | 309,1 | | 359,1 | | | 959,5 |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бюджет Тростянецької міської територіальної громади | | | | | | | | | 291,3 | | 309,1 | | 359,1 | | | 959,5 |
| обласний бюджет | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
| державний бюджет | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
| кошти інших джерел | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
| **VІІ. Напрям «Створення безпечного освітнього середовища»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Створення безпечного освітнього середовища | 1.1. Облаштування в закладах освіти громади захисних споруд цивільного захисту у вигляді сховищ та найпростіших укриттів, виготовлення ПКД | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет, Інші джерела | | 200,0 (МБ)  9751,0 (ІД) | | 600,0 (МБ)  4000,0 (ІД) | | 4500,0 (ІД) | | | 800,0 (МБ)  18251,0 (ІД) | |
| 1.2. Поточний ремонт укриттів закладів освіти | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет, Інші джерела | | 400,0 (МБ)  290,5 (ІД) | | 200,0 (МБ) | | 200,0 (МБ) | | | 800,0 (МБ)  290,5 (ІД) | |
| 2 | Організаційне забезпечення пожежної безпеки | 2.1. Забезпечення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки відповідальних працівників відділу та закладів освіти | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | 58,7 | | 60,0 | | 62,1 | | | 180,8 | |
| 3 | Створення та забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці | 3.1. Організація та проведення атестації робочих місць із шкідливими і важкими умовами праці на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | 20,0 | | 25,0 | | 30,0 | | | 75,0 | |
| 4 | Медичне забезпечення закладів освіти | 4.1. Оснащення медичних кабінетів, придбання медикаментів та лікарських засобів | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | 36,5 | | 40,0 | | 40,0 | | | 116,5 | |
| 5 | Здійснення технічних заходів з охорони, пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти | 5.1. Облаштування евакуаційних виходів в закладах освіти | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | - | | 60,0 | | 65,0 | | | 125,0 | |
| 5.2. Підвищення вогнестійкості горищ будівель та споруд шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | - | | 185,0 | | 235,0 | | | 420,0 | |
| 5.3. Комплектація первинними засобами пожежогасіння згідно з нормами належності | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | 73,7 | | 158,7 | | 171,3 | | | 403,7 | |
| 5.4. Здійснення вимірів опору ізоляції проводів та розтікання струму заземлюючих пристроїв, заміри опору ізоляції електричної мережі | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | 53,5 | | 58,8 | | 63,5 | | | 175,8 | |
| 5.5.Функціональне обслуговування системи охоронної сигналізації у приміщеннях закладів освіти | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | 220,0 | | 230,0 | | 250,0 | | | 700,0 | |
| 5.6.Встановлення комплексу тривожної сигналізації з підключенням до централізованого спостереження і реагування, встановлення металодетекторів | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | 44,0 | | 116,4 | | 180,0 | | | 340,4 | |
| 5.7.Впровадження проєкту «Офіцер безпеки» | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | 263,5 | | 395,3 | | 395,3 | | | 1054,1 | |
| Разом по напрямку, | | | | | | | | 11411,4 | | 6129,2 | | 6192,2 | | | 23732,8 | |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бюджет Тростянецької міської територіальної громади | | | | | | | | 1369,9 | | 2129,2 | | 1692,2 | | | 5191,3 | |
| обласний бюджет | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |
| державний бюджет | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |
| кошти інших джерел | | | | | | | | 10041,5 | | 4000,0 | | 4500,0 | | | 18541,5 | |
| **VІІІ. Напрям «Кадрове забезпечення. Професійний розвиток педагогічних працівників»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удосконалення професійного рівня педагогів | 1.1. Участь педагогічних працівників у Всеукраїнському професійному конкурсі «Учитель року» та інших конкурсах | 2025-2027 | | КЗ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | - | |
| 1.2. Участь педагогічних працівників у Всеукраїнському професійному конкурсі «Учитель року» та інших конкурсах | 2025-2027 | | КЗ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Тростянецької міської ради, відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | 2,0 | | 3,0 | | 4,0 | | | 9,0 | |
| 1.3. Проведення серпневої конференції педагогічних працівників | 2025-2027 | | КЗ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Тростянецької міської ради, відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | 20,0 | | 25,0 | | 25,0 | | | 70,0 | |
| Разом по напрямку, | | | | | | | | 22,0 | | 28,0 | | 29,0 | | | 79,0 | |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бюджет Тростянецької міської територіальної громади | | | | | | | | 22,0 | | 28,0 | | 29,0 | | | 79,0 | |
| обласний бюджет | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |
| державний бюджет | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |
| кошти інших джерел | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |
| **ІХ. Напрям «Розвиток матеріально-технічної бази. Капітальні та поточні ремонти, будівництво, добудови, реконструкції закладів освіти»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення доступу до якісної освіти | 1.1. Забезпечення відділу освіти та закладів освіти високоякісним швидкісним Інтернетом та подальшим обслуговуванням | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | 300,0 | | 400,0 | | 450,0 | | | 1150,0 | |
| 1.2. Придбання комп’ютерної техніки та мультимедійного обладнання, меблів, засобів навчання для закладів освіти | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради | Державний бюджет, Місцевий бюджет | | 1437,1 (ДБ)  160,0 (МБ) | | - | | - | | | 1437,1 (ДБ)  160,0 (МБ) | |
| 1.3. Придбання обладнання для STEM кабінету/лабораторії | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради | Державний бюджет, Місцевий бюджет | | 1785,42 (ДБ) 200,0 (МБ) | | - | | - | | | 1785,42 (ДБ) 200,0 (МБ) | |
| 2 | Забезпечення належних умов у закладах освіти | 2.1. Забезпечення зовнішнього, внутрішнього освітлення території закладів | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | 300,0 | |
| 2.2. Проведення ремонтних робіт по відновленню асфальтованого покриття та благоустрою територій закладів освіти | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | |  | | 180,0 | |  | | | 180,0 | |
| 2.3. Проведення ремонтних робіт по відновленню та заміні огорожі закладів освіти | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | - | | 160,0 | | 60,0 | | | 220,0 | |
| 2.4. Поточний та капітальний ремонт харчоблоків та їдалень, виготовлення ПКД | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Державний бюджет, Місцевий бюджет, | | 1865,0(МБ) | | 6000,0 (ДБ)  3000,0 (МБ) | | 8000,0 (ДБ)  5000,0 (МБ) | | | 14000,0 (ДБ)  9865,0 (МБ) | |
| 2.5. Поточний та капітальний ремонт класів, кабінетів закладів загальної середньої освіти, виготовлення ПКД | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади загальної середньої освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | 1720,7 | | 250,0 | | 300,0 | | | 2270,7 | |
| 2.6. Поточні ремонти групових кімнат закладів дошкільної освіти | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | 55,0 | | 120,0 | | 150,0 | | | 325,0 | |
| 2.7. Капітальний та поточний ремонт приміщень закладах позашкільної освіти | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади позашкільної освіти | Місцевий бюджет | | 190,0 | |  | |  | | | 190,0 | |
| 2.8. Поточні ремонти порогів, навісів в закладах освіти | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | 20,0 | | 70,0 | | - | | | 90,0 | |
| 2.9. Поточний ремонт системи опалення закладів освіти | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | 350,0 | | 200,0 | | 250,0 | | | 800,0 | |
| 2.10. Придбання та встановлення котлів | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | - | | 500,0 | | 600,0 | | | 1100,0 | |
| 2.11. Поточні ремонти водопостачання та водовідведення закладів освіти | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | 50,0 | | 70,0 | | 100,0 | | | 220,0 | |
| 2.12. Поточні ремонти санвузлів, туалетних кімнат у закладах освіти | 2025-2027 | | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади загальної середньої освіти Тростянецької міської ради | Місцевий бюджет | | 268,0 | | 200,0 | | 250,0 | | | 718,0 | |
| Разом по напрямку, | | | | | | | | 8501,22 | | 11250,0 | | 15260,0 | | | 35011,22 | |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бюджет Тростянецької міської територіальної громади | | | | | | | | 5278,7 | | 5250,0 | | 7260,0 | | | 17788,7 | |
| обласний бюджет | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |
| державний бюджет | | | | | | | | 3222,52 | | 6000,0 | | 8000,0 | | | 17222,52 | |
| кошти інших джерел | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |
| **Х. Напрям «Енергозбереження й енергоефективність»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Упровадження енергозбережних заходів та технологій у закладах освіти | 1.1. Встановлення джерел резервного живлення в закладах освіти | 2025-2027 | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | | Місцевий бюджет | | 100,0 | | 200,0 | | - | | | 300,0 | |
| 2 | Підвищення енергоефективності в будівлях закладів освіти | 2.1.Встановлення (заміна) вікон, дверей | 2025-2027 | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | | Місцевий бюджет | | 232,3 | | 150,0 | | 150,0 | | | 532,3 | |
| 2.2. Поточний та капітальний ремонт покрівель закладів освіти | 2025-2027 | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | | Місцевий бюджет | | 2000,0 | | 2000,0 | | 500,0 | | | 4500,0 | |
| 2.3. Здійснення заходів з термомодернізації | 2025-2027 | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | | Місцевий бюджет | | 50,0 | | 550,0 | |  | | | 600,0 | |
| 2.4. Утеплення фасаду закладів освіти | 2025-2027 | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | | Місцевий бюджет | | 240,0 | | 500,0 | | 500,0 | | | 1240,0 | |
| 2.5. Встановлення, придбання обладнання та монтаж сонячної станції | 2025-2027 | Відділ освіти Тростянецької міської ради, заклади освіти Тростянецької міської ради | | Місцевий бюджет | | 1000,0 | | 1400,0 | | - | | | 2400,0 | |
| Разом по напрямку, | | | | | | | | 3622,3 | | 4800,0 | | 1150,0 | | | 9572,3 | |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бюджет Тростянецької міської територіальної громади | | | | | | | | 3622,3 | | 4800,0 | | 1150,0 | | | 9572,3 | |
| обласний бюджет | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |
| державний бюджет | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |
| кошти інших джерел | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |
| **ВСЬОГО,** | | | | | | | | **26975,22** | | **26039,3** | | **26899,3** | | | **79913,82** | |
| **у тому числі:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **бюджет Тростянецької міської територіальної громади** | | | | | | | | **12849,6** | | **15154,3** | | **13422,3** | | | **41426,2** | |
| **обласний бюджет** | | | | | | | | **250,0** | | **350,0** | | **400,0** | | | **1000,0** | |
| **державний бюджет** | | | | | | | | **3834,12** | | **6535,0** | | **8577,0** | | | **18946,12** | |
| **кошти інших джерел** | | | | | | | | **10041,5** | | **4000,0** | | **4500,0** | | | **18541,5** | |

Додаток 3

до Комплексної цільової програми «Освіта Тростянецької міської територіальної громади у 2025-2027 роках»

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **І етап виконання програми** | | | **ІІ етап (20\_\_-20\_\_ роки)** | **ІІ етап (20\_\_-20\_\_ роки)** |
| **2025 рік** | **2026 рік** | **2027 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| І. Показники витрат | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів ЗЗСО | одиниць | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 2 | кількість закладів ЗДО | одиниць | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 3 | кількість закладів позашкільної освіти | одиниць | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 4 | кількість інклюзивно-ресурсних центрів | одиниць | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 5 | Обсяг видатків, для виплати одноразової грошової допомоги дітям-сиротам,позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років | грн. | 16,9 | 9,05 | 9,05 |  |  |
| 6 | обсяг видатків на організацію оздоровлення учнів у пришкільних оздоровчих таборах | тис. грн. | 428,1 | 450,0 | 470,0 |  |  |
| ІІ. Показники продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | 460 | 460 | 460 |  |  |
| 2 | кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти | осіб | 2379 | 2379 | 2379 |  |  |
| 3 | кількість дітей, що відвідують заклади позашкільної освіти | осіб | 1603 | 1603 | 1603 |  |  |
| 4 | кількість дітей, які отримують допомогу спеціалістів постійно | осіб | 40 | 40 | 40 |  |  |
| 5 | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким була виплачена одноразова грошова допомога | осіб | 9 | 5 | 5 |  |  |
| 6 | кількість об`єктів, у яких планується виконати капітальний ремонт та розробити проєктно-кошторисні документації | одиниць | 5 | 4 | 3 |  |  |
| 7 | кількість учнів, що оздоровились у пришкільних оздоровчих таборах | осіб | 400 | 400 | 400 |  |  |
| ІІІ. Показники ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на одну дитину, якій виплачена одноразова грошова допомога | грн. | 1810 | 1810 | 1810 |  |  |
| 2 | середні витрати на 1 учня у пришкільних оздоровчих таборах | грн. | 1070,25 | 1125,0 | 1175,0 |  |  |
| ІV. Показники якості | | | | | | | |
| 1 | охоплення дітей дошкільною освітою | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 |  |  |
| 2 | охоплення учнів профільним навчанням | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3 | охоплення дітей позашкільною освітою | % | 80 | 80 | 80 |  |  |
| 4 | охоплення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5 | відсоток виконання ремонтних робіт, % | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6 | забезпечення закладів освіти укриттями | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 7 | охопленість заходами з оздоровлення учнів порівняно з минулим роком | % | 100 | 100 | 100 |  |  |