Додаток 1

до рішення 25 сесії 8 скликання

(одинадцяте пленарне засідання)

Тростянецької міської ради

№ 748 від 28 серпня 2026 року

Програма

«Енергетична стійкість багатоквартирних будинків Тростянецької міської територіальної громади на 2026–2028 роки «Незламна розетка»»

ПАСПОРТ

Програми «Енергетична стійкість багатоквартирних будинків Тростянецької міської територіальної громади на 2026–2028 роки «Незламна розетка»

(далі - Програма)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про енергетичну ефективність», «Про альтернативні джерела енергії», «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Бюджетний кодекс України, інші нормативно-правові акти України у сфері енергетики, житлово-комунального господарства та цивільного захисту |
| 3. | Головний розробник Програми | Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | — |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Тростянецька міська рада, відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Тростянецької міської ради, КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ» |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | Управління будівництва, містобудування та архітектури Тростянецької міської ради |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2026–2028 роки |
| 8. | Мета Програми | Підвищення енергетичної стійкості багатоквартирних житлових будинків Тростянецької міської територіальної громади шляхом створення систем резервного електроживлення на базі сонячних електростанцій та акумуляторних систем накопичення електроенергії, що забезпечать мешканців мінімально необхідним електропостачанням під час аварійних, стабілізаційних або інших відключень електричної енергії |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 84 430,2 тис. грн |
| 9.1 | в тому числі: - коштів бюджету Тростянецької міської територіальної громади; - коштів обласного бюджету; - коштів державного бюджету; - коштів інших джерел. | 8 443,0 тис. грн — — 75 987,2 тис. грн |
| 10. | Очікувані результати виконання Програми | Підвищення енергетичної стійкості багатоквартирних житлових будинків; забезпечення мешканців можливістю резервного електроживлення; підвищення рівня безпеки населення під час аварійних та стабілізаційних відключень електроенергії; створення умов для подальшого розвитку розподіленої генерації |
| 11. | Ключові показники ефективності Програми | Середня вартість облаштування одного під'їзду системою резервного електроживлення; середня вартість підключення однієї квартири до резервної електромережі |

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Одним із ключових факторів забезпечення життєдіяльності населення в умовах воєнного стану є надійне та безперебійне електропостачання. Проте внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України енергетична інфраструктура держави систематично зазнає ракетних і безпілотних атак, що призводить до аварійних та планових (погодинних) відключень електроенергії, суттєвого погіршення якості електропостачання та виникнення ризиків для безпеки населення.

Тростянецька міська територіальна громада розташована в безпосередній близькості до державного кордону з російською федерацією та перебуває у зоні постійної загрози повторних масованих ударів по об'єктах енергетичної та критичної інфраструктури. Враховуючи безпекову ситуацію, існує висока ймовірність тривалих перерв в електропостачанні як окремих населених пунктів, так і громади в цілому.

Найбільш уразливими під час таких відключень є мешканці багатоквартирних житлових будинків, які повністю залежать від централізованого електропостачання. Відсутність електроенергії унеможливлює користування сучасними засобами зв'язку, доступ до інформації, роботу мережевого обладнання, окремих систем опалення та медичних приладів малої потужності, що негативно впливає на безпеку та якість життя населення.

Управителем багатоквартирних житлових будинків на території Тростянецької міської територіальної громади є КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ», в управлінні якого перебуває 118 багатоквартирних житлових будинків, зокрема: 19 п'ятиповерхових, 5 чотириповерхових, 8 триповерхових, 54 двоповерхових та 32 одноповерхових будинки.

Програмою передбачається облаштування систем резервного електроживлення у п'ятиповерхових та чотириповерхових багатоквартирних житлових будинках. До зазначеного переліку входять 19 п'ятиповерхових будинків, що налічують 69 під'їздів та 1123 квартири, а також 5 чотириповерхових будинків, що налічують 12 під'їздів та 144 квартири.

На сьогодні зазначені багатоквартирні житлові будинки не обладнані системами резервного електроживлення, що унеможливлює забезпечення мешканців мінімально необхідним електроживленням під час аварійних, стабілізаційних або інших відключень електроенергії.

Одним із найбільш ефективних напрямів підвищення енергетичної стійкості житлового фонду є впровадження розподіленої генерації з використанням сонячних електростанцій та акумуляторних систем накопичення електроенергії. Такий підхід дозволяє забезпечити мешканців мінімально необхідним резервним електроживленням незалежно від стану централізованої електромережі, а також поступово розширювати можливості систем шляхом збільшення встановленої потужності сонячних панелей та ємності акумуляторних батарей.

З огляду на викладене виникла необхідність розроблення та реалізації Програми «Енергетична стійкість багатоквартирних будинків Тростянецької міської територіальної громади на 2026–2028 роки «Незламна розетка»», яка визначить комплекс організаційних, технічних та фінансових заходів, спрямованих на підвищення рівня енергетичної безпеки багатоквартирного житлового фонду громади.

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є підвищення енергетичної стійкості багатоквартирних житлових будинків Тростянецької міської територіальної громади шляхом створення систем резервного електроживлення на базі сонячних електростанцій та акумуляторних систем накопичення електроенергії, що забезпечать мешканців мінімально необхідним електропостачанням під час аварійних, стабілізаційних або інших відключень електричної енергії.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких основних завдань:

- впровадження систем резервного електроживлення у багатоквартирних житлових будинках;

- встановлення сонячних електростанцій та акумуляторних систем накопичення електроенергії;

- облаштування окремих резервних електромереж для живлення квартир;

- забезпечення можливості підключення квартир до резервного електроживлення виключно за письмовою згодою їх власників (співвласників);

- забезпечення автоматичного обмеження максимальної потужності електроспоживання кожної квартири;

- створення умов для живлення засобів зв'язку, насосів систем опалення, медичного обладнання малої потужності та інших побутових електроприладів, сумарна потужність яких не перевищує встановленого ліміту;

- впровадження систем дистанційного моніторингу роботи обладнання;

- створення технічних умов для подальшого нарощування потужності сонячних електростанцій та ємності акумуляторних батарей залежно від потреб мешканців та фінансових можливостей громади.

3. Основні технічні принципи реалізації Програми

Реалізація Програми здійснюється із застосуванням єдиних технічних принципів, спрямованих на забезпечення надійності, безпечності, ефективності та можливості подальшої модернізації систем резервного електроживлення.

Передбачається встановлення окремої сонячної електростанції з інвертором та акумуляторною системою накопичення електроенергії на кожний під'їзд багатоквартирного житлового будинку.

Технічні характеристики обладнання визначаються окремо для кожного під'їзду залежно від кількості квартир, кількості власників (співвласників), які надали згоду на підключення до резервної мережі, площі та конструктивних особливостей покрівлі, умов розміщення обладнання, прогнозованого навантаження та інших технічних факторів.

Конструкція систем повинна передбачати можливість подальшого нарощування встановленої потужності сонячних електростанцій, ємності акумуляторних батарей та іншого обладнання без необхідності повної заміни існуючих систем.

Для електроживлення квартир облаштовується окрема резервна електромережа, яка є незалежною від існуючої внутрішньобудинкової електромережі та оснащується технічними засобами автоматичного відокремлення від зовнішньої мережі електропостачання.

Підключення квартир до резервної електромережі здійснюється виключно за письмовою згодою власників (співвласників) квартир.

У кожній підключеній квартирі встановлюється окрема резервна розетка, призначена для живлення побутових електроприладів у межах встановленого ліміту потужності.

Для кожної квартири передбачається автоматичне індивідуальне обмеження максимальної потужності електроспоживання до 500 Вт.

Основним призначенням резервної мережі є забезпечення роботи роутерів, зарядних пристроїв для мобільних телефонів, ноутбуків, циркуляційних насосів систем опалення, медичного обладнання малої потужності та інших побутових електроприладів, сумарне споживання яких не перевищує встановленого ліміту.

Пріоритетним режимом роботи систем є забезпечення електроживлення квартир у світлий час доби за рахунок генерації сонячних електростанцій. Акумуляторні системи накопичення електроенергії призначені насамперед для підтримання мінімально необхідного електроживлення засобів зв'язку та інших критично важливих малопотужних електроприладів у період відсутності сонячної генерації.

Системи резервного електроживлення повинні забезпечувати можливість дистанційного моніторингу їх технічного стану, параметрів роботи, виробітку електроенергії, рівня заряду акумуляторних батарей та навантаження.

Встановлене обладнання є комунальною власністю Тростянецької міської ради та перебуває на балансі КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ».

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності

Розв'язання визначеної Програмою проблеми передбачається шляхом поступового впровадження систем резервного електроживлення у багатоквартирних житлових будинках Тростянецької міської територіальної громади.

Реалізація Програми здійснюватиметься відповідно до щорічних обсягів фінансування та технічної готовності об'єктів.

Першочерговість реалізації заходів визначатиметься з урахуванням технічної можливості встановлення обладнання, кількості власників (співвласників), які надали згоду на підключення до резервної мережі, а також рівня співфінансування, запропонованого співвласниками багатоквартирних будинків.

Перелік заходів Програми наведено у Додатку 1.

5. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів бюджету Тростянецької міської територіальної громади, а також інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України, у тому числі міжнародної технічної допомоги, грантів, благодійної допомоги, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб та інших надходжень.

Обсяги фінансування визначаються щороку під час затвердження бюджету Тростянецької міської територіальної громади та можуть уточнюватися залежно від фактичного фінансового забезпечення.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у Додатку 2.

6. Строки та етапи виконання Програми

Виконання Програми здійснюється впродовж 2026-2028 років.

7. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми забезпечить підвищення енергетичної стійкості багатоквартирних житлових будинків Тростянецької міської територіальної громади та створить умови для забезпечення мешканців мінімально необхідним резервним електроживленням у разі аварійних, стабілізаційних або інших відключень електроенергії.

Очікується, що виконання Програми дозволить:

- підвищити рівень енергетичної безпеки житлового фонду громади;

- забезпечити можливість підтримання засобів зв'язку населення під час тривалих відключень електроенергії;

- забезпечити можливість роботи циркуляційних насосів систем опалення, медичного обладнання малої потужності та інших необхідних побутових електроприладів;

- підвищити готовність громади до функціонування в умовах воєнного стану та інших надзвичайних ситуацій;

- створити передумови для подальшого розвитку розподіленої генерації та збільшення частки використання відновлюваних джерел енергії;

- сформувати технічну основу для подальшого розширення систем резервного електроживлення залежно від потреб мешканців та фінансових можливостей громади.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію виконання Програми здійснює відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради.

Виконавцями заходів Програми є Тростянецька міська рада, відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Тростянецької міської ради та КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ» в межах наданих повноважень.

Контроль за виконанням Програми здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України та Порядку розроблення, фінансування, моніторингу місцевих цільових програм та звітності про їх виконання.

Додаток 1

До Програми

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | І етап виконання програми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |
| 1 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | тис. грн | 4 550,0 | 38 038,2 | 41 842,0 |
| 2 | Обсяг фінансових ресурсів на розроблення проєктно-кошторисної документації та інших документів, необхідних для реалізації заходів Програми | тис. грн | 175,0 | 1 463,0 | 1 609,3 |
| 3 | Обсяг фінансових ресурсів на придбання обладнання систем резервного електроживлення | тис. грн | 3 125,0 | 26 125,0 | 28 737,5 |
| 4 | Обсяг фінансових ресурсів на виконання робіт із встановлення сонячних електростанцій, інверторів, акумуляторних систем, резервних електромереж та резервних розеток | тис. грн | 825,0 | 6 897,0 | 7 586,7 |
| 5 | Обсяг фінансових ресурсів на встановлення індивідуальних обмежувачів потужності | тис. грн | 325,0 | 2 717,0 | 2 988,7 |
| ІІ Показники продукту |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість під'їздів, обладнаних системами резервного електроживлення у звітному періоді (році) | од. | 5 | 38 | 38 |
| 2 | Очікувана кількість квартир, забезпечених можливістю підключення до резервної електромережі у звітному періоді (році) | од. | 78 | 594 | 595 |
| 3 | Орієнтовна сумарна встановлена потужність сонячних електростанцій | кВт | 52,1 | 396,3 | 396,3 |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |
| 1 | Середня вартість облаштування одного під'їзду системою резервного електроживлення | тис. грн | 910,0 | 1 001,0 | 1 101,1 |
| 2 | Середня вартість підключення однієї квартири до резервної електромережі | тис. грн | 58,3 | 64,0 | 70,3 |
| ІV Показники якості |  |  |  |  |  |
| 1 | Частка під'їздів, обладнаних системами резервного електроживлення, від загальної кількості під'їздів, передбачених Програмою (наростаючим підсумком) | % | 6,2 | 53,1 | 100 |
| 3 | Частка підключених квартир, у яких забезпечено автоматичне обмеження максимальної потужності електроспоживання до 500 Вт | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Частка систем резервного електроживлення, доступних для дистанційного моніторингу | % | 100 | 100 | 100 |

Додаток 2

До Програми

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

тис. грн

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми | Етап виконання програми |  |  | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  |  |  |
|  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 4 550,0 | 38 038,2 | 41 842,0 | 84 430,2 |
| бюджет Тростянецької міської територіальної громади | 455,0 | 3 803,8 | 4 184,2 | 8 443,0 |
| обласний бюджет | – | – | – | – |
| державний бюджет | – | – | – | – |
| кошти інших джерел | 4 095,0 | 34 234,4 | 37 657,8 | 75 987,2 |

Додаток 3

До Програми

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/п | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | І рік | ІІ рік | ІІІ рік | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 1. | Проведення обстеження багатоквартирних житлових будинків, визначення технічної можливості встановлення систем резервного електроживлення, визначення потреби у потужності сонячних електростанцій та ємності акумуляторних систем | 2026–2028 | Відділ ЖКГ, КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ» | Не потребує фінансування | – | – | – | – |
| 2. | Організація збору письмових згод власників (співвласників) квартир на підключення до резервної електромережі та визначення першочерговості реалізації заходів Програми | 2026–2028 | Відділ ЖКГ, КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ» | Не потребує фінансування | – | – | – | – |
| 3. | Розроблення проєктно-кошторисної документації (за потреби) та інших документів, необхідних для реалізації заходів Програми | 2026–2028 | Відділ ЖКГ, КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ» | Бюджет громади Інші джерела | 3,9 171,1 | 32,8 1 430,2 | 36,1 1 573,2 | 72,8 3 174,5 |
| 4. | Придбання обладнання для облаштування систем резервного електроживлення багатоквартирних житлових будинків (сонячних електростанцій, інверторів, акумуляторних систем, систем автоматичного перемикання, засобів дистанційного моніторингу та іншого обладнання) | 2026–2028 | Тростянецька міська рада, Відділ ЖКГ | Бюджет громади Інші джерела | 64,1 3 060,9 | 536,2 25 588,8 | 589,8 28 147,7 | 1 190,1 56 797,4 |
| 5. | Виконання робіт із встановлення сонячних електростанцій, інверторів, акумуляторних систем, монтажу резервних електромереж та встановлення резервних розеток у квартирах власників (співвласників), які надали письмову згоду | 2026–2028 | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ» | Бюджет громади Інші джерела | 12,0 813,0 | 100,5 6 796,5 | 110,6 7 476,1 | 223,1 15 085,6 |
| 6. | Встановлення систем автоматичного індивідуального обмеження максимальної потужності електроспоживання квартир та введення систем резервного електроживлення в експлуатацію | 2026–2028 | КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ» | Бюджет громади | 325,0 | 2 717,0 | 2 988,7 | 6 030,7 |
| 7. | Забезпечення функціонування, технічного обслуговування, поточного ремонту та дистанційного моніторингу роботи систем резервного електроживлення | 2026–2028 | КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ» | Бюджет громади | 50,0 | 418,2 | 460,0 | 928,2 |
| 8. | Дообладнання систем резервного електроживлення додатковими сонячними панелями, акумуляторними батареями та іншим обладнанням залежно від технічної потреби, кількості підключених квартир та фінансових можливостей | 2026–2028 | Тростянецька міська рада, Відділ ЖКГ, КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ» | Інші джерела | 50,0 | 418,0 | 459,8 | 927,8 |
| 9. | Залучення коштів міжнародної технічної допомоги, грантових програм, благодійної допомоги та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України, для реалізації заходів Програми | 2026–2028 | Тростянецька міська рада, Відділ ЖКГ | Не потребує фінансування | – | – | – | – |
| Разом: |  |  |  |  | 4 550,0 | 38 038,2 | 41 842,0 | 84 430,2 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тростянецької МТГ: |  |  |  |  | 455,0 | 3 803,8 | 4 184,2 | 8 443,0 |
| кошти інших джерел: |  |  |  |  | 4 095,0 | 34 234,4 | 37 657,8 | 75 987,2 |