Додаток 
до рішення 25 сесії 8 скликання

(четверте пленарне засідання)

Тростянецької міської ради

№ 377 від 15 квітня 2026 року

ЗВІТ

про результати виконання

Програма розвитку комунального некомерційного підприємства «Тростянецький центр первинної медичної допомоги» Тростянецької міської ради на 2025-2027 роки

(найменування цільової програми)

за 2025 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено

Програму та зміни до неї рішення №825 від 24.12.2024 року

Відповідальний виконавець Програми  КНП «Тростянецький ЦПМД»ТМР

Термін реалізації Програми 2025-2027 роки

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кадрове забезпечення. | Підвищення професійної підготовки медичних працівників (курси підвищення кваліфікації, семінари, конференції) | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 35,0 | 44.1 | 126 | Виконано повністю |
| 1.2. | Серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання, пропаганда здорового способу життя. | Пропаганда здорового способу життя, як методу профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань | 2025 | Медичні працівники КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 3,0 | 3,0 | 100 | Виконано повністю |
| 1.2.1 | Серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання, пропаганда здорового способу життя. | Забезпечення дистанційної передачі електрокардіограм: -придбання ЕКГ плівки | 2025 | Медичні працівники КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 4,5 | 6,3 | 140 | Виконано повністю |
| 1.2.2 | Серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання, пропаганда здорового способу життя. | Забезпечення безкоштовними контрацептивами осіб з важкою екстрагенітальною патологією, в тому числі серцево-судинною. | 2025 | Медичні працівники КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 5,5 | 5,5 | 100 | Виконано повністю |
| 1.3 | Протидія захворюванню на туберкульоз. | Забезпечення структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР одноразовими контейнерами для збору та доставки мокротиння в лабораторію. Забезпечення бланками направлень для мікроскопічного обстеження мокротиння. | 2025 | Медичні працівники КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 8,3 | 8,3 | 100 | Виконано повністю |
| 1.3.1 | Протидія захворюванню на туберкульоз. | Забезпечити структурні підрозділи КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР необхідною кількістю туберкуліну для своєчасного проведення туберкулінодіагностики дитячого населення. | 2025 | Медичні працівники КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 170,0 | 6,5 | 3,8 | Закуплено по потребі |
| 1.3.2 | Протидія захворюванню на туберкульоз. | Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу в структурних підрозділах КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР: - забезпечення медичних працівників первинної ланки індивідуальними засобами захисту населення (респіратори, маски, рукавички); - придбання деззасобів для ДОТ-кабінетів та роботи в тубвогнищах. | 2025 | Медичні працівники КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 39,0 | 39,0 | 100 | Виконано повністю |
| 1.3.3 | Протидія захворюванню на туберкульоз. | Проведення санітарно-просвітницької роботи з профылактики туберкульозу | 2025 | Медичні працівники КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 3,5 | 3,5 | 100 | Виконано повністю |
| 1.4 | Профілактика інфекційних захворювань. | Забезпечення роботи кабінетів щеплень: придбання одноразових шприців, рукавичок, деззасобів, халатів (медичного одягу, з метою дотримання санеітарно-гігієнічних норм в роботі кабінетів щеплень) | 2025 | Медичні працівники КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 36,0 | 36 | 100 | Виконано повністю |
| 1.4.1 | Профілактика інфекційних захворювань. | Проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення району з питань імунопрофілактики. | 2025 | Медичні працівники КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Виконано повністю |
| 1.4.2 | Профілактика інфекційних захворювань. | Обстеження осіб із груп ризику інфікування ВІЛ- інфекцією (придбання тест-смужок). | 2025 | Медичні працівники КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 28 | 25,2 | 90,0 | Закуплено по потребі |
| 1.4.3 | Профілактика інфекційних захворювань. | Забезпечення захисту медичних працівників закладу від інфікування ВІЛ-інфекцією: засоби індивідуального захисту, дезінфекційні засоби. | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР, міська рада | 3,2 | 3,2 | 100 | Виконано повністю |
| 1.4.4 | Профілактика інфекційних захворювань. | Здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями. | 2025 | Адміністрація КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 23,0 | 23,0 | 100 | Закуплено по потребі |
| 1.4.5 | Профілактика інфекційних захворювань. | Страхування медичних працівників | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 6,0 | 0 | 0 | Не було страхового випадку |
| 1.5 | Цукровий та нецукровий діабети. | Забезпечення структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР глюкометрами для діагностики цукрового діабету. | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 27,0 | 27,0 | 100 | Виконано повністю |
| 1.5.1 | Цукровий та нецукровий діабети. | Забезпечення структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР тест – смужками для ранньої діагностики цукрового діабету. | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 58,0 | 58,0 | 100,0 | Закуплено по потребі |
| 1.6 | Профілактика, діагностика та лікування онкологічних хворих. | Забезпечення онкохворих знеболюючими лікарськими препаратами , в т.ч. які містять наркотичні речовини. | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 320,0 | 68,5 | 21,4 | Закуплено по потребі |
| 1.6.1 | Профілактика, діагностика та лікування онкологічних хворих. | Пропаганда здорового способу життя. Раннє виявлення онкологічних захворювань візуальних форм. Сприяння спеціального лікування онкохворих. | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 3,5 | 3,5 | 100 | Виконано повністю |
| 1.7 | Запобігання виникненню та поширенню , локалізацію та ліквідацію короновірусної хвороби | Придбання дезінфекційних засобів | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 36,0 | 36,0 | 100 | Виконано повністю |
| 1.7.1 | Запобігання виникненню та поширенню , локалізацію та ліквідацію короновірусної хвороби | Придбання медичних виробів та розхідних матеріалів (серветки спиртові, кріопробірки, шпателі та ін.) | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 45,0 | 45,0 | 100 | Виконано повністю |
| 1.7.2 | Запобігання виникненню та поширенню , локалізацію та ліквідацію короновірусної хвороби | Придбання швидких тестів на Covid-19 | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 150,0 | 147,3 | 98,2 | Закуплено по потребі |
| 1.8 | Лікування пільгових категорій населення | Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю виробами медичного призначення (підгузки, калоприймачі, сечоприймачі та інше) | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 65 | 65 | 100 | Виконано повністю |
| 1.8.1 | Лікування пільгових категорій населення | Забезпечення хворих на орфанні захворювання, рідкісні ендокринні хвороби медикаментами. | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 915 | 759,9 | 83,0 | Надано по потребі |
| 1.8.2 | Лікування пільгових категорій населення | Забезпечення ліками хворих, що перенесли трансплантацію нирок | 2025 | Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 120 | 90,0 | 75 | Надано по потребі |
| 1.8.3 | Лікування пільгових категорій населення | Забезпечення ліками хворих учасників бойових дій | 2025 | Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 160 | 140 | 87,5 | Надано по потребі |
| 1.8.4 | Лікування пільгових категорій населення | Забезпечення ліками хворих, що перенесли операцію на серці (заміна клапану) | 2025 | Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 65 | 65 | 100 | Виконано повністю |
| 1.9 | Місцеві стимули | Забезпечення житлом медичних працівників КНП"Тростянецький ЦПМД" ТМР | 2025 | Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 500 | 0 | 0 | Житло не надавалось |
| 1.9.1 | Місцеві стимули | Матеріальне заохочення сімейних лікарі при ранньому виявленні онко захворювань | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 20 | 0 | 0 | Не проводилось нарахування |
| 1.9.2 | Місцеві стимули | Матеріальне заохочення працівників ФП | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 2900 | 1811,8 | 62,4 | Виконано повністю |
| в1.9.4 | Місцеві стимули | Матеріальне заохочення медичних працівників сільської місцевості | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 1740 | 0 |  | Не було фінансування від донорів |
| 1.10 | Клієнтський сервіс | Вдосконалення навичок персоналу за рахунок навчання (тренінги, семінари, програми адаптації) | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 15 | 15 | 100 | Виконано повністю |
| 1.10.1 | Клієнтський сервіс | Підтримка корпоративної культури підприємства (дрес-код), спецодяг | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 198 | 0 |  | Надано благодійниками в минулому році |
| 1.10.2 | Клієнтський сервіс | Покращення сервісу надання комунікаційних послуг (впровадження програмного забезпечення « Binotel» | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 18 | 15,1 | 84,0 | Послуги надані повністю |
| 2. | Поліпшення матеріально-технічної бази структурних підрозділів КНП» тростянецький ЦПМД»ТМР |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведення капітальних та поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | Капітальний ремонт приміщення та виготовлення документів по вул. Благовіщенська,55 | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 1000 | 646,2 | 64,6 | Запланований ремонт виконано повністю |
| 2.1.1 | Проведення капітальних та поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | Капітальний ремонт приміщення та виготовлення документів по вул. Благовіщенська,55 | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 2000 | 0 |  | Виготовлення документів на збільшення потужності електроенергії перенесено на 2026 р. |
| 2.1.2 | Проведення капітальних та поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | Ремонт даху господарчих будівель АЗСПМ №1 | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 400 | 0 |  | Роботи перенесено на 2026 р. |
| 2.1.3 | Проведення капітальних та поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | Капітальний ремонт найпростішого укриття | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 400 | 0 |  | Технічно неможливо виконати |
| 2.1.4 | Проведення капітальних та поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | Проведення поточних ремонтів наявного автотранспорту та технічне обслуговування | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 290 | 150,2 | 52,0 | Ремонт виконано повністю |
| 2.1.5 | Проведення капітальних та поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | Забезпечення санітарних автомобілів паливно-мастильними матеріалами | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 510 | 327,1 | 64,1 | Паливом забезпечені повністю, залишок талонів з минулого року |
| 2.2 | Розвиток інформаційних технологій. | Придбання комп’ютерних комплексів для забезпечення медичних працівників автоматизованими робочими місцями, підключення інтернету | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 45 | 132,3 | 294,0 | Надано техніку благодійниками |
| 2.2.1 | Розвиток інформаційних технологій. | Оплата послуг забезпечення функціонування наявних комп’ютерних програм (медичних, кадрових, фінансових) | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 210 | 204,2 | 97,0 | Послуги надані в повному обсязі |
| 2.2.2 | Розвиток інформаційних технологій. | Продовження впровадження Е-черги, Е-записи, постійне інформування пацієнтів | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 7 | 0 |  | Електронна черга впроваджена |
| 2.2.3 | Розвиток інформаційних технологій. | Облаштування системи відеонагляду АЗСПМ №1 | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 580 | 0 |  | Роботи перенесено на наступний рік |
| 2.3. | Придбання медичного обладнання, інструментарію, санітарного автотранспорту | Придбання розхідних матеріалів для гематологічних аналізаторів крові, біохімічного аналізатора крові та аналізатора сечі, апарат УЗД | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 501 | 501 | 100 | Матеріали закуплені в повному обсязі |
| 2.3.1 | Придбання медичного обладнання, інструментарію, санітарного автотранспорту | Проведення поточних ремонтів та повірки функціонуючого медичного обладнання. | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 62 | 82,0 | 132,0 | Послуги надані повністю |
| 2.3.2 | Придбання медичного обладнання, інструментарію, санітарного автотранспорту | Придбання медикаментів для надання невідкладної допомоги, перев’язувальних матеріалів, виробів медичного призначення, дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту. | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 470 | 470 | 100 | Виконано повністю |
| 3 | Створення належних умов для функціонування медичного закладу |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оплата енергоносіїв | Оплата водопостачання та водовідведення | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 41 | 32,7 |  | Виконано повністю |
| 3.1.2 | Оплата енергоносіїв | Оплата електроенергії | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 510 | 447,8 |  | Виконано повністю |
| 3.1.3 | Оплата енергоносіїв | Оплата природного газу | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 710 | 582,6 |  | Виконано повністю |
| 4. | Білківський старостинський округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведення капітальних та поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | Встановлення модульного ФП з обладнанням в с. Олексино | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 1500 | 1160,6 | 77,3 | Виконано повністю |
| 4.2 | Придбання медичного обладнання, інструментарію, санітарного автотранспорту | Медикаменти, деззасоби, ЗІЗ | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 7 | 7 | 100 | Виконано повністю |
| 4.3 | Придбання медичного обладнання, інструментарію, санітарного автотранспорту | Придбання меблів | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 100 | 32,9 | 33,0 | Виконано повністю |
| 4.4 | Проведення капітальних та поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | Поточний ремонт кабінетів амбулаторія с.Білка | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 200 | 0 |  | Ремонт перенесено на наступний 2026 рік |
| 4.5 | Проведення капітальних та поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | Облаштування електролічильника на фасаді амбулаторії | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 28 | 15,2 | 54,3 | Виконано повністю |
| 4.6 | Розвиток інформаційних технологій. | Оплата інтернету амбулаторії с. Білка | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 11 | 7,2 | 65,0 | Виконано повністю |
| 4.7 | Оплата енергоносіїв | Оплата електроенергії | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 32 | 15,7 | 49,0 | Виконано повністю |
| 4.8 | Оплата енергоносіїв | Оплата природного газу ФП с.Олексино | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 21 | 13,1 | 62,3 | Виконано повністю |
| 4.9 | Оплата енергоносіїв | Оплата інших енергоносіїв (дрова)(амбулаторія с. Білка та ФП с. Вишневе) | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 90 | 79,2 | 88,0 | Виконано повністю |
| 5. | Буймерський старостинський округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Придбання медичного обладнання, інструментарію, санітарного автотранспорту | Медикаменти для надання невідкладної допомоги, дезінфекційні засоби | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 15 | 15 | 100 | Виконано повністю |
| 5.2 | Розвиток інформаційних технологій. | Відновлення мережі інтернет до ФП с.Буймер, оплата інтернету | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 35 | 10,6 | 30,3 | Виконано повністю |
| 5.3 | Оплата енергоносіїв | Оплата електроенергії | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 45 | 12,9 | 28,7 | Виконано повністю |
| 5.4 | Оплата енергоносіїв | Оплата інших енергоносіїв (дрова) | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 65 | 32,9 | 50,6 | Виконано повністю |
| 6. | Кам’янський старостинський округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведення капітальних а поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | Облаштування пандуса та вхідної групи АЗПСМ с.Кам’янка | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 450 | 437 | 97,0 | Виконано повністю |
| 6.2 | Проведення капітальних та поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | Ремонт даху АЗПСМ с. Кам’янка | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 2300 | 372,0 | 16,0 | Виконано повністю |
| 6.3 | Розвиток інформаційних технологій. | Оплата інтернету АЗПСМ с. Кам’янка | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 12 | 7,2 | 60,0 | Виконано повністю |
| 6.4 | Оплата енергоносіїв | Оплата електроенергії | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 85 | 13,8 | 16,2 | Виконано повністю |
| 6.5 | Оплата енергоносіїв | Оплата інших енергоносіїв (дрова) | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 31 | 30,2 | 97,4 | Виконано повністю |
| 6.6 | Оплата енергоносіїв | Оплата водопостачання | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 1,2 | 0,7 | 58,0 | Виконано повністю |
| 6.7 | Придбання медичного обладнання, інструментарію, санітарного автотранспорту | Витрати на дезінфекційні засоби, лікарські засоби для надання невідкладної допомоги, перев’ язувальні матеріали | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 15 | 15,0 | 100 | Виконано повністю |
| 7. | Криничанський старостинський округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведення капітальних та поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | Встановлення модульного ФП з обладнанням в с. Криничне | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 1500 | 1646,3 | 109,7 | Виконано повністю |
| 7.2 | Придбання медичного обладнання, інструментарію, санітарного автотранспорту | Витрати на дезінфекційні засоби, лікарські засоби для надання невідкладної допомоги, перев’ язувальні матеріали | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 10 | 10 | 100 | Надані в повному обсязі |
| 7.3 | Оплата енергоносіїв | Оплата електроенергії | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 5.1 | 6,9 | 135 | Виконано повністю |
| 7.4 | Оплата енергоносіїв | Оплата інших енергоносіїв(дрова) | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 20 | 12,1 | 60,0 | Виконано повністю |
| 8. | Люджанський старостинський округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Оплата енергоносіїв | Оплата електроенергії | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 25 | 12,5 | 50,0 | Виконано повністю |
| 8.2 | Оплата енергоносіїв | Оплата інших енергоносіїв (дрова) | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 70 | 48,0 | 68,5 | Виконано повністю |
| 8.3 | Розвиток інформаційних технологій. | Оплата інтернету в амбулаторії с. Люджа | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 7 | 5,4 | 77,1 | Виконано повністю |
| 8.4 | Проведення капітальних та поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | Відновлення водопостачання амбулаторії с.Люджа | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 300 | 104,4 | 34,8 | Виконано повністю |
| 8.5 | Придбання медичного обладнання, інструментарію, санітарного автотранспорту | Медикаменти, вироби мед.призначення,деззасоби, засоби індивідуального захисту | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 25 | 25,0 | 100 | Надані в повному обсязі |
| 9. | Мартинівський старостинський округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Проведення капітальних та поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | Встановлення модульного ФП з обладнанням в с. Мартинівка | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 1500 | 1646,3 | 109,8 | Виконано повністю |
| 9.2 | Оплата енергоносіїв | Оплата електроенергії | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 6,5 | 4,6 | 70,7 | Виконано повністю |
| 9.3 | Придбання медичного обладнання, інструментарію, санітарного автотранспорту | Медикаменти, вироби мед.призначення,деззасоби, засоби індивідуального захисту | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 30 | 30,0 | 100 | Виконано повністю |
| 10. | Печинський старостинський округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Придбання медичного обладнання, інструментарію, санітарного автотранспорту | Медикаменти, вироби мед.призначення,деззасоби, засоби індивідуального захисту | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 15 | 15,0 | 100 | Надані в повному обсязі |
| 10.2 | Оплата енергоносіїв | Оплата електроенергії | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 5 | 5,0 | 100 | Виконано повністю |
| 11. | Станівський старостинський округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведення капітальних та поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | Проведення електроенергії в ФП с. Станова | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 55 | 43,4 | 78,9 | Виконано повністю |
| 11.2 | Проведення капітальних та поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | Виготовлення технічної документації ФП с.Станова | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 55 | 37,2 | 67,6 | Виконано повністю |
| 11.3 | Придбання медичного обладнання, інструментарію, санітарного автотранспорту | Придбання медикаментів, деззасобів, засобів індивідуального захисту | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 15 | 15,0 | 100 | Виконано повністю |
| 11.4 | Розвиток інформаційних технологій. | Оплату інтернету ФП с. Станова | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 12 | 7,2 | 60,0 | Виконано повністю |
| 11.5 | Проведення капітальних та поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | Встановлення електролічильника | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР | 15 | 15 | 100 | Виконано повністю |
| 11.6 | Оплата енергоносіїв | Оплата електроенергії | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 38 | 4,8 | 12,6 | Виконано повністю |
| 12. | Солдатський старостинський округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Проведення капітальних та поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | Утеплення приміщення ФП с.Солдатське | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 700 | 0 |  | Перенесено на 2026 р. |
| 12.2 | Придбання медичного обладнання, інструментарію, санітарного автотранспорту | Придбання медикаментів, деззасобів та медичного обладнання для ФП с.Солдатське, ФП с.Крамчанка,ФП с.Ницаха | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 28 | 28 | 81,1 | Виконано повністю |
| 12.3 | Оплата енергоносіїв | Оплата електроенергії | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 32 | 70,5 | 220,3 | Виконано повністю |
| 12.4 | Оплата енергоносіїв | Оплата теплопостачання ФП с.Солдатське | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 41 | 47,9 | 116,8 | Виконано повністю |
| 12.5 | Оплата енергоносіїв | Оплата інших енергоносіїв (дрова) | 2025 | КНП "Тростянецький ЦПМД" ТМР Міська рада | 17 | 0 |  | Опалення проводить ЖЕУ |

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання Програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Показники витрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість штатних одиниць в т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу | 122 26 | 122 26 |  |  |
| 2. | Кількість штатних одиниць, які надають первинну допомогу у фельдшерських пунктах | 13,25 | 13,25 |  |  |
| 2. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість лікарських відвідувань | 74500 | 56311 | Зменшення відвідувань ,працює виїздна мобільна бригада |  |
| 2. | Кількість відвідувань на дому | 14900 | 1977 | Зменшення відвідувань ,працює виїздна мобільна бригада |  |
| 3. | Кількість прикріпленого населення, осіб | 28107 | 28107 |  |  |
| 3. Показники ефективності. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу | 1171 | 1171 |  |  |
| 2. | Середня кількість відвідувань на 1 лікаря | 4064 | 2649 |  |  |
| 4. Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | 100 | 82,0 |  |  |
| 2. | Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних станах | 25 | 25 |  |  |
| 3. | Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях | 33 | 33 |  |  |

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми (здійснюється при підготовці річного звіту).

Результати виконання Програми дають змогу  зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення, підвищення тривалості та якості життя , покращення якості та ефективності  надання  первинної медичної допомоги, профілактику захворювань, покращення  медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення.

В результаті проведених заходів затверджених Програмою забезпечено своєчасну виплату заробітної плати, розрахунків за спожиті енергоносії, покращення матеріально- технічної бази  об’єктів охорони здоров’я, а також проведено поточні ремонти приміщень.

Секретар міської ради           _______________   Наталія Ковальова