Додаток 1

до рішення Виконавчого комітету

Тростянецької міської ради

№ 398 від 07 травня 2026 року

### План заходів

### з реалізації «Національної стратегії із створення безбар’єрного простору

### в Україні на період 2030 року» на території Тростянецької міської територіальної громади на 2026 рік

| ### Завдання | ### Захід | ### Очікуваний результат | ### Термін реалізації | ### Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Проведено моніторинг доступності об’єктів громади | До 1 жовтня щорічно | ### Відділ містобудування та архітектури Управління будівництва, містобудування та архітектури Тростянецької міської ради |
| 2. Збирання і поширення інформації про доступність об’єктів соціальної інфраструктури | Оприлюднення на офіційному сайті громади інформації щодо доступних адміністративних будівель, закладів освіти, медицини, культури та спорту | Оновлення та оприлюднено перелік доступних об’єктів | Протягом 2026 рік | ### Відділ інформаційних технологій апарату Тростянецької міської ради |
| 3.Забезпечення пристосування для використання особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення головних входів у приміщення адміністративних будівель місцевих органів виконавчої влади, центрів надання адміністративних послуг, культурної інфраструктури | Проведення ремонтних робіт та встановлення відповідних елементів необхідних для забезпечення безперешкодного пересування осіб з інвалідністю та інших маломобільних гpyп населення. | Безбар'єрний доступ до ЦНАП, приміщень адміністративних будівель місцевих органів виконавчої влади та культурної інфраструктури маломобільних гpyп населення | 2026 рік | ### Відділ капітального будівництва Управління будівництва, містобудування та архітектури Тростянецької міської ради |
| 5.Усунення недоліків виявлених в результаті проведеного моніторингу в 2025 році | Проведення розрахунків, виготовлення відповідної документації (за необхідністю). | Встановлено елементи необхідні для забезпечення безперешкодного пересування осіб з інвалідністю та інших маломобільних гpyп населення. | ІV квартал 2026 рік | ### Відділ містобудування та архітектури Управління будівництва, містобудування та архітектури Тростянецької міської ради |
| 6.Забезпечення безбар’єрного доступу до укриттів населення у відповідності до нормативних вимог | Проведення розрахунків, виготовлення відповідної документації | Встановлено елементи необхідні для забезпечення безперешкодного пересування осіб з інвалідністю та інших маломобільних гpyп населення. | ІV квартал 2026 рік | ### Відділ з питань мобілізаційної і оборонної роботи, цивільного захисту та ведення військового обліку апарату Тростянецької міської ради |
| - Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних rpyп населення | 1) Провести моніторинг інформації про відповідні направляючі та показники та поширити інформаційні матеріали про укриття обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних гpyп населення. 2) Встановити відповідні направляючі та показники та потирити інформаційні матеріали про укриття обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобілъних rpyп населення. | 1) Проведено моніторинг інформації про відповідні направляючі та показники та потирено інформаційні матеріали. 2) Встановлено відповідні направляючі. | ІV квартал 2026 рік | ### Відділ з питань мобілізаційної і оборонної роботи, цивільного захисту та ведення військового обліку апарату Тростянецької міської ради |
| 2. Публікація на офіційних сторінках громади та сайті матеріалів про об'єкти, що приведені до нормативних вимог з інклюзивності шляхом проведення капітальних ремонтів | Публікація на офіційних сторінках громади та сайті матеріалів про безбар'єрність https://trostyanets-miskrada.gov.ua/ | Опубліковано новини щомісячно до 2026 року | до ІV кварталу 2026 року | ### Відділ інформаційних технологій апарату Тростянецької міської ради ### Відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю апарату Тростянецької міської ради |
| 3. Розроблення спеціального розділу сайту з інформацією щодо вжитих заходів з доступності для маломобільних гpyп населення | Безперешкодний доступ до необхідної інформації | Розроблено розділ | до ІV кварталу 2026 року | ### Відділ інформаційних технологій апарату Тростянецької міської ради |
| 4.Запровадження механізму забезпечення рівного доступу для носіїв інформації осіб з порушенням зору та слуху під час звернення до об’єктів владних повноважень | Впровадження засобів забезпечення доступності інформації для осіб з порушеннями зору та слуху в приміщеннях органів місцевого самоврядування та комунальних установ, зокрема встановлення інформаційних табличок зі шрифтом Брайля, тактильних покажчиків, забезпечення дублювання інформації візуальними та аудіоформатами, а також організація можливості обслуговування із залученням перекладача жестової мови (за потреби). | Забезпечено доступність інформації та адміністративних послуг для осіб з порушеннями зору та слуху, створено умови для їх самостійного та безперешкодного звернення до органів місцевого самоврядування, підвищено рівень якості обслуговування та інклюзивності в громаді. | до ІV кварталу 2026 року | ### Відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату Тростянецької міської ради ### Відділ соціального захисту населення апарату Тростянецької міської ради |
| - Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення закладів охорони здоров'я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Закупити необхідне обладнання та забезпечити заклади охорони здоров'я доступом до швидкісного Інтернету та відвідувачів. | Забезпечено заклади охорони здоров'я безоплатним Wi-Fi покриттям. | ІІ квартал 2026 року | ### КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР ### КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР |
| 2. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів | Забезпечити бібліотеки засобами доступу до мережі Internet. | Забезпечено бібліотеки безоплатними засобами доступу до мережі Internet. | ІІІ квартал 2026 року | ### КЗ ТМР «Тростянецька публічна бібліотека». |
| 3. Створення на території парків цифрового простору з вільним доступом до інтернету | Створити Wi-Fi зони у 2-ox парках/площах населеного пункту | Забезпечено парки/площі безоплатним Wi-Fi покриттям. | ІІ квартал 2026 року | ### Відділ інформаційних технологій апарату Тростянецької міської ради |
| 4.Створення на території пунктів незламності вільного доступу до інтернету | Закупити необхідне обладнання та забезпечити доступ до мережі Internet. | Забезпечено територію пунктів незламності безоплатним доступом до мережі Internet. | ІV квартал 2026 року | ### Відділ інформаційних технологій апарату Тростянецької міської ради |
| 5.Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | Проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності | Звіт про результати навчання | До ІV кварталу 2026 року | ### Відділ соціального захисту населення апарату Тростянецької міської ради ### «Центр надання адміністративних послуг» апарату Тростянецької міської ради |
| - Суспільна та громадянська безбар'єрність |  |  |  |  |
| 1.Забезпечення рівних можливостей участі у громадському житті | Залучення осіб з інвалідністю до консультацій, громадських слухань та заходів | Забезпечено участь усіх груп населення в громаді | Постійно | ТМР, структурні підрозділи, КП, КЗ, КУ |
| 2.Проведення культурно- мистецьких заходів, спрямованих на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю | Провести культурно-мистецькі заходи, спрямовані на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю | Проведено 2 таких заходи за рік | До ІV кварталу 2026 року | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини Тростянецької міської ради. |
| 3.Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема, осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | На базі закладів освіти ТМР провести інформаційно-просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті (пояснення: політологія для молоді) | У кожному закладі освіти проведено як мінімум один такий захід за навчальний рік | До ІV кварталу 2026 року | Відділ освіти Тростянецької міської ради. |
| 4.Розвиток інклюзивного культурного середовища | Проведення інклюзивних культурних та спортивних заходів | Проведено 2 таких заходи за рік | До ІV кварталу 2026 року | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини Тростянецької міської ради КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» ТМР |
| - Освітня безбар'єрність |  |  |  |  |
| 1.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників | Проведення навчання з питань інклюзивної освіти педагогічних працівників | Підвищено рівень професійної компетентності педагогічних працівників у сфері інклюзивної освіти, забезпечено якісну організацію освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами, покращено рівень їх інтеграції в освітнє середовище. | Постійно | Відділ освіти Тростянецької міської ради. |
| 2. Створення доступного освітнього середовища у закладах освіти ТМР | Проведення оцінки доступності закладів освіти та реалізація організаційних заходів щодо усунення виявлених бар’єрів у доступі до освітніх послуг. | Покращення умов доступу до закладів освіти та забезпечення більш комфортного і безпечного освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу. | до IV кварталу 2026 року | Відділ освіти Тростянецької міської ради. |
| 3. Розвиток інклюзивної освіти та забезпечення підтримки дітей з особливими освітніми потребами. | Організація взаємодії між закладами освіти, інклюзивно-ресурсними центрами, батьками та іншими заінтересованими сторонами з питань супроводу дітей з особливими освітніми потребами. | Підвищення якості освітньої підтримки дітей з особливими освітніми потребами та забезпечення більш ефективної взаємодії учасників освітнього процесу. | до IV кварталу 2026 року | Відділ освіти Тростянецької міської ради. # Відділ «Служба у справах дітей» апарату Тростянецької міської ради КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» ТМР |
| 4.Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 1) розроблення механізмів стимулювання розвитку сімейних форм виховання 2) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 3) забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | Створені умови для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2026 рік | # Відділ «Служба у справах дітей» апарату Тростянецької міської ради # КЗ «Центр надання соціальних послуг» ТМР |
| - Економічна безбар'єрність |  |  |  |  |
| 1.Проведення моніторингу доступності робочих місць для різних категорій громадян. | Скласти «карти» зручних i доступних робочих місць для різних категорій громадян за результатами моніторингу (у співпраці з місцевими підприємцями). | Складено «карти» зручних i доступних робочих місць. | до IV кварталу 2026 року | ### Відділ економічного розвитку, залучення інвестицій і міжнародної діяльності апарату Тростянецької міської ради |
| 2.Проведення інформаційних заходів щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності | забезпечити надання інформаційно-консультативної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва та особам, які бажають розпочати власний бізнес, у тому числі представникам вразливих на ринку праці груп населення | підвищено рівень інформаційної обізнаності зацікавлених осіб щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності | до IV кварталу 2026 року | ### Відділ економічного розвитку, залучення інвестицій і міжнародної діяльності апарату Тростянецької міської ради |