Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 
Тростянецької міської ради
№ 339 від 08 травня 2025 року

- У К Р А Ї Н А			Проєкт

Тростянецька міська рада

22 сесія 8 скликання

(сьоме пленарне засідання)

- Р І Ш Е Н Н Я

- від 09 травня 2025 року

м. Тростянець			          № _____

Про заслуховування звіту про результати виконання «Програми фінансової підтримки, поповнення статутних фондів комунальних та дочірніх підприємств Тростянецької міської ради на 2024-2026 роки» за 2024 рік

Відповідно до ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державні цільові програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» (зі змінами та доповненнями), рішенням 18 сесії 8 скликання Тростянецької міської ради № 610 від 25 жовтня 2023 року «Про затвердження порядку розроблення місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання», рішенням 20 сесії 8 скликання (шосте пленарне засідання) Тростянецької міської ради № 821 від 24 грудня 2024 року «Про затвердження змін до рішенням 19 сесії 8 скликання (друге пленарне засідання) Тростянецької міської ради № 74 від 16 лютого 2024 року про затвердження змін до рішення 18 сесії 8 скликання (одинадцяте пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 21 грудня 2023 року № 772 «Про затвердження програми фінансової підтримки, поповнення статутних фондів комунальних та дочірніх підприємств Тростянецької міської ради на 2024-2026 роки», з метою удосконалення формування, затвердження та виконання програм Тростянецької міської територіальної громади, як засобу програмного управління, забезпечення виконання заходів та завдань програм в установлені терміни, досягнення передбачених показників програм, використання фінансових, матеріально-технічних та інших залучених ресурсів за призначенням покращення контролю за належним їх виконанням,

міська рада вирішила:

1. Звіт про результати виконання «Програми фінансової підтримки, поповнення статутних фондів комунальних та дочірніх підприємств Тростянецької міської ради на 2024-2026 роки» за 2024 рік взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва і торгівлі та з питань комунального майна, господарства, будівництва, благоустрою і охорони навколишнього природного середовища Тростянецької міської ради.

### Міський голова	Юрій БОВА

Додаток

до рішення 22 сесії 8 скликання

(сьоме пленарне засідання)

Тростянецької міської ради

№ ____ від 09 травня 2025 року

Звіт

про результати виконання

«Програми фінансової підтримки, поповнення статутних фондів комунальних та дочірніх підприємств Тростянецької міської ради на 2024-2026 роки»

за 2024 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:

- Рішення 18 сесії 8 скликання (одинадцяте пленарне засідання) Тростянецької міської ради № 772 від 21 грудня 2023 року було затверджено Програму фінансової підтримки, поповнення статутних фондів комунальних та дочірніх підприємств Тростянецької міської ради на 2024-2026 роки (далі - Програма).

-   Рішення 19 сесії 8 скликання (друге пленарне засідання) Тростянецької міської ради № 74 від 16 лютого 2024 року було затверджено зміни до рішення 18 сесії 8 скликання (одинадцяте пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 21 грудня 2023 року № 772 «Про затвердження програми фінансової підтримки, поповнення статутних фондів комунальних та дочірніх підприємств Тростянецької міської ради на 2024-2026 роки».

-   Рішення 20 сесії 8 скликання (шосте пленарне засідання) Тростянецької міської ради № 821 від 24 грудня 2024 року було затверджено зміни до рішенням 19 сесії 8 скликання (друге пленарне засідання) Тростянецької міської ради № 74 від 16 лютого 2024 року про затвердження змін до рішення 18 сесії 8 скликання (одинадцяте пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 21 грудня 2023 року № 772 «Про затвердження програми фінансової підтримки, поповнення статутних фондів комунальних та дочірніх підприємств Тростянецької міської ради на 2024-2026 роки».

Відповідальний виконавець Програми: Тростянецька міська рада, відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Тростянецької міської ради, комунальні та дочірні підприємства Тростянецької міської ради.

Термін реалізації Програми: 2024-2026 роки.

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» | Фінансова підтримка на здійснення поточної діяльності | 2024 рік | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 | Виконано |
| 2 | ДП «Екосервіс» КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» | Фінансова підтримка на здійснення поточної діяльності | 2024 рік | Тростянецька міська рада, ДП «Екосервіс» | 565,0 | 564,6 | 99,9 | Виконано |
| 3 | - ДП «Тростянецьпастранс» КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» | Фінансова підтримка на здійснення поточної діяльності | 2024 рік | Тростянецька міська рада, ДП «Тростянецьпастранс» | 7190,0 | 7186,4 | 99,9 | Виконано |
| 4 | ДП «Комунжитло» КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ» | Фінансова підтримка на здійснення поточної діяльності | 2024 рік | Тростянецька міська рада, ДП «Комунжитло» | 615,3 | 614,1 | 99,8 | Виконано |
| 5 | КП ТМР «Агенція місцевого розвитку» | Внески до статутного фонду підприємства (капітальний ремонт будівлі за адресою: вул. Охтирська гора, 2) | 2024 рік | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Агенція місцевого розвитку» | 298,7 | 298,7 | 100,0 | Виконано |
| 6 | КП ТМР «Ландшафтний парк Едем» | Фінансова підтримка на здійснення поточної діяльності | 2024 рік | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Ландшафтний парк Едем» | 494,4 | 494,4 | 100,0 | Виконано |
| 7 | КП ТМР «ТРК Тростянець» | Фінансова підтримка засобів масової інформації (на здійснення поточної діяльності) | 2024 рік | Тростянецька міська рада, КП ТМР «ТРК Тростянець» | 2400,2 | 2400,1 | 100,0 | Виконано |
| 8 | КП ТМР «Центр комунальних послуг» | Фінансова підтримка на здійснення поточної діяльності | 2024 рік | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Центр комунальних послуг» | 1050,8 | 1050,8 | 100,0 | Виконано |
| 9 |  | Внески до статутного фонду підприємства (капітальний ремонт приміщень за адресою: вул. Миру, 2(соцзахист, податкова, виконавча) | 2024 рік | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Центр комунальних послуг» | 1488,6 | 1474,8 | 99,1 | Виконано |
| 10 |  | Внески до статутного фонду підприємства (капітальний ремонт приміщень за адресою: вул. Благовіщенська, 10А БП (борг 2023) | 2024 рік | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Центр комунальних послуг» | 640,1 | 640,0 | 100,0 | Виконано |
| 11 | КП ТМР «Тростянецька комунальна аптека» | Внески до статутного фонду підприємства | 2024 рік | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Тростянецька комунальна аптека» | 950,0 | 950,0 | 100,0 | Виконано |
| 12 |  | Фінансова підтримка на здійснення поточної діяльності | 2024 рік | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Тростянецька комунальна аптека» | 1340,0 | 1340,0 | 100,0 | Виконано |
| 13 | ДП «Елегія» КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ» | Фінансова підтримка на здійснення поточної діяльності | 2024 рік | Тростянецька міська рада, ДП «Елегія» КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ» | 834,2 | 834,1 | 100,0 | Виконано |
| 14 |  | Внески до статутного фонду підприємства (придбання обладнання для встановлення сонячних панелей центр ВПО Нескучне) | 2024 рік | Тростянецька міська рада, ДП «Елегія» КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ» | 160,8 | 160,8 | 100,0 | Виконано |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | 19028,1 | 19008,8 |  |  |

2. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми.

Фінансова підтримка комунальних підприємств є важливим інструментом забезпечення їхньої стабільної роботи та надання якісних послуг населенню.

Оцінка ефективності Програми свідчить про значні позитивні зрушення у забезпеченні безперебійної роботи комунальних підприємств відповідно до їх функціональних призначень, надання якісних послуг за рахунок зміцнення матеріально – технічної бази підприємств, виплати заробітної плати та нарахувань на неї згідно вимог чинного законодавства України, розвитку рекреаційної інфраструктури міста.

Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств Тростянецької міської ради та їх безперебійне функціонування сприяє покращенню умов надання якісних послуг населенню громади в галузі житлово-комунального господарства та благоустрою.

Керівник виконавчого органу –

замовник місцевої програми              	________________   			______________________

(підпис)                  		    (ініціали та прізвище)