Додаток

до рішення виконавчого комітету

Тростянецької міської ради

№ 623 від 11 вересня 2025 року

**Про стан підготовки житлово-комунального господарства Тростянецької міської територіальної громади**

**до роботи в осінньо-зимовий період 2025–2026 років**

Для забезпечення котелень і топкових закладів освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, комунальних підприємств Тростянецької міської ради твердим паливом для сталого проходження опалювального періоду 2025–2026 років, необхідно заготовити дров у кількості – 6115,1 м3.

Станом на 04 вересня 2025 року вже завезено 3217,01 м3, а це становить 52,6 % від потреби.

Проведено тендери на закупівлю дров в кількості – 4029,5 м3, а саме:

- КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР — на 916 м3,

- відділ освіти — на 1757 м3,

- відділ культури — на 757,5 м3,

- КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ» — на 250 м3,

- КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР — на 160 м3,

- Тростянецька міська рада для опалення будівель старостатів — на 189 м3).

Станом на 04 вересня 2025 року завезено до комунальних закладів 3217,01 м3, а це становить 79,8 % (забезпеченість в межах бюджетних асигнувань до 31.12.2025).

З метою покращення економічного стану громади комунальним підприємством Тростянецької міської ради «Чисте місто» з початку року власними силами при загальній потребі 2863,5 м3 дров:

* заготовлено і завезено до закладів громади – 2101,2 м3 дров, а це 73,4 % ;
* заготовлено, але не завезено до закладів громади – 332,8 м3 дров, а це 11,6 % ;
* згідно укладених договорів, потрібно ще заготовити та завезти – 429,5 м3 дров, а це 15 %.

**КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР** забезпечено дровами у кількості 111,81 м3 (69,9 %) при потребі 160 м3.

**Центри проживання ВПО:**

* с. Дернове забезпечено дровами у кількості 15 м3 (50 %);
* с. Солдатське потребує завезення дров у кількості 75 м3 (у наявності лише 3 м3, а це 4 %).

Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насилля (с. Буймер) забезпечено дровами у кількості 28 м3 (56 %).

Приміщення старостатів забезпечено дровами в межах бюджетних асигнувань у кількості 211,75 м3 (76,4 %).

**КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР** забезпечена дровами у кількості 1150,4 м3 (94,3%) при потребі 1220 м3.

**Відділ культури ТМР** забезпечено дровами у кількості 503,9 м3 дров (66,3%) при потребі 759,9 м3.

**Заклади відділу освіти ТМР** забезпечені дровами у кількості 1075,95 м3 (48,7 %) при потребі 2210 м3. Зважаючи на те, що згідно тендерної закупівлі відділ освіти має ще отримати 624,9 м3 дров, його забезпечення паливом складе 77 % або 1700,85 м3.

**КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ»** забезпечено дровами у кількості 108,2 м3 (8,4 %) при потребі 1285 м3.

Щодо завезення підприємству дров у борг, було досягнуто домовленість із ДП «Тростянецький агролісгосп» в кількості 250 м3 у вересні та ще 250 м3 у жовтні, що дасть можливість забезпечити КП «Тростянецьке ЖЕУ» місячною потребою в паливі на початок опалювального періоду 2025-2026 років.

Окремо слід зазначити, що Тростянецькою міською радою на сесії 28.08.2025 було передбачено коштів у сумі 470 тис. грн на придбання дров для опалення у кількості близько 250 м3.

Всього по громаді роздано 225 шт. генераторів різної потужності, 22 шт. з яких були передані в тимчасове користування підприємцям, що здійснюють свою діяльність на території нашої громади.

Також виконувалися інші заходи по підготовці громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років, а саме:

запроваджено встановлення альтернативних джерел енергії (сонячних електростанцій), що дозволить зменшити витрати бюджету та підвищити енергетичну незалежність громади.

**Встановлені сонячні станції на об’єктах Тростянецької МТГ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва об’єкту** | **Потужність, кВт** |
| 1 | КНП «Тростянецька міська лікарня»:   * корпус стаціонарного відділення * корпус дитячого відділення | 63  45 |
| 2 | ВПО «Нескучне» | 15 |
| 3 | ЗДО "Казка" ТМР | 40 |
| 4 | ЗДО "Ромашка" ТМР | 40 |
| 5 | КП "Готель "Тростянець" | 7 |
| 6 | Тростянецька міська рада | 40 |
| 7 | КЗ ТМР «СК “Академія спорту”»:   * с. Климентове * с. Кам'янка | 6  6 |

За рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, продовжуються роботи з термомодернізації дитячого відділення лікарні, вартість даних робіт з урахуванням вже виконаних робіт в поліклініці складає - 35,8 млн. грн.

Продовжується капітальний ремонт з термомодернізацією інфекційного відділення Тростянецької міської лікарні, загальна вартість будівельних робіт, за результатами проведеного тендеру складає 8,9 млн. грн., фінансування за рахунок GIZ у розмірі 200 тисяч Євро та співфінансування з міського бюджету. Також проведено встановлення резервної модульної транспортабельної теплогенераторної по вул. Миру, 7 вартістю 3 263 137,44 грн. (за рахунок GIZ).

Окремо слід зазначити, що працівниками відділу ЖКГ було підготовлено інформацію для наших партнерів, а саме:

* українським виробникам комунальної техніки (ТОВ «НВП Машинобудівний завод "СТРІЛА"», ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ», ТОВ «УКР ТРАК», ПП «ВКП "АЛЬФАТЕКС"») про потребу у автовишці;
* Фонду «Партнерство за сильну Україну» про потребу громади у комунальній техніці, а саме: автовишки, бульдозера, КДМ;
* Всеукраїнській агенції інвестицій та сталого розвитку та компанії RSE щодо залучення у громаду когенераційних установок;
* компанії СМТ POWER щодо залучення генераторного обладнання.

Активно триває підготовка житлових будинків, а саме:

* ремонт покрівлі (вул. Б. Хмельницького 15, 24 та 37);
* ремонт цоколів будинків (вул. Машинобудівна 6, 8, 10, 15, 17, 19);
* ремонт дверей у під’їздах (в 16 будинках, 18 шт.) (вул. Л. Татаренка, 3, 1а, 7а, 11а, 3а, 9а, вул. Благовіщенська, 42, 52а, 52б, вул. Шкільна, 9а, вул. Б. Хмельницького, 15, вул. Машинобудівна, 16, 16а, 17, 19,   
  вул. Миру, 13 та інше.

Тростянецька міська територіальна громада робить все необхідне, щоб наступний опалювальний сезон, попри всі можливі ризики у зв’язку з агресією рф. пройшов стало.

**Керуюча справами (секретар)**

**виконавчого комітету Алла КОСТЕНКО**