# У К Р А Ї Н А

Тростянецька міська рада       ПРОЄКТ

25 сесія 8 скликання

(четверте пленарне засідання)

## Р І Ш Е Н Н Я

# від 15 квітня 2026 року

м. Тростянець			          № ___

Про заслуховування звіту про результати виконання Комплексної  цільової програми «Молода генерація Тростянеччини на період до 2027 року» за 2025 рік

Заслухавши звіт начальника  відділу освіти Тростянецької міської ради про результати виконання Комплексної  цільової програми «Молода генерація Тростянеччини на період до 2027 року» за 2025 рік, відповідно до рішення 22 сесії 8 скликання (сьоме пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 09.05.2025 року № 284 «Про затвердження Порядку розроблення місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання», керуючись ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада вирішила:

Звіт про результати виконання  Комплексної  цільової програми «Молода генерація Тростянеччини на період до 2027 року» за 2025 рік взяти до відома (додається).

Міський голова 	  Юрій БОВА

Додаток

до рішення 25 сесії 8 скликання

(четверте пленарне засідання)

Тростянецької міської ради

№     від 15 квітня 2026 року

Звіт

про результати виконання

Комплексної цільової програми

«Молода генерація Тростянеччини на період до 2027 року» за 2025 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:

Комплексна цільова програма «Молода генерація Тростянеччини на період до 2027 року» прийнята рішенням 18 сесії 8 скликання (дев’яте пленарне засідання) Тростянецької міської ради №656 від 24.11.2023 року. Остання редакція затверджена рішенням 24 сесії 8 скликання (друге пленарне засідання) Тростянецької міської ради №46 від 23.01.2026 року.

Відповідальний виконавець Програми: Відділ освіти Тростянецької міської ради.

Термін реалізації Програми: 2023-2027 роки.

1. Виконання заходів Програми.

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано за звітний період, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виявлення обдарованих здобувачів освіти і створення умов для їх розвитку | Створення сприятливих умов для організації навчання обдарованих здобувачів освіти; виявлення інтересів, нахилів та здібностей обдарованих здобувачів освіти; виявлення талановитих дітей у початковій школі. Забезпечення співпраці вчителя початкових класів, дитини, батьків та сприяння залученню до навчання в закладах позашкільної освіти | 2025 | Відділ освіти, заклади освіти | - | - | 100 | виконано |
| 2 | Удосконалення методів робо ти з обдарованими здобувачами освіти | Організація навчання обдарованих здобувачів освіти з використанням технологій дистанційного, змішаного навчання; удосконалення організаційно-педагогічних умов для навчання та розвитку обдарованих учнів 1-11 класів до навчання в закладах позашкільної освіти | 2025 | Відділ освіти, заклади освіти | - | - | 100 | виконано |
| 3 | Підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних працівників | Організація і проведення практичних семінарів, конференцій, тренінгів, вебінарів тощо з питань роботи з обдарованими здобувачами освіти; вивчення, узагальнення та популяризація перспективного педагогічного досвіду з питань розвитку обдарованої особистості | 2025 | Відділ освіти, заклади освіти | - | - | 100 | виконано |
| 4 | Створення системи матеріального заохочення обдарованих здобувачів освіти та їх наставників | Призначення стипендій, грошової винагороди обдарованим здобувачам освіти; призначення стипендій міського голови на молодіжні ініціативи і здобутки | 2025 | Відділ освіти, заклади освіти | 8,5 | 8,5 | 100 | виконано |
| 5 | Популяризація закладів освіти, перспективних професій | Проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти в закладах освіти | 2025 | Відділ освіти, заклади освіти | - | - | 100 | виконано |

2. Оцінка ефективності виконання Програми.

Програма за 2025 рік виконана в повному обсязі.

По закінченню навчального року обдарованим учням-переможцям олімпіад закладів загальної середньої освіти були виплачені стипендії. Заклади освіти активно залучають обдарованих здобувачів освіти через їх профілізацію до участі в  різних заходах.

Таким чином відсоток виконання Програми за кошти місцевого бюджету складає 100%.