# У К Р А Ї Н А

Тростянецька міська рада      ПРОЄКТ

25 сесія 8 скликання

(четверте пленарне засідання)

## Р І Ш Е Н Н Я

# від 15 квітня 2026 року

м. Тростянець			          №

Про заслуховування звіту про результати виконання Комплексної  цільової програми реформування шкільного харчування на період до 2027 року в закладах  освіти Тростянецької міської територіальної громади за 2025 рік

Заслухавши звіт начальника  відділу освіти Тростянецької міської ради про результати виконання Комплексної цільової програми реформування шкільного харчування на період до 2027 року в закладах  освіти Тростянецької міської територіальної громади за 2025 рік, відповідно до рішення 22 сесії 8 скликання (сьоме пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 09.05.2025 року № 284 «Про затвердження Порядку розроблення місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання»,  керуючись ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада вирішила:

Звіт про результати виконання  Комплексної  цільової програми реформування шкільного харчування на період до 2027 року в закладах  освіти Тростянецької міської територіальної громади за 2025 рік взяти до відома (додається).

Міський голова 	Юрій БОВА

Додаток

до рішення 25 сесії 8 скликання

(четверте пленарне засідання)

Тростянецької міської ради

№     від 15 квітня 2026 року

Звіт

про результати виконання

Комплексної цільової програми

реформування шкільного харчування на період до 2027 року в закладах  освіти Тростянецької міської територіальної громади

за 2025 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:

Комплексна цільова програма реформування шкільного харчування на період до 2027 року в закладах освіти Тростянецької міської територіальної громади прийнята рішенням 19 сесії 8 скликання (друге пленарне засідання) Тростянецької міської ради №73 від 16.02.2024 року. Остання редакція затверджена рішенням 23 сесії 8 скликання (восьме пленарне засідання) Тростянецької міської ради №867 від 17.12.2025 року, термін реалізації Програми 2024-2027 роки. Відповідальний виконавець -  відділ освіти Тростянецької міської ради,  заклади освіти Тростянецької міської ради.

Відповідальний виконавець Програми: Відділ освіти Тростянецької міської ради.

Термін реалізації Програми: 2025-2027 роки.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано за звітний період, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення аналізу фінансування харчування здобувачів освіти у закладах освіти | Аналіз показників вартості харчування в закладах освіти | 2025 | Відділ освіти | - | - | 100 | виконано |
| 2 | Забезпечення організації харчування в закладах освіти | 3атвердження примірних чотиритижневих сезонних меню для закладів освіти; лабораторні дослідження овочів; урахування вимог рекомендацій і нормативно-правових актів щодо організації харчування в закладах освіти на період воєнного стану | 2025 | Відділ освіти, заклади освіти | 1,1 | 1,0 | 91 | виконано |
| 3 | Забезпечення організації харчування дітей пільгових категорій в закладах освіти | Забезпечення організації харчування в закладах освіти; забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти; покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 2025 | Відділ освіти, заклади освіти | 9179,2 | 7071,3 | 77 | виконано |
| 4 | Визначення потреб закладів освіти, зокрема щодо модернізації харчоблоків, що дасть змогу передбачити пріоритетність проєктів | Визначення попереднього переліку закладів освіти, що потребують відновлення та модернізації харчоблоків, в основі яких сучасний технологічний процес | 2025 | Відділ освіти, заклади освіти | - | - | 100 | виконано |
| 5 | Забезпечення підвищення кваліфікації кухарів, медичних працівників | Підвищення кваліфікації кухарів, медичних працівників закладів освіти | 2025 | Відділ освіти, заклади освіти | 1,4 | 1,4 | 100 | виконано |
| 6 | Поширення освітніх матеріалів про принципи здорового харчування та збереження фізичного здоров’я | Проведення просвітницької роботи щодо правильного харчування; оновлення інформаційних матеріалів для учасників освітнього процесу щодо здорового харчування на сайтах закладів освіти | 2025 | Відділ освіти, заклади освіти | - | - | 100 | виконано |

2. Оцінка ефективності виконання Програми

Програма за 2025 рік виконана частково.

Протягом звітного періоду були створенні умови для повноцінного харчування здобувачів освіти, покращенні якості харчування здобувачів освіти,

застосуванні системи  управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)  в закладах освіти  Тростянецької міської ради; забезпеченні безкоштовним гарячим харчуванням категорій дітей, визначених законодавством та/або рішенням виконавчого комітету Тростянецької міської ради. У здобувачів освіти сформовані навички правильного та здорового харчування, культури споживання їжі.

Таким чином відсоток виконання Програми складає 77%.