Додаток

до рішення 25 сесії 8 скликання

(четверте пленарне засідання)

Тростянецької міської ради

від 15 квітня 2026 року №____

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

розвитку культури, туризму, молоді та охорони  культурної спадщини Тростянецької  міської територіальної громади

на 2025 – 2027 роки

1. ПАСПОРТ

комплексної програми розвитку культури, туризму, молоді та охорони культурної спадщини Тростянецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини Тростянецької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Наказ відділу культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини Тростянецької міської ради № 67 від 20.11.2024 року |
| 3. | Головний розробник Програми | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини Тростянецької міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини Тростянецької міської ради, комунальні заклади та установи підпорядковані відділу культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини Тростянецької міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | КЗ ТМР «Тростянецька публічна бібліотека»; КЗ «Центр культурних послуг» ТМР; КЗ ТМР «Тростянецька дитяча музична школа імені П.І. Чайковського»; КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький»; КУ ТМР «Молодіжний центр «КОРОБКА»», управління будівництва, містобудування та архітектури Тростянецької міської ради, відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2025-2027 роки |
| 7.1 | Етапи виконання Програми | І етап |
| 8. | Мета Програми | Чітке визначення стратегії розвитку культури і туризму Тростянецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, забезпечення сталої динаміки розвитку закладів культури громади, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, збереження історико-культурної спадщини та підвищення туристичної привабливості Тростянецької міської територіальної громади |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 53961,6 тис. грн., в тому числі: 2025р. – 5953,5 тис. грн., 2026р. – 20996,1 тис. грн., 2027р. – 27012,0 тис. грн. |
| 9.1. | в тому числі: - коштів бюджету МТГ; - коштів обласного бюджету; - коштів державного бюджету; - кошти інших джерел. | 26500,5 тис. грн. - - - 27461,1 |
| 10. | Очікувані результати виконання | - збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури громади; - поліпшення стану матеріально-технічної бази закладів культури громади; - розвиток у місті професійного, народного та самодіяльного мистецтва, музейної, бібліотечної справи; - забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян; - систематизація туристично-привабливих об’єктів культурної спадщини міста; - приведення стану закладів культури громади у відповідність зі стандартами безпеки в умовах дії воєнного стану |
| 11. | Ключові показники ефективності | Рівень задоволеності населення культурними послугами Зростання туристичної привабливості громади Збільшення туристичного потоку Покращення іміджу громади |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Незважаючи на певні досягнення, галузь культури громади перебуває в стані, що не зовсім відповідає потребам культурного і духовного розвитку територіальної громади та вимогам і стандартам соціально-культурної політики держави в цілому.

Упродовж останніх років, ураховуючи умови воєнного стану, проведення основних культурно-масових заходів зменшилось. Зовнішні чинники стали поштовхом для переформатування діяльності галузі культури. З метою покращення культурного обслуговування мешканців громади закладами культури запроваджувались та реалізовувались інноваційні форми роботи та мистецькі проєкти.

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма:

- відсутність безпечного простору в закладах культури;

- заклади культури потребують капітальних ремонтів, деякі – реконструкції, модернізації, технічного переоснащення;

- застаріла матеріально - технічна база, яка потребує модернізації,  оновлення та вдосконалення (високий рівень зносу музичних інструментів, недостатня кількість комп’ютерного обладнання, оновлення сценічних костюмів);

- недостатність безпечного та комфортного простору для мешканців громади в мікрорайонах міста, недостатність належних умов для розвитку дітей та молоді в сільській місцевості, зокрема обмежений доступ до проведення культурно-масових заходів, якісного освітнього процесу, позашкільних активностей;

- через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну є потреба людей різних вікових категорій в підтримці, розвитку, гуртуванні, особливо вразливих категорій населення (людей з інвалідністю, внутрішньо перемішених осіб, військовослужбовців та інші);

- відсутність умов та можливостей  для психологічної реабілітації населення;

- стагнація туристично-рекреаційної діяльності, внаслідок військової агресії та близькості до кордону з агресором;

- проблема промоції Тростянецької громади полягає у недостатньому розвитку бренду громади, обмеженій впізнаваності її культурних та історичних ресурсів, що призводить до низького туристичного попиту та регресивної інвестиційної привабливості;

- відсутність сучасної облікової документації на більшість об’єктів культурної спадщини Тростянецької міської територіальної громади;

- проведення реставраційно-ремонтних робіт на об’єктах культурної спадщини та облаштування територій навколо них.

Комплексний підхід до розв’язання існуючих проблем, є збереження мистецьких традицій, забезпечення належної мистецької освіти, збереження музейних колекцій, розвиток бібліотечної справи, підтримка творчої молоді, створення якісного культурного продукту, розвиток в’їзного та внутрішнього туризму, а також слід приділити окрему увагу людям з інвалідністю, ВПО, у тому числі демобілізованим та пораненим військовослужбовцям, які проходять реабілітацію та потребують додаткової підтримки у вигляді спілкування, культурного розвитку та гуртування.

3. Визначення мети Програми

Основною метою Програми є чітке визначення стратегії розвитку культури і туризму Тростянецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, забезпечення сталої динаміки розвитку закладів культури громади, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, проведення перевірки стану об’єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, пам’яток архітектури), виявлення таких, що потребують проведення ремонтно-реставраційних, термінових, протиаварійних і консерваційних робіт, а також удосконалення ведення обліку об’єктів культурної спадщини, забезпечення їх державної реєстрації, укладання охоронних договорів, визначення найбільш цінних пам’яток для подальшого їх залучення до обласних, національних та міжнародних маршрутів, збереження історико-культурної спадщини та підвищення туристичної привабливості Тростянецької міської територіальної громади.

4. Обсяги та джерела фінансування Програми

Обґрунтування необхідності фінансування Програми за рахунок коштів місцевого бюджету:

- забезпечення населення якісними культурними послугами істотно підвищить якість дозвілля. Задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання та розвиток допоможе збагатити духовний потенціал громадян;

- модернізація бібліотечної справи шляхом впровадження технічних засобів дозволить розшити аудиторію. Формування електронної бази та електронного каталогу видань надасть можливість поповнення бібліотечних фондів та популяризації нових творів та авторів;

- покращення матеріально-технічної закладів культури сприятиме розвитку в’їзного та внутрішнього туризму. Привабливість міста для туристів з різних регіонів збільшує можливість для розвитку економіки та покращення соціально-економічного становища громади;

- інвестування коштів місцевого бюджету в розвиток культури, туризму, молоді та охорони культурної спадщини громади створить позитивний імідж та приверне увагу потенційних інвесторів та спонсорів. Це допоможе отримати додаткові інвестиції в розвиток громади з боку підприємств, фондів та інших джерел.

Враховуючи вищенаведене, фінансування Програми за рахунок коштів бюджету Тростянецької міської територіальної громади є стратегічно важливим для досягнення поставлених цілей.

Загальний обсяг фінансування заходів Програми по КЗ «Центр культурних послуг» ТМР становить 25516,8 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів бюджету Тростянецької МТГ 11871,8 тис. грн., за рахунок коштів інших джерел 13645,0 тис. грн.

Загальний обсяг фінансування заходів Програми по КЗ ТМР «Тростянецька публічна бібліотека» становить 3578,8 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів бюджету Тростянецької МТГ 1820,1 тис. грн., за рахунок коштів інших джерел 1758,7 тис. грн..

Загальний обсяг фінансування заходів Програми по КЗ ТМР «Тростянецька дитяча музична школа імені П.І. Чайковського» становить 3146,8 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів бюджету Тростянецької МТГ 3080,7 тис. грн., за рахунок коштів інших джерел 66,1 тис. грн.

Загальний обсяг фінансування заходів Програми по КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький»» становить 9818,4 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів бюджету Тростянецької МТГ 4494,2 тис. грн., за рахунок коштів інших джерел 5324,2 тис. грн..

Загальний обсяг фінансування заходів Програми по КУ ТМР «Молодіжний центр «КОРОБКА»» становить 3143,6 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів бюджету Тростянецької МТГ 444,5 тис. грн., за рахунок коштів інших джерел 2699,1 тис. грн..

Загальний обсяг фінансування заходів Програми по туризму та промоціям Тростянецької громади становить 6439,2 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів бюджету Тростянецької МТГ 4116,2 тис. грн., за рахунок коштів інших джерел 2323,0 тис. грн..

Загальний обсяг фінансування заходів Програми по охороні культурної спадщини Тростянецької громади становить 2318,0 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів бюджету Тростянецької МТГ 673,0 тис. грн., за рахунок коштів інших джерел 1645,0 тис. грн..

Загальний обсяг фінансування заходів Програми становить 53961,6 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів бюджету Тростянецької МТГ 26500,5 тис. грн., за рахунок коштів інших джерел 27461,1 тис. грн..

Орієнтовне ресурсне забезпечення програми наведено у додатку 1.

5. Строки та етапи виконання Програми

Виконання Програми розвитку культури, туризму, молоді та охорони культурної спадщини Тростянецької міської територіальної громади передбачено на період 2025-2027 роки зі щорічним аналізом використання коштів на заплановані роботи.

6. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом проведення комплексу заходів, які спрямовані на забезпечення розвитку культурної галузі на території Тростянецької міської територіальної громади.

Основними шляхами розв’язання проблем є:

1) облаштування захисних укриттів, які б відповідали чинному законодавству, що зіграло б велике значення у відновленні повноцінного культурно-мистецького життя громади;

2) трансформація культурного простору;

- оновлення матеріально – технічної бази закладів культури для забезпечення творчого розвитку та змістовного дозвілля різноманітних категорій населення;

- створення належних умов для роботи закладів культури, збільшення кількості відвідувачів, учасників аматорських гуртків, клубів за інтересами, любительських об’єднань;

5) забезпечення вільного доступу до культури та мистецтва для всіх соціальних груп, а саме люди з інвалідністю, ВПО, у тому числі демобілізовані та поранені військовослужбовці;

6) проведення спеціальних заходів в закладах культури, де кожен може спробувати себе в різних видах мистецтва, медитації, зустрічатися з іншими для обміну досвідом в неформальній обстановці;

7) розробка та впровадження віртуальних турів для підтримки інтересу до громади та розвиток еко-туризму, безпечних природніх маршрутів;

8) використання брендованої продукції для впізнаваності та ідентичності громади;

9) здійснення комплексних заходів щодо обліку об’єктів культурної спадщини, які передбачають їх наукове вивчення, класифікацію та державну реєстрацію.

Основними завданнями Програми на 2025-2027 роки є:

- збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури територіальної громади;

- поліпшення стану матеріально-технічної  бази закладів культури територіальної громади;

- організація культурно-мистецьких заходів, концертів, театралізованих свят, тематичних заходів;

- впровадження та розвиток сучасних дистанційних форм бібліотечно-інформаційного обслуговування (електронна доставка документів, віддалений доступ до оцифрованих фондів, електронних каталогів);

- розширення напрямків міжнародної культурної співпраці з метою створення позитивного та привабливого іміджу громади;

- створення належних умов для здобуття початкової мистецької освіти (зокрема, для соціально незахищених категорій дітей, молоді);

- підвищення рівня професіоналізму працівників галузі культури;

- збереження, відновлення (реставрація, консервація, реабілітація, музеєфікація) та популяризація історико-культурної спадщини;

- проведення перевірки стану (інвентаризації) об’єктів культурної спадщини та формування їх для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток;

- впровадження сучасних інформаційних, інтелектуальних технологій у музейні заклади;

- розвиток активного відпочинкового туризму (еко-туризм, сільський туризм, водний туризм);

- популяризація туристичного потенціалу громади.

Заходи з реалізації Програми викладено в додатку 2 до програми.

7. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість для:

- збереження та розвитку існуючої мережі закладів культури громади;

- поліпшення стану матеріально-технічної бази закладів культури громади;

- розвитку у місті професійного, народного та самодіяльного мистецтва, музейної, бібліотечної справи;

- забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян;

- систематизація туристично-привабливих об’єктів культурної спадщини міста;

- приведення стану закладів культури громади у відповідність зі стандартами безпеки в умовах дії воєнного стану.

Результативні показники викладені в додатку 3 до програми.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини Тростянецької міської територіальної громади.

Відповідальними виконавцями Програми є відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини Тростянецької міської ради, комунальні заклади та установи підпорядковані відділу культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини Тростянецької міської ради.

Відповідальні виконавці у процесі виконання Програми забезпечують цільове та ефективне використання коштів протягом усього строку реалізації Програми у межах визначених бюджетних призначень.

Щороку відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини Тростянецької міської ради надає узагальнену інформацію про виконання Програми, звітує на пленарному засіданні Тростянецької міської ради.

Оприлюднення Програми відбувається шляхом публікації на офіційному сайті Тростянецької міської ради, а також звітів про досягнення результатів за рік та після закінчення дії Програми, що забезпечуватиме інформування громади.

Додаток 1

до Комплексної Програми розвитку

культури, туризму, молоді

та охорони культурної спадщини

Тростянецької міської територіальної

громади на 2025-2027 роки

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

тис.грн.

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  |  |  |
|  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 5953,5 | 20996,1 | 27012,0 | 53961,6 |
| державний бюджет | - | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - | - |
| бюджет МТГ | 4909,0 | 10028,5 | 11563,0 | 26500,5 |
| кошти інших джерел | 1044,5 | 10967,6 | 15449,0 | 27461,1 |

В.о. начальника відділу культури, туризму,

молоді, спорту та охорони культурної

спадщини Тростянецької міської ради                                   Юлія ОЛЕНЧЕНКО

Додаток 2

до Комплексної Програми розвитку

культури, туризму, молоді

та охорони культурної спадщини

Тростянецької міської територіальної

громади на 2025-2027 роки

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/п | Завдання |  | Зміст заходів |  | Строк виконання заходу |  | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Всього |
| Комунальний заклад «Центр культурних послуг» Тростянецької міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розвиток, відновлення та модернізація клубних закладів громади, поліпшення стану матеріально-технічної бази |  | - Створення на базі Білківського сільського будинку культури «Центру культури і дозвілля». |  | 2026-2027 |  | КЗ «Центр культурних послуг» ТМР | Бюджет МТГ | 0,0 | 600,0 | 1000,0 | 1600,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 2400,00 | 4000,0 | 6400,0 |
|  |  |  | - Створення на базі Солдатського сільського будинку культури «Культурно спортивного комплексу» |  | 2027 |  | КЗ «Центр культурних послуг» ТМР | Бюджет МТГ | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 2400,0 |
|  |  |  | - Створення на базі Семереньківського сільського будинку культури «Центру культури та родинного дозвілля»» |  | 2026 |  | КЗ «Центр культурних послуг» ТМР | Бюджет МТГ | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | 3200,0 |
|  |  |  | 1.4.Капітальний ремонт приміщень |  | 2025-2027 |  | КЗ «Центр культурних послуг» ТМР | Бюджет МТГ | 1852,2 | 350,0 | 400,0 | 2602,2 |
|  |  |  | 1.5 Відновлення приміщень для повноцінної діяльності комунального закладу Центр культурних послуг: ремонт 2 – го поверху та облаштування кімнат гурткової роботи, створення кімнати трансформеру, коворкінг центру, облаштування пандусів. |  | 2027 |  | КЗ «Центр культурних послуг» ТМР | Бюджет МТГ | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 1600,0 |
|  |  |  | 1.6.Виготовлення ПКД капітального ремонту Семеренківського СБК |  | 2025 |  | КЗ «Центр культурних послуг» ТМР | Бюджет МТГ | 122,8 | 0,0 | 0,0 | 122,8 |
|  |  |  | 1.7.Виготовлення ПКД на облаштування опалення Білківського СБК |  | 2026 |  | КЗ «Центр культурних послуг» ТМР | Бюджет МТГ | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2 | Проведення робіт з поточних ремонтів закладів |  | 2.1.Поточні ремонти приміщень |  | 2025-2027 |  | КЗ «Центр культурних послуг» ТМР | Бюджет МТГ | 706,9 | 600,0 | 1280,0 | 2586,9 |
|  |  |  | 2.2.Встановлення металопластикових вікон в Цукрозаводському міському клубі |  | 2025 |  | КЗ «Центр культурних послуг» ТМР | Бюджет МТГ | 129,9 | 0,0 | 0,0 | 129,9 |
| 3. | Придбання обладнання, оргтехніки та ремонти |  | 3.1.Придбання звукового та світлового обладнання. |  | 2025-2027 |  | КЗ «Центр культурних послуг» ТМР | Бюджет МТГ | 15,2 | 40,0 | 200,0 | 255,2 |
|  |  |  | 3.2.Придбання сценічних костюмів, сценічного обладнання, реквізиту, декорацій. |  | 2025-2026 |  | КЗ «Центр культурних послуг» ТМР | Бюджет МТГ | 2,0 | 55,0 | 0,0 | 57,0 |
|  |  |  | 3.3. Придбання комп’ютерної та розмножувальної техніки: Семереньківський СБК, Солдатський СБК Крамчанський ОДР, Олексинський клуб, Цукрозаводський міський клуб, ЦКП, Станівський СБК |  | 2027 |  | КЗ «Центр культурних послуг» ТМР | Бюджет МТГ | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | 3.4.Придбання канцелярських товарів та матеріалів для роботи гуртків - придбання господарських товарів |  | 2025-2027 |  | КЗ «Центр культурних послуг» ТМР | Бюджет МТГ | 135,6 | 90,0 | 100,0 | 325,6 |
|  |  |  | 3.5.Ремонт комп’ютерного та звукового обладнання. |  | 2025-2027 |  | КЗ «Центр культурних послуг» ТМР | Бюджет МТГ | 22,2 | 10,0 | 20,0 | 52,2 |
|  |  |  | 3.6. Придбання опалювального котла в Цукрозаводський міський клуб ЦКП |  | 2026 |  | КЗ «Центр культурних послуг» ТМР | Бюджет МТГ | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 265,0 |
| 4. | Розвиток аматорських художніх колективів любительських об’єднань, клубів за інтересами |  | 4.1. Участь колективів у культурно – масових заходах |  | 2025-2027 |  | КЗ «Центр культурних послуг» ТМР | Не потребує фінансування | - | - | - | - |
|  |  |  | 4.2.Участь колективів в Обласних, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях , конкурсах |  | 2026-2027 |  | КЗ «Центр культурних послуг» ТМР | Інші джерела | 0,0 | 5,0 | 40,0 | 45,0 |
|  |  |  | 4.3. Організація і проведення культурно – масових заходів та дозвілля населення |  | 2025-2027 |  | КЗ «Центр культурних послуг» ТМР | Не потребує фінансування | - | - | - | - |
|  |  |  | 4.4. Організація виставок декоративно - ужиткового мистецтва |  | 2026-2027 |  | КЗ «Центр культурних послуг» ТМР | Бюджет МТГ | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 25,0 |
| 5 | Розвиток, збереження та популяризація нематеріальне культурно спадщини, як невід’ємної ознаки ідентичності національної культури |  | 5.1. Виявлення , дослідження, узагальнення елементів нематеріальної культурної спадщини: традиційних ремесел, звичаїв та обрядів (с. Мащанка – майстерня «Парня», весільний обряд, с. Криничне – обряд копання криниці, традиція приготування Білківської козацької каші |  | 2025-2027 |  | КЗ «Центр культурних послуг» ТМР | Не потребує фінансування | - | - | - | - |
| Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2986,8 | 10325,0 | 12205,0 | 25516,8 |  |
| Тростянецька дитяча музична школа імені П.І. Чайковського |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розвиток та модернізацїя навчально-виховної та матеріально-технічної бази мистецької школи |  | 1.1. Придбання музичних інструментів |  | 2025-2027 |  | КЗ ТМР «Тростянецька дитяча музична школа імені П.І. Чайковського» | Бюджет МТГ | 4,8 | 6,6 | 20,0 | 31,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 20,0 | 13,6 | 20,0 | 53,6 |
|  |  |  | 1.2.Придбання комп’ютерної техніки |  | 2025 2027 |  | КЗ ТМР «Тростянецька дитяча музична школа імені П.І. Чайковського» | Бюджет МТГ | 32,0 | 0,0 | 40,0 | 72,0 |
|  |  |  | 1.3.Придбання звукопідсилюючої апаратури |  | 2027 |  | КЗ ТМР «Тростянецька дитяча музична школа імені П.І. Чайковського» | Бюджет МТГ | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | - Придбання інтерактивного обладнання |  | 2027 |  | КЗ ТМР «Тростянецька дитяча музична школа імені П.І. Чайковського» | Бюджет МТГ | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | - Ремонт та настройка музичних інструментів |  | 2026-2027 |  | КЗ ТМР «Тростянецька дитяча музична школа імені П.І. Чайковського» | Бюджет МТГ | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
|  |  |  | - Придбання національного сценічного одягу, тканини для сценічних костюмів |  | 2026-2027 |  | КЗ ТМР «Тростянецька дитяча музична школа імені П.І. Чайковського» | Бюджет МТГ | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
|  |  |  | - Придбання інших матеріалів та обладнання для забезпечення роботи закладу |  | 2025-2027 |  | КЗ ТМР «Тростянецька дитяча музична школа імені П.І. Чайковського» | Бюджет МТГ | 21,1 | 22,2 | 30,0 | 73,3 |
| 2. | Проведення робіт з капітальних та поточних ремонтів |  | 2.1. Капітальний ремонт даху |  | 2027 |  | КЗ ТМР «Тростянецька дитяча музична школа імені П.І. Чайковського» | Бюджет МТГ | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | 2.2.Капітальний ремонт, термомодернізація закладу |  | 2027 |  | КЗ ТМР «Тростянецька дитяча музична школа імені П.І. Чайковського» | Бюджет МТГ | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | 2.3.Капітальний ремонт актового залу |  | 2027 |  | КЗ ТМР «Тростянецька дитяча музична школа імені П.І. Чайковського» | Бюджет МТГ | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  | 2.4. Облаштування ресурсної кімнати |  | 2027 |  | КЗ ТМР «Тростянецька дитяча музична школа імені П.І. Чайковського» | Бюджет МТГ | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 7,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 7,5 |
|  |  |  | 2.5. Виготовлення ПКД та будівництво резервної модульної транспортабельної теплогенераторної котельні по вул. Миру, 7 |  | 2025 |  | КЗ ТМР «Тростянецька дитяча музична школа імені П.І. Чайковського» | Бюджет МТГ | 258,9 | 0,0 | 0,0 | 258,9 |
| 3. | Проведення навчально-виховних, культурно-мистецьких заходів |  | 3.1.Участь учнів, виконавців та колективів у навчальних та творчих заходах, конкурсах, олімпіадах, фестивалях |  | 2025-2027 |  | КЗ ТМР «Тростянецька дитяча музична школа імені П.І. Чайковського» | Не потребує фінансування | - | - | - | - |
|  |  |  | 3.2.Проведення Відкритого регіонального конкурсу юних музикантів «Зірковий дощ» |  | 2025-2027 |  | КЗ ТМР «Тростянецька дитяча музична школа імені П.І. Чайковського» | Бюджет МТГ | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  |  |  | 3.3.Участь керівників та викладачів школи в обласних та всеукраїнських семінарах, школах досвіду, методичних об’єднаннях, майстер-класах тощо |  | 2025-2027 |  | КЗ ТМР «Тростянецька дитяча музична школа імені П.І. Чайковського» | Бюджет МТГ | 3,6 | 5,0 | 9,0 | 17,6 |
| Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,4 | 66,4 | 2735,0 | 3146,8 |  |
| Бібліотеки Тростянецької міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернізація та трансформація бібліотек у сучасні культурно – освітні та дозвілєві простори |  | 1.1Капітальний ремонт приміщення дозвілєвого простору Білківської сільської бібліотеки-філії |  | 2026 |  | КЗ ТМР «Тростянецька публічна бібліотека» | Бюджет МТГ | 0,0 | 474,8 | 0,0 | 474,8 |
|  |  |  | 1.2.Капітальний ремонт приміщень сільських бібліотек-філій |  | 2026-2027 |  | КЗ ТМР «Тростянецька публічна бібліотека | Бюджет МТГ | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 456,0 | 376,0 | 832,0 |
|  |  |  | 1.3. Поточний ремонт приміщень сільських бібліотек-філій |  | 2026-2027 |  | КЗ ТМР «Тростянецька публічна бібліотека | Бюджет МТГ | 0,0 | 114,9 | 150,0 | 264,9 |
|  |  |  | 1.4.Придбання сучасних меблів та іншого обладнання для повноцінного функціонування дозвіллєвого простору бібліотек-філій |  | 2025-2027 |  | КЗ ТМР «Тростянецька публічна бібліотека» | Бюджет МТГ | 69,9 | 262,1 | 0,0 | 332,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 21,7 | 200,0 | 200,0 | 421,7 |
|  |  |  | 1.5.Поповнення, збереження бібліотечних фондів |  | 2026-2027 |  | КЗ ТМР «Тростянецька публічна бібліотека» | Бюджет МТГ | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 110,0 | 125,0 | 235,0 |
| 2. | Розвиток інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек |  | 2.1.Придбання сучасної комп'ютерної техніки та обладнання для сільських бібліотек-філій |  | 2026-2027 |  | КЗ ТМР «Тростянецька публічна бібліотека» | Бюджет МТГ | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 120,0 | 150,0 | 270,0 |
|  |  |  | 2.2.Створення і підготовка електронного каталогу КОХА до інтеграції та його конвертація в загальноміський інформаційний простір |  | 2025-2027 |  | КЗ ТМР «Тростянецька публічна бібліотека» | Бюджет МТГ | 15,9 | 24,0 | 30,0 | 69,9 |
|  |  |  | 2.3.Проведення і обслуговування мережі інтернет, в сільських бібліотеках-філіях (Полянської, Олексинської, Печінської бібліотек-філій) |  | 2025-2027 |  | КЗ ТМР «Тростянецька публічна бібліотека» | Бюджет МТГ | 4,5 | 94,0 | 100,0 | 198,5 |
| Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,0 | 2085,8 | 1381,0 | 3578,8 |  |
| «Молодіжний центр «КОРОБКА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розбудова молодіжних просторів в м. Тростянець |  | 1.1.Поточний ремонт 3-х кімнат загальною площею 150 кв.м за адресою: вул. Кеніга, 7 |  | 2026 |  | КУ ТМР «МЦ «КОРОБКА»» | Інші джерела | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
|  |  |  | 1.2. Поточний ремонт приміщення |  | 2026 |  | КУ ТМР «МЦ «КОРОБКА» | Бюджет МТГ | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  |  |  | 1.3.Придбання техніки та обладнання для наповнення простору |  | 2025-2026 |  | КУ ТМР «МЦ «КОРОБКА» | Інші джерела | 245,8 | 150,0 | 0,0 | 395,8 |
|  |  |  | 1.4.Придбання меблів та облаштування простору |  | 2025-2026 |  | КУ ТМР «МЦ «КОРОБКА» | Бюджет МТГ | 11,4 | 25,0 | 0,0 | 36,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 499,0 | 0,0 | 0,0 | 499,0 |
|  |  |  | 1.5.Придбання інших матеріалів та обладнання для забезпечення роботи простору |  | 2025-2026 |  | КУ ТМР «МЦ «КОРОБКА» | Бюджет МТГ | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 42,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 44,5 | 100,0 | 0,0 | 144,5 |
|  |  |  | 1.6.Облаштування укриття як окремого простору для проведення заходів неформальної освіти для молодіжного центру «КОРОБКА» |  | 2027 |  | КУ ТМР «МЦ «КОРОБКА» | Бюджет МТГ | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  | 1.7. Облаштування WIFI доступу до інтернету |  | 2025-2026 |  | КУ ТМР «МЦ «КОРОБКА» | Бюджет МТГ | 36,2 | 10,0 | 0,0 | 46,2 |
| 2. | Розвиток мобільного молодіжного простору |  | - Виїзні заходи в села Тростянецької громади, транспортні послуги |  | 2026-2027 |  | КУ ТМР «МЦ «КОРОБКА» | Бюджет МТГ | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 |
|  |  |  | - Придбання матеріалів для проведення заходів |  | 2025-2027 |  | КУ ТМР «МЦ «КОРОБКА» | Бюджет МТГ | 1,8 | 6,5 | 6,5 | 14,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 56,8 | 22,5 | 22,5 | 101,8 |
| 3. | Розвиток Дитячої Дорадчої ради при Тростянецькому міському голові |  | 3.1 Організація стажувань в органах місцевого самоврядування |  | 2025-2027 |  | КУ ТМР «МЦ «КОРОБКА» | Не потребує фінансування | - | - | - | - |
|  |  |  | - Підтримка соціальних ініціатив, спрямованих на відбудову громади |  | 2026-2027 |  | КУ ТМР «МЦ «КОРОБКА» | Бюджет МТГ | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 90,0 |
|  |  |  | - Організація міжнародних обмінів |  | 2025-2027 |  | КУ ТМР «МЦ «КОРОБКА» | Бюджет МТГ | 34,1 | 50,0 | 50,0 | 134,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 135,0 | 135,0 | 270,0 |
| 4. | Інтеграція ВПО в життя Тростянецької громади |  | 4.1. Облаштування тренінгової зали (меблі, техніка) |  | 2026-2027 |  | КУ ТМР «МЦ «КОРОБКА» | Бюджет МТГ | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 |
|  |  |  | 4.2. Облаштування дитячого простору |  | 2026-2027 |  | КУ ТМР «МЦ «КОРОБКА» | Бюджет МТГ | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
|  |  |  | 4.3. Придбання матеріалів для проведення заходів |  | 2026-2027 |  | КУ ТМР «МЦ «КОРОБКА» | Бюджет МТГ | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 80,0 |
| Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  | 929,6 | 1340,0 | 874,0 | 3143,6 |  |
| Музейно-виставковий центр «Тростянецький» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Збереження та розвиток культурної спадщини Тростянеччини |  | 1.1.Виготовлення проектно-кошторисної документації для протиаварійних та невідкладних ремонтних робіт пам'яток архітектури національного значення Головний будинок Л. Кеніга та цирк-манеж «Круглий двір» |  | 2026 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Інші джерела | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
|  |  |  | 1.2.Виготовлення ПКД та проведення робіт в Будинку Кеніга та в Круглий Двір по заміні підсвітки |  | 2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Бюджет МТГ | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  |  |  | 1.3.Поточний ремонт садиби(краєзнавча експозиція) та Круглого Двору |  | 2025-2026 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Бюджет МТГ | 116,0 | 220,0 | 0,0 | 336,0 |
|  |  |  | 1.4.Поповнення фондів музею новими експонатами, джерелами з історії та культури краю: придбання нових експонатів |  | 2025-2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький» | Бюджет МТГ | 8,2 | 100,0 | 0,0 | 108,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
|  |  |  | 1.5.Здійснення реставраційних робіт музейних фондів |  | 2026-2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Інші джерела | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  |  | 1.6.Належний облік фондової збірки у цифровому форматі «е-Музей». |  | 2025-2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Не потребує фінансування | - | - | - | - |
|  |  |  | 1.7.Оцифрування всієї колекції музейних предметів (матеріально-технічне забезпечення) |  | 2026-2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Інші джерела | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 2. | Розвиток музейного культурного продукту і політики національної пам’яті. Освітницькі та просвітницькі програми |  | 2.1.Організація заходів до державних свят та визначних історичних дат, інтерактивні заходи |  | 2026-2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Інші джерела | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
|  |  |  | 2.2.Подальша розробка музейного проекту «Тростянець-місто героїв» та створення постійно діючої експозиції за його матеріалам |  | 2026-2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Інші джерела | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
|  |  |  | 2.3. Впровадження і використання елементів доповненої реальності (АR), мультимедійних проектів під час проведення заходів на музейних локаціях |  | 2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Бюджет МТГ | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  | 2.4. Проектування та виготовлення нових зразків сувенірної продукції , продукції з логотипом Тростянецької громади, брендованої сувенірної продукції, буклетів, календарів тощо. |  | 2025-2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Бюджет МТГ | 412,3 | 200,0 | 200,0 | 812,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 151,7 | 50,0 | 50,0 | 251,7 |
|  |  |  | 2.5.Послуги з видавництва книги «Тростянець: нариси історії» |  | 2025-2026 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Бюджет МТГ | 120,0 | 420,0 | 0,0 | 540,0 |
|  |  |  | 2.6 Послуги з видавництва книги «Тростянець: історія від древності до сучасності» |  | 2025-2026 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Бюджет МТГ | 20,0 | 295,0 | 0,0 | 315,0 |
| 3. | Створення нових музейних просторів |  | 3.1. Краєзнавча експозиція: проєктування , ремонт приміщення , меблі, мультимедійна система подання інформації |  | 2026-2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Інші джерела | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  |  |  | 3.2.Підвальне приміщення Будинку Л. Кеніга: проєктування , ремонт приміщення , меблі, мультимедійна система подання інформації |  | 2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | 3.3. Музейний простір «Боголюбове»: проєктування , ремонт приміщення , меблі, мультимедійна система подання інформації |  | 2026-2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Бюджет МТГ | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 |
|  |  |  | 3.4.Музейний простір «Боголюбове»: Створення візуально- атракційного простору на городищі у с. Боголюбове -оглядовий майданчика з видом на річку Ворскла , -атракції на рештках насипних валів. |  | 2026-2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Бюджет МТГ | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 320,0 |
|  |  |  | 3.5.Музейний простір «Боголюбове» та Ландшафтний парк «Едем»: облаштування об’єктів туристичної локації (інформаційні стенди з картою та описом об'єктів, нові фото-зони, розробка сувенірної продукції, встановлення вказівників та білбордів, облаштування місць для відпочинку, санвузли) |  | 2025-2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Бюджет МТГ | 4,2 | 142,5 | 20,0 | 166,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 20,0 | 80,0 | 100,0 |
| 4. | Удосконалення інфраструктури музею |  | 4.1.Створити проект з ландшафтного впорядкування і облаштування прилеглої до музею території |  | 2026-2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Бюджет МТГ | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  | 4.2.Створити рекреаційний простір для відвідувачів МВЦ «Тростянецький» з урахуванням потреб людей з особливими потребами (мобільний пандус, меблі) |  | 2026-2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Бюджет МТГ | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 40,0 | 160,0 | 200,0 |
| 5. | Комунікація та надання додаткових послуг відвідувачам |  | 5.1.Розробити та запровадити для застосування нові додаткові платні послуги («Дні народження в музеї», «Срібна, золота річниця весілля», «Освідчення в коханні» та інше) Придбання аксесуарів для надання платних послуг |  | 2025-2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Бюджет МТГ | 4,3 | 10,0 | 10,0 | 24,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 37,5 | 50,0 | 87,5 |
|  |  |  | 5.2.Створити і забезпечити функціонування музейного сайту та блогу в Інтернеті |  | 2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| 6. | Позиціонування МВЦ «Тростянецький», пам’яток архітектури та археології громади як об’єкту культурного туризму України та Європи |  | 6.1. Промоція через цифрові канали: використовувати соціальні мережі, веб-сайт та онлайн-платформи для просування музею і пам’яток архітектури та археології |  | 2025-2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Не потребує фінансування | - | - | - | - |
|  |  |  | 6.2.Вивчення міжнародного досвіду: аналіз практики успішних культурних центрів в інших країнах, щоб впроваджувати кращі методи. Участь у міжнародних проектах, у грантах і програмах, спрямованих на культурний обмін і розвиток музейної справи |  | 2025-2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Не потребує фінансування | - | - | - | - |
|  |  |  | 6.3.Виготовлення табличок з QR-кодами та встановлення їх на об’єкти спадщини (українська та англійська мови) |  | 2026-2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Бюджет МТГ | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
|  |  |  | 6.4.Встановлення цифрових туристичного інформаційних боксів (сенсорний туристично інформаційний кіоск) у зонах активності туристів біля Круглого двору (із попереднім виготовленням інформаційного наповнення) |  | 2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Бюджет МТГ | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | 6.5.Розробка та випуск рекламно-інформаційної продукції, матеріалів про історико-культурну спадщину Тростянеччини(українська та англійська мови) |  | 2025-2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Бюджет МТГ | 19,7 | 17,5 | 17,5 | 54,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 35,0 |
| 7. | Фандрейзинг і залучення коштів |  | 7.1.Активний пошук грантів і фінансової підтримки від міжнародних організацій та меценатів |  | 2025-2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Не потребує фінансування | - | - | - | - |
|  |  |  | 7.2.Партнерство з бізнесом для фінансування нових проектів, благодійної допомоги |  | 2025-2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Не потребує фінансування | - | - | - | - |
| 8. | Підвищення рівня кваліфікації персоналу |  | 8.1.Участь у тренінгах та обміну досвідом, стажуванні з містами-партнерами |  | 2025-2027 |  | КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Бюджет МТГ | 0,0 | 2,0 | 20,0 | 22,0 |
| Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  | 856,4 | 3762,0 | 5200,0 | 9818,4 |  |
| Туризм та промоції Тростянецької громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зростання іміджу міста як туристичного краю |  | 1.1 Використання єдиного візуального маркеру (бренду) громади (обов’язкові елементи – візуальний стиль веб сторінки міста місцевих підприємств, зокрема комунальних закладів, листівок, інформаційних щитів, сувенірної та крафтової продукції, промоційних видань, плакатів, інформаційних стійок, нових фігур: «Корова Milka», «Чашка кави», «Ведмедик Барні») |  | 2026-2027 |  | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини Тростянецької міської ради, КЗ ТМР «МВЦ «Тростянецький»» | Бюджет МТГ | 0,0 | 50,0 | 500,0 | 550,0 |
|  |  |  | 1.2 Розміщення ілюстрованих публікацій та реклами атракцій громади на промоційних веб-сторінках та у соціальних мережах, що адмініструються іншими організаціями |  | 2025-2027 |  | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини ТМР | Не потребує фінансування | - | - | - | - |
|  |  |  | 1.3 Визначення переліку та участь у публічних заходах, в т.ч. тематичних виставках на стенді області (налагодження контактів з адміністраторами стенду); тематичні виступи/презентації в межах вказаних заходів, формування кращих практик для поширення |  | 2025-2027 |  | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини Тростянецької міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - |
| 2. | Розвиток в’їзного та внутрішнього туризму |  | 2.1 Розробка веломаршрутів в дендропарку «Нескучне» та по громаді, забезпечення пропозиції екскурсійних квест-турів для проходження відвідувачами |  | 2026-2027 |  | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини ТМР | Бюджет МТГ | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 2.2.Придбання та встановлення нових альтанок(с.Климентове1 шт., с.Кам'янка 1 шт.)наметів |  | 2026-2027 |  | КЗ ТМР «СК «Академія спорту», відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини ТМР | Бюджет МТГ | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 300,0 |
|  |  |  | 2.3.Промоція громади та постійне оновлення і доповнення інформації про туристичний потенціал громади в мережі Інтернет та висвітлення в ЗМІ (соцмережі, телебачення) |  | 2025-2027 |  | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини Тростянецької міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - |
|  |  |  | 2.4. Розвиток нових місць відпочинку на території дендропарку «Нескучне» (облаштування ковзанки, встановлення дерев’яних будиночків, встановлення ялинки та новорічних ілюмінацій) |  | 2026-2027 |  | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини ТМР, ДП «Елегія» КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ» | Бюджет МТГ | 0,0 | 380,0 | 200,0 | 580,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 1520,0 | 800,0 | 2320,0 |
| 3. | Візуальна промоція міста |  | 3.1 Розроблення та виготовлення презентаційного буклету, оновлених інформаційних видань, туристичних довідників, презентаційної продукції (брошури-путівника) про туристичні атракції громади (для безкоштовного поширення у музеях, центрі спадщини та міській адміністрації) (наклад - 1000 шт. українською та 100 шт. англійською) повноколірний друк, дизайн). |  | 2026-2027 |  | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини Тростянецької міської ради | Бюджет МТГ | 0,0 | 20,0 | 60,0 | 80,0 |
| 4. | Проведення культурно-мистецьких заходів та організація змістовного дозвілля |  | 4.1. Культурно-мистецькі заходи з нагоди державних, галузевих свят та знаменних і пам’ятних дат |  | 2025-2027 |  | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини ТМР | Бюджет МТГ | 723,3 | 879,9 | 1000,0 | 2603,2 |
| Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,3 | 2952,9 | 2763,0 | 6439,2 |  |
| Охорона культурної спадщини Тростянецької громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Паспортизація об’єктів культурної спадщини Тростянеччини | 1.1. Створення та ведення оновленого реєстру об’єктів культурної спадщини | 2025-2027 |  | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини ТМР |  | Не потребує фінансування | - | - | - | - |
|  |  |  | 1.2.Проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини | 2025-2027 |  | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини ТМР |  | Не потребує фінансування | - | - | - | - |
|  |  |  | 1.3. .Виготовлення облікових карток, паспортів, охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини Тростянецької громади | 2026-2027 |  | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини ТМР |  | Бюджет МТГ | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 2. |  | Збереження та забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини Тростянеччини | 2.1.Проведення комісійних обстежень об’єктів культурної спадщини для виявлення та фіксації їх пошкоджень внаслідок військової агресії російської федерації проти України, тощо | 2025-2027 |  | Відділ капітального будівництва апарату ТМР, відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату ТМР, відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини ТМР, відділ містобудування та архітектури апарату ТМР |  | Не потребує фінансування | - | - | - | - |
|  |  |  | 2.2. Забезпечення в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або в межах їх територій | 2026-2027 |  | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини ТМР, відділ містобудування та архітектури апарату ТМР, відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату ТМР |  | Бюджет МТГ | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 |
|  |  |  | 2.3. Облаштування територій та проведення реставраційно-ремонтних робіт на об’єктах культурної спадщини | 2026-2027 |  | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини ТМР, відділ містобудування та архітектури апарату ТМР, відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату ТМР |  | Бюджет МТГ | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 380,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0 | 1520,0 | 1520,0 |
|  |  |  | 2.4. Проведення археологічно -пошукових робіт на пам'ятках археології та історії громади | 2027 |  | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини ТМР, комунальний заклад ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» |  | Бюджет МТГ | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 125,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 125,0 |
|  |  |  | 2.5. Укладання договорів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію та інші заходи щодо охорони культурної спадщини | 2026-2027 |  | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини ТМР, комунальний заклад ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» |  | Бюджет МТГ | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 |
| 3. |  | Популяризація справи охорони культурної спадщини | 3.1.Популяризація справи охорони культурної спадщини Тростянецької міської територіальної громади, проведення наукових конференцій, круглих столів, організація науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності у даній сфері тощо | 2026-2027 |  | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини ТМР, комунальний заклад ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» |  | Бюджет МТГ | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
|  |  |  | 3.2. Вивчення досвіду організації охорони культурної спадщини та впровадження його на місцевому рівні | 2025-2027 |  | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини ТМР |  | Не потребує фінансування | - | - | - | - |
| Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 464,0 | 1854,0 | 2318,0 |  |
| Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  | 5953,5 | 20996,1 | 27012,0 | 53961,6 |  |

В.о. начальника відділу культури, туризму,

молоді, спорту та охорони культурної спадщини

Тростянецької міської ради                                                                                                                                                   Юлія ОЛЕНЧЕНКО

Додаток 3

до Комплексної Програми розвитку

культури, туризму, молоді,  спорту

та охорони культурної спадщини

Тростянецької міської територіальної

громади на 2025-2027 роки

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | І етап виконання програми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| І Показники витрат |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість закладів культури, організацій культурної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | од. | 53 | 53 | 53 |
| 2 | Кількість штатних працівників культури, організацій культурної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | осіб | 166 | 167 | 167 |
| 3.1. | Загальний обсяг коштів на реалізацію заходів Програми в тому числі на: | тис. грн | 5953,5 | 20996,1 | 27012,0 |
| 3.1.1. | - проведення капітальних та поточних ремонтів в закладах установи: в т.ч. капітальні ремонти; | тис. грн | 2675,1 1852,2 | 3620,7 1480,8 | 6356,0 3426,0 |
| 3.1.2. | - організація заходів (до державних свят та визначних історичних дат) | тис. грн | 723,3 | 879,9 | 1000,0 |
| ІІ Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Кількість культурно-мистецьких заходів з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних та визначних дат | од. | 46 | 51 | 56 |
| 2.2. | Кількість відвідувачів культурно-мистецьких заходів | осіб | 44906 | 49397 | 54336 |
| 2.3. | Кількість проведених капітальних ремонтів | шт. | 5 | 3 | 5 |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу | тис.грн. | 15,7 | 17,3 | 17,9 |
| 3.2. | Середні витрати на одного відвідувача закладу | тис.грн. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3.3. | Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення | тис.грн. | 370,4 | 493,6 | 685,2 |
| ІV Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону, порівняно з попереднім роком | % | 4,5 | 10,9 | 9,8 |
| 4.2. | Збільшення кількості відвідувачів культурно-мистецькик заходів, порівняно з попереднім роком | % | 2,1 | 10,0 | 10,0 |

В.о. начальника відділу культури, туризму,

молоді, спорту та охорони культурної спадщини

Тростянецької міської ради                                                                                                                                                   Юлія ОЛЕНЧЕНКО