Додаток 1

до рішення виконавчого комітету   Тростянецької міської ради

від 16 травня 2025 року № 340

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2026-2028 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести реєстрацію учасників бюджетного процесу на 2026 рік в ПЗ «LOGICA» | До 16 травня 2025 року | Всі учасники бюджетного процесу |
|  | На запит Міністерства фінансів України провести звірку вихідних даних (обсягів ПДФО, податку на прибуток, чисельності населення) для здійснення горизонтального вирівнювання | Травень-червень | Фінансове управління Тростянецької міської ради |
|  | Доведення до головних розпорядників коштів інструкцій (вказівок) з підготовки прогнозу місцевого бюджету (для цілей середньострокового бюджетного планування) | Червень 2025 року | Фінансове управління Тростянецької міської ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу бюджету Тростянецької міської територіальної громади, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | Після отримання з Мінфіну | Фінансове управління Тростянецької міської ради |
|  | Підготовка та надання Фінансовому управлінню ТМР прогнозу на 2026-2028 роки по надходженню до бюджету Тростянецької міської територіальної громади: - плати за оренду майна комунальної власності відповідно до укладених договорів оренди; - коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності; - коштів від продажу земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності; - коштів від реалізації безхазяйного майна; - податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності громади; - орендної плати за земельні ділянки. | До 20 червня 2025 року (рекомендовано) | Відділ економічного розвитку залучення інвестицій та міжнародної діяльності ТМР, відділ комунальної власності і земельних відносин ТМР |
|  | Надання фінансовому управлінню Тростянецької міської ради інформації щодо чисельності населення | До кінця червня місяця 2025 року | Територіальний орган статистики (за запитом) |
|  | Підготовка та надання до фінансового управління ТМР прогнозних показників обсягів надходжень за видами податків і зборів прогнозу на 2026-2028 роки | Червень 2025 року | Головне управління ДПС у Сумській області |
|  | Прогнозування обсягів доходів бюджету Тростянецької міської територіальної громади, визначення обсягів фінансування, повернення кредитів до бюджету та орієнтовних граничних показників видатків, на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 20 липня 2025 року | Фінансове управління Тростянецької міської ради |
|  | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період | До 20 липня 2025 року | Фінансове управління Тростянецької міської ради |
|  | Надання фінансовому управлінню Тростянецької міської ради пропозицій до прогнозу бюджету Тростянецької міської територіальної громади та переліку бюджетних програм і прогнозу обсягів видатків на їх виконання в 2026-2028 роки (в т.ч. через «LOGICA»») | До 25 липня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету Тростянецької міської територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету та надання кредитів з бюджету і вимогам доведених інструкцій | Після 25 липня 2025 року | Фінансове управління Тростянецької міської ради |
|  | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Тростянецької міської територіальної громади | До 31 липня 2025 року | Фінансове управління Тростянецької міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Подання інформації, що міститься в наданих головними розпорядниками коштів бюджету Тростянецької міської територіальної громади пропозиціях до прогнозу бюджету Тростянецької міської територіальної громади (через «LOGICA») | До 31 липня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів, Фінансове управління Тростянецької міської ради |
|  | Подання прогнозу бюджету Тростянецької міської територіальної громади до виконавчого комітету Тростянецької міської ради. | До 15 серпня 2025 року | Фінансове управління Тростянецької міської ради |
|  | Початок роботи над складанням проєкту бюджету: - Доведення до головних розпорядників коштів прогнозних обсягів трансфертів на плановий рік та особливостей їх розрахунків (в одноденний термін з дня їх отримання від МФУ); - Проведення звірки вихідних даних, що враховані при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів | Друга половина серпня місяця 2025 року | Фінансове управління Тростянецької міської ради |
|  | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Тростянецької міської територіальної громади | До 1 вересня 2025 року | Виконавчий комітет Тростянецької міської ради |
|  | Подання прогнозу бюджету Тростянецької міської територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Тростянецької міської ради для розгляду в порядку, визначеному радою | До 6 вересня 2025 року (граничний термін) | Виконавчий комітет Тростянецької міської ради |
|  | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету Тростянецької міської територіальної громади постійними комісіями міської ради та на пленарному засіданні міської ради в порядку, визначеному радою | До прийняття рішення | Фінансове управління Тростянецької міської ради |
|  | Розгляд прогнозу бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2026-2028 роки. | До 1 жовтня 2025 року (рекомендовано) | Тростянецька міська рада |
|  | Подання інформації на Мінфін , що міститься в прогнозі бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2026-2028 р. через «LOGICA» | До 30 вересня 2025 року | Фінансове управління Тростянецької міської ради |

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                Алла КОСТЕНКО