Додаток  2

до рішення виконавчого комітету   Тростянецької міської ради

від 16 травня 2025 року № 340

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання проєкту бюджету Тростянецької міської територіальної громади  на 2026 рік

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєкту бюджету Тростянецької міської територіальної громади та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном | Після отримання з Мінфіну | Фінансове управління Тростянецької міської ради |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення | Після отримання з ДФ СОДА | Фінансове управління Тростянецької міської ради |
| 3. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків бюджету Тростянецької міської територіальної громади; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | До 1 жовтня 2025 року | Фінансове управління Тростянецької міської ради |
| 4. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів та складання проєктів кошторисів бюджетних установ на 2026 рік | Протягом жовтня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 5. | Подання бюджетних запитів фінансовому управлінню Тростянецької міської ради | До 1 листопада 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 6. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту бюджету Тростянецької міської територіальної громади | До 15 листопада 2025 року | Фінансове управління Тростянецької міської ради |
| 7. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Після прийняття проєкту державного бюджету Верховною Радою України у другому читанні | Фінансове управління Тростянецької міської ради |
| 8. | Підготовка проєкту рішення про бюджет Тростянецької міської територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України. | До 20 листопада 2025 року | Фінансове управління Тростянецької міської ради |
| 9. | Доопрацювання проєкту рішення міської ради про бюджету Тростянецької міської територіальної громади з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | Грудень 2025 року | Фінансове управління Тростянецької міської ради |
| 10. | Схвалення проєкту рішення про бюджет Тростянецької міської територіальної громади | До 24 грудня 2025 року | Виконавчий комітет ТМР |
| 11. | Подання інформації, що міститься в проєкті рішення про бюджет Тростянецької міської територіальної громади через ПЗ «LOGICA» | До 31 грудня 2025 року | Фінансове управління Тростянецької міської ради |
| 12. | Подання інформації, що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів через ПЗ «LOGICA» | До 31 грудня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів, Фінансове управління Тростянецької міської ради |
| 13. | Оприлюднення проєкту рішення міської ради про бюджет Тростянецької міської територіальної громади, схваленого виконавчим комітетом Тростянецької міської ради | За 10 робочих днів до дати його розгляду радою | Виконавчий комітет ТМР |
| 14. | Направлення схваленого проєкту рішення про бюджет Тростянецької міської територіальної громади до Тростянецької міської ради |  |  |
| 15. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочих дні після подання ТМР проєкту рішення про бюджет Тростянецької міської територіальної громади | Головні розпорядники коштів |
| 16. | Супровід розгляду проєкту рішення про бюджет Тростянецької міської територіальної громади у міській раді | Грудень 2025 року | Виконавчий комітет ТМР, Фінансове управління Тростянецької міської ради |
| 17. | Затвердження бюджету Тростянецької міської територіальної громади | До 25 грудня 2025 року | Тростянецька міська рада |
| 18. | Доведення до головних розпорядників коштів лімітних довідок про бюджетні асигнування | Двотижневий строк з дня прийняття рішення про місцевий бюджет | Фінансове управління Тростянецької міської ради |
| 19. | Інформування щодо затвердження міською радою рішення про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на 2026 рік через ПЗ «LOGICA» | В одноденний строк після прийняття рішення | Фінансове управління Тростянецької міської ради |
| 20. | Подання інформації, що міститься в затвердженому міської радою рішенні про бюджет Тростянецької міської територіальної громади через ПЗ «LOGICA» | До 31 грудня 2025 року | Фінансове управління Тростянецької міської ради |
| 21. | Оприлюднення рішення міської ради про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на 2025 рік у друкованому засобі масової інформації, що визначена міською радою | Не пізніше 10 днів з дня прийняття рішення | Тростянецька міська рада |
| 22. | Оприлюднення рішення міської ради про прийняття бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2026 року на офіційному сайті | Не пізніше за 5 робочих днів з дня прийняття | Тростянецька міська рада |

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                      Алла КОСТЕНКО