|  |  |
| --- | --- |
| **D:\Різне\Big_herb.png** | *Додаток 1*  *до Програми економічного і соціального розвитку Тростянецької міської ТГ на 2025 - 2027 роки* |

**Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Тростянецької міської ТГ на 2025 - 2027 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** | **Відповідальний виконавець** | | | **Джерела та обсяги фінансування, тис. грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Очікувані результати виконання заходу** |
| **2025** | | | | | | **2026** | | | | | | **2027** | | | | | | | | | | | | |
| **БВР[[1]](#footnote-1)** | | **МБ[[2]](#footnote-2)** | | | **ІД[[3]](#footnote-3)** | **БВР** | | | | **МБ** | | **ІД** | | | **БВР** | | | **МБ** | **ІД** | | | | | |  |
| **3. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3.1. Забезпечення виконання бюджету Тростянецької міської ТГ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Забезпечення виконання заходів щодо виконання доходної частини бюджету Тростянецької міської ТГ | Розпорядники бюджетних коштів | | | - | | - | | | - | - | | | | - | | - | | | - | | | - | - | | | | | | Виконання запланованих показників доходної частини бюджету Тростянецької міської ТГ |
| 2. | Виконання заходів, спрямованих на посилення контролю за дотриманням фінансової дисципліни, економією бюджетних коштів, в першу чергу на адміністративні витрати, та ефективним використанням енергоресурсів у бюджетних установах | Розпорядники бюджетних коштів | | | - | | *-* | | | *-* | - | | | | *-* | | *-* | | | - | | | *-* | *-* | | | | | | Економія бюджетних коштів, покращення фінансової дисципліни |
| **3.2. Розвиток підприємництва та регуляторна політика** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та їх оприлюднення | Розробники регуляторних актів | | | - | | *-* | | | *-* | - | | | | *-* | | *-* | | | - | | *-* | | *-* | | | | | | Дотримання принципів прозорості та врахування громадської думки |
| 2. | Проведення відстежень результативності регуляторних актів та оприлюднення звітів про відстеження | Розробники регуляторних актів | | | - | | *-* | | | *-* | - | | | | *-* | | *-* | | | - | | *-* | | *-* | | | | | | Оцінка стану впровадження регуляторних актів та досягнення ними цілей, задекларованих при їх прийнятті. |
| 3. | Своєчасне оновлення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних на офіційних сайтах Тростянецької міської ради інформації щодо здійснення регуляторної діяльності | Розробники регуляторних актів | | | - | | *-* | | | *-* | - | | | | *-* | | *-* | | | - | | *-* | | *-* | | | | | | Дотримання принципів прозорості та врахування громадської думки |
| 4. | Організація та проведення навчання, семінарів, консультацій для суб’єктів малого і середнього підприємництва та працівників відповідних виконавчих органів Тростянецької міської ради |  | | | - | | У межах витрат галузі | | | *-* | - | | | | *-* | | *-* | | | - | | *-* | | *-* | | | | | | Надання можливості суб’єктам малого та середнього підприємництва міста отримати безкоштовну інформаційно-консультативну допомогу |
| 5. | Надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з бюджету Тростянецької міської ТГ | Розпорядник бюджетних коштів | | | - | | У межах витрат галузі | | | *-* | - | | | | *-* | | *-* | | | - | | *-* | | *-* | | | | | | Розвиток бізнесу в пріоритетних для ТГ напрямках. |
| **4. 1. УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1. Управління земельними ресурсами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Послуги по виготовленню проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць громади | Відділ комунальної власності і земельних відносин | | | - | 425 | | | | *-* | - | | | | *300* | | *-* | | | - | | *100* | | *-* | | | | | | Поповнення бюджету ТГ |
| 2. | Послуги по розробці технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів | Відділ комунальної власності і земельних відносин | | | - | 310 | | | | *-* | - | | | | *300* | | *-* | | | - | | *200* | | *-* | | | | | | Поповнення бюджету ТГ |
| 3. | Послуги по виготовленню проекту землеустрою щодо встановлення меж території територіальної громади | Відділ комунальної власності і земельних відносин | | | - | 225 | | | | *-* | - | | | | *225* | | *-* | | | - | | *-* | | *-* | | | | | | Поповнення бюджету ТГ |
| 4. | Послуги по розробці проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок | Відділ комунальної власності і земельних відносин | | | *-* | 90 | | | | *-* | - | | | | 90 | | *-* | | | - | | 90 | | *-* | | | | | | Поповнення бюджету ТГ |
| 5. | Розробка проектів землеустрою, щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, для містобудівних потреб | Відділ комунальної власності і земельних відносин | | | *-* | 10 | | | | *-* | - | | | | 10 | | *-* | | | - | | 10 | | *-* | | | | | | Поповнення бюджету ТГ |
| 6. | Послуги по відшкодуванню втрат лісогосподарського виробництва, спричинених вилученням лісових земель і чагарників для цілей, не пов’язаних із веденням лісового господарства | Відділ комунальної власності і земельних відносин | | | *-* | 2 | | | | *-* | - | | | | 5 | | *-* | | | - | | 5 | | *-* | | | | | | Поповнення бюджету ТГ |
| 7. | Послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок | Відділ комунальної власності і земельних відносин | | | *-* | 50 | | | | *-* | - | | | | 50 | | *-* | | | - | | 50 | | *-* | | | | | | Поповнення бюджету ТГ |
| 8. | Правнича допомога, правова | Відділ комунальної власності і земельних відносин | | | *-* | 36 | | | | *-* | - | | | | 36 | | *-* | | | - | | 40 | | *-* | | | | | | Поповнення бюджету ТГ |
| 9. | Послуги щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) | Відділ комунальної власності і земельних відносин | | |  | 15 | | | |  |  | | | | 15 | |  | | |  | | 15 | |  | | | | | | Поповнення бюджету ТГ |
| 10. | Замовлення топографічної основи масштабу 1:2000 (основа для генеральних планів населених пунктів) | Відділ комунальної власності і земельних відносин | | | *-* | 50 | | | | *-* | *-* | | | | 100 | | *-* | | | *-* | | 100 | | *-* | | | | | | Поповнення бюджету ТГ |
| 11. | Послуги по розробці технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель колективної власності ліквідованих с/г підприємств | Відділ комунальної власності і земельних відносин | | | *-* | 250 | | | | *-* | *-* | | | | - | | *-* | | | *-* | | - | | *-* | | | | | | Поповнення бюджету ТГ |
| 12. | Послуги по розробці технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності | Відділ комунальної власності і земельних відносин | | |  | 65 | | | |  |  | | | | 50 | |  | | |  | | 50 | |  | | | | | | Поповнення бюджету ТГ |
| 13. | Послуги по публікації та розміщенню інформаційних матеріалів по земельним ділянкам | Відділ комунальної власності і земельних відносин | | |  | 3 | | | |  |  | | | | 3 | |  | | |  | | 3 | |  | | | | | |  |
| 14. | Витрати на публікації оголошень, пов`язаних із передачею нерухомого майна в оренду, проведення незалежної оцінки вартості об`єкта оренди, нотаріальне посвідчення договорів | Відділ комунальної власності і земельних відносин | | | *-* | 40 | | | | *-* | *-* | | | | 50 | | *-* | | | *-* | | 60 | | *-* | | | | | | Поповнення бюджету ТГ |
| 15. | Виготовлення технічної документації на нерухоме майно | Відділ комунальної власності і земельних відносин | | | *-* | 50 | | | | *-* | *-* | | | | 50 | | *-* | | | *-* | | 60 | | *-* | | | | | | Поповнення бюджету ТГ |
| 16. | Оновлення топографічної основи території ОТГ (ортофотознімки) | Відділ комунальної власності і земельних відносин | | | *-* | 20 | | | | *-* | *-* | | | | 520 | | *-* | | | *-* | | 520 | | *-* | | | | | | Поповнення бюджету ТГ |
| **ВСЬОГО Відділ комунальної власності і земельних відносин:** | | | | | - | | | **1580,0** | | - | - | | | | **1753,0** | | | - | | - | | **1228,0** | | | | - | | |  | |
| **5. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5.1. Створення іміджу міста зі сприятливим інвестиційним кліматом, промоція інвестиційного потенціалу міста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Оцінка рейтингу інвестиційної привабливості та кредитної спроможності ТГ | Відділ економічного розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності | | | - | | | - | | - | - | | | | 50,0 | | | - | | - | | - | | | | - | | | Підвищення рівня обізнаності потенційних інвесторів про можливості для ведення бізнесу в ТГ | |
| 2. | Промоція Індустріального парку «Тростянець», розробка та друк буклетів | Відділ економічного розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності | | | - | | | 5,0 | | - | - | | | | 5,0 | | | - | | - | | - | | | | - | | | Поширення інформації про індустріальний парк «Тростянець», його переваги та інвестиційну привабливість | |
| 3. | Друк «Інвестиційний паспорт Тростянецької міської ТГ» (англійською та українською мовами) | Відділ економічного розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності | | | - | | | 49 | | - | - | | | | - | | | - | | - | | - | | | | - | | | Підвищення рівня обізнаності потенційних інвесторів про можливості для ведення бізнесу в ТГ, рівня ділової активності | |
| 4. | Проведення Інвестиційного форуму «Тростянець – територія нових можливостей» | Відділ економічного розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності | | | - | | | - | | - | - | | | | - | | | - | | - | | 30,0 | | | | - | | | Залучення інвестиційних ресурсів, альтернативних джерел фінансування, реалізація інвестиційних проектів | |
| 5. | Забезпечення співпраці з донорами, міжнародними фінансовими організаціями в напрямку залучення грантових, кредитних ресурсів для реалізації проектів відновлення та розвитку громади. | Проектний відділ | | | - | | | - | | - | - | | | | - | | | - | | - | | - | | | | - | | | Залучення інвестиційних ресурсів, альтернативних джерел фінансування, реалізація інвестиційних проектів | |
| 6. | Формування нових інвестиційних майданчиків в ТГ | Відділ економічного розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності | | | - | | | **-** | | - | - | | | | - | | | - | | - | | - | | | | - | | | Залучення інвестиційних ресурсів | |
| 7. | Участь у співфінансуванні інвестиційних проектів в рамках Ініціативи «Мери за економічне зростання» у разі фінансової допомоги Секретаріатом програми за участю Світового банку | Відділ економічного розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності | | | - | | | У межах витрат галузі | | - | - | | | | - | | | - | | - | | - | | | | - | | | Залучення інвестиційних ресурсів | |
| 8. | Забезпечення технічного перекладу з/на іноземну мову документів у рамках участі у грантових, кредитних та інших проектах, з метою залучення коштів на реалізацію проектів розвитку ТГ | Проектний відділ, відділ економічного розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності | | | - | | | У межах витрат галузі | | - | - | | | | - | | | - | | - | | - | | | | - | | | Поширення інформації про інвестиційну та економічну привабливість ТГ | |
| 9. | Поглиблення співпраці з іноземними дипломатичними представництвами в Україні та дипломатичними представництвами України за кордоном, спрямованої на сприяння пошуку інвесторів, залучення інвестицій в економіку ТГ | Проектний відділ, відділ економічного розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності | | | - | | | **-** | | - | - | | | | - | | | - | | - | | - | | | | - | | | Поширення інформації про інвестиційну та економічну привабливість ТГ | |
| **ВСЬОГО відділ економічного розвитку та проектний відділ:** | | | | | - | | | **-** | | - | - | | | | **102,0** | | | - | | - | | **83,0** | | | | - | | |  | |
| **6.1. ПРОМИСЛОВІСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1. Збереження промислового потенціалу міста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Щомісячний моніторинг обсягів промислового виробництва | Відділ економічного розвитку, промислові підприємства | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | Зростання обсягів виробництва та реалізації промислової продукції | | |
| **6.2. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Встановлення сонячної станції на ДНЗ «Казка» | Головний спеціаліст з енергоменеджменту | | - | | | | 230,0 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | зменшення витрат на електроенергію | | |
| 2. | Встановлення сонячної станції на ДНЗ «Калинка» | Головний спеціаліст з енергоменеджменту | |  | | | | 230,0 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | зменшення витрат на електроенергію | | |
| 3. | Проведення енергетичних аудитів бюджетних закладів, виготовлення енергетичних сертифікатів будівель | Головний спеціаліст з енергоменеджменту | | - | | | | 50,0 | | - | | | - | | 50,0 | | - | | | - | | 55,0 | | | | | - | Надання якісних та енергоефективних послуг | | |
| 4. | * Розробка технічного завдання для проведення енергетичного обстеження систем постачання, передачі, розподілення та споживання енергетичних ресурсів старостинських округів | Головний спеціаліст з енергоменеджменту | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | 150 | | | - | | - | | | | | - | Надання якісних та енергоефективних послуг | | |
| 5. | Проведення енергетичного обстеження систем постачання, передачі, розподілення та споживання енергетичних ресурсів Тростянецької МТГ | Головний спеціаліст з енергоменеджменту | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | 200 | | | - | | - | | | | | - |  | | |
| 6. | **Сплата членських внесків:** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | МАОМС «Асоціація відкритих міст» | Головний спеціаліст з енергоменеджменту | | - | | | | 10,0 | | - | | | - | | 15,0 | | - | | | - | | 16,0 | | | | | - | Підтвердження статусу члена організації | | |
|  | ВАОМС «Асоціація міст України» | Головний спеціаліст з енергоменеджменту | | - | | | | 30 | | - | | | - | | 40,0 | | - | | | - | | 45,0 | | | | | - | Підтвердження статусу члена організації | | |
|  | Асоціація «Енергоефективні міста України» | Головний спеціаліст з енергоменеджменту | | - | | | | 20,0 | | - | | | - | | 25,0 | | - | | | - | | 28,0 | | | | | - | Підтвердження статусу члена організації | | |
|  | АОМС «Асоціація ОТГ» | Головний спеціаліст з енергоменеджменту | | - | | | | 33,0 | | - | | | - | | 40,0 | | - | | | - | | 42,0 | | | | | - | Підтвердження статусу члена організації | | |
|  | Всеукраїнська Асоціація громад | Головний спеціаліст з енергоменеджменту | |  | | | | 20,0 | |  | | |  | | 25,0 | |  | | |  | | 27,0 | | | | |  | Підтвердження статусу члена організації | | |
| **ВСЬОГО енергоефективність та енергозбереження:** | | | | - | | | | **623,0** | | - | | | - | | **195,0** | | **350,00** | | | - | | **213,0** | | | | | - |  | | |
| **6.4. СПОЖИВЧИЙ РИНОК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КП ТМР «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РИНОК»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 6.4.1. Розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечувати рівень обслуговування населення відповідно до його потреб** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Встановлення водостоків на молочному та м’ясному павільйонах | КП ТМР «Тростянецький ринок» | | - | | | | - | | 30,0 | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | Розвиток інфраструктури  споживчого ринку | | |
| 2. | Ремонт цоколю молочного та м’ясного павільйонів | КП ТМР «Тростянецький ринок» | | - | | | | - | | 5,0 | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | | - |
| 3. | Підсипання щебенем території сільськогосподарського майданчику | КП ТМР «Тростянецький ринок» | | - | | | | 20,0 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | | - |
| 4. | Утеплення водяної станції та водопровідних труб | КП ТМР «Тростянецький ринок» | | - | | | | - | | 5,0 | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | | - |
| **ВСЬОГО споживчий ринок:** | | | | **-** | | | | **20,0** | | **40,0** | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | | | | **-** |  | | |
| **КП ТМР«РИНОК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Встановлення металевого навісу над торгівельними рядами | КП ТМР «Ринок Європейський» | | - | | | | - | | 20,0 | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | Розвиток інфраструктури  споживчого ринку | | |
| 2. | Встановлення металевого навісу біля адмін.будівлі ринку | КП ТМР «Ринок Європейський» | | - | | | | - | | 20,0 | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | | - |
| **ВСЬОГО споживчий ринок:** | | | | **-** | | | | **-** | | **40,0** | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | | | | **-** |  | | |
| **7.1. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Забезпечення підвищення рівня зайнятості | Центр зайнятості, роботодавці | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | Працевлаштування на нові робочі місця. Охоплення навчанням, перенавчанням та підвищення кваліфікації. | | |
| 2. | Проведення роботи щодо виявлення фактів тіньової зайнятості та вжиття заходів по її легалізації | Комісія з питань легалізації зайнятості та заробітної плати | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | Додержання роботодавцями трудового законодавства | | |
| **7.2. ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведення моніторингу додержання роботодавцями ТГ законодавства про працю в частині забезпечення найманим працівникам мінімальних гарантій в оплаті праці. | Комісія з питань легалізації зайнятості та заробітної плати | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | Забезпечення неухильного додержання роботодавцями міста мінімальних державних гарантій в оплаті праці.  Підвищення рівня соціального захисту працюючих громадян. | | |
| **7.3. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-2 категорії 1 раз на рік | Відділ соціального захисту населення Тростянецької міської ради | | **-** | | | | 11,0 | | **-** | | | **-** | | 12,0 | | **-** | | | **-** | | 13,0 | | | | | **-** | Сприяння наданню додаткових пільг та соціальних гарантій | | |
| 2 | Надання пільг окремим категоріям громадян і оплати послуг зв’язку | Відділ соціального захисту населення Тростянецької міської ради | | **-** | | | | 60,0 | | **-** | | | **-** | | 65,0 | | **-** | | | **-** | | 70,0 | | | | | **-** | Сприяння наданню додаткових пільг та соціальних гарантій | | |
| 3 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | Відділ соціального захисту населення Тростянецької міської ради | | **-** | | | | 2700,0 | | **-** | | | **-** | | 3000,0 | | **-** | | | **-** | | 3000,0 | | | | | **-** | Сприяння наданню додаткових пільг та соціальних гарантій | | |
| 4 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю на непрофесійній основі | Відділ соціального захисту населення Тростянецької міської ради | | **-** | | | | 2400,0 | | **-** | | | **-** | | 2600,0 | | **-** | | | **-** | | 2800,00 | | | | | **-** | Сприяння наданню додаткових пільг та соціальних гарантій | | |
| 5 | Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, що опинились у складних життєвих обставинах, а також особам, які мають хвороби, що загрожують життю та хвороби, які обмежують життя | Відділ соціального захисту населення Тростянецької міської ради | | **-** | | | | 400,0 | | **-** | | | **-** | | 500,0 | | **-** | | | **-** | | 550,0 | | | | | **-** | Сприяння наданню додаткових пільг та соціальних гарантій | | |
| 6 | Надання допомоги на поховання осіб, які ніде не працювали, не перебували на обліку в Центрі зайнятості і не вийшли на пенсію | Відділ соціального захисту населення Тростянецької міської ради | | **-** | | | | 45,0 | | **-** | | | **-** | | 55,0 | | **-** | | | **-** | | 60,0 | | | | | **-** | Сприяння наданню додаткових пільг та соціальних гарантій | | |
| 7 | Забезпечення виплати стипендій особам,яким виповнилося 100 і більше років (25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних) | Відділ соціального захисту населення Тростянецької міської ради | | **-** | | | | 10,0 | | **-** | | | **-** | | 11,0 | | **-** | | | **-** | | 11,5 | | | | | **-** | Сприяння наданню додаткових пільг та соціальних гарантій | | |
| 8 | Надання матеріальної допомоги хворим нефрологічного профілю, які лікуються методом геодіалізу | Відділ соціального захисту населення Тростянецької міської ради | | **-** | | | | 36,0 | | **-** | | | **-** | | 48,0 | | **-** | | | **-** | | 48,0 | | | | | **-** | Сприяння наданню додаткових пільг та соціальних гарантій | | |
| 9 | Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям з дітьми у віці до 18 років у яких батьки або один з батьків (цивільні громадяни) загинули під час окупації. | Відділ соціального захисту населення Тростянецької міської ради | | **-** | | | | 160,0 | | **-** | | | **-** | | 160,0 | | **-** | | | **-** | | 160,0 | | | | | **-** | Сприяння наданню додаткових пільг та соціальних гарантій | | |
| 10  11 | Надання матеріальної допомоги на поховання осіб, які брали безпосередньо участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки з оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України та перебували на військовій службі, що зареєстровані та проживали на території Тростянецької міської територіальної громади.  Оплата транспортних послуг (нерегулярні пасажирські перевезення) при похованні осіб , які брали безпосередньо участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки з оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України та перебували на військовій службі, що зареєстровані та проживали на території Тростянецької міської територіальної громади. | Відділ соціального захисту населення Тростянецької міської ради  Відділ соціального захисту населення Тростянецької міської ради | | **-**  **-** | | | | 280,0  200,0 | | **-** | | | **-** | | 320,0  200,0 | | **-** | | | **-** | | 350,0  200,0 | | | | | **-** | Сприяння наданню додаткових пільг та соціальних гарантій | | |
| 12 | Матеріальна допомога на лікування(реабілітацію) осіб при отриманні поранення, контузії та травм під час безпосередньої участі у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки з оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України та перебувають на військовій службі | Відділ соціального захисту населення Тростянецької міської ради | | **-** | | | | 350,0 | | **-** | | | **-** | | 450,0 | | **-** | | | **-** | | 500,0 | | | | | **-** | Сприяння наданню додаткових пільг та соціальних гарантій | | |
| 13 | Матеріальна допомога громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-2 категорії , які будуть проходити санаторно -курортне оздоровлення по путівках | Відділ соціального захисту населення Тростянецької міської ради | |  | | | | 20,0 | |  | | |  | | 20,0 | |  | | |  | | 20,0 | | | | |  | Сприяння наданню додаткових пільг та соціальних гаранті | | |
| **ВСЬОГО Соціальний захист та соціальне забезпечення:** | | | | **-** | | | | **6672,0** | | **-** | | | **-** | | **7441,0** | | **-** | | | **-** | | **7782,5** | | | | | **-** |  | | |
| **ТЕРЦЕНТР** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Інструменти для спеціалістів (ножиці, машинка для стрижки, фен, обладнання для взуттєвика та швачки) | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Тростянецької міської ради | - | | | | | - | 115,1 | | | - | | - | | 25,0 | | | - | | - | | | | - | | | Належне матеріально-технічне забезпечення | | |
| 2. | Ремонт приміщення | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Тростянецької міської ради | - | | | | | - | 2347,7 | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | - | | | Належне матеріально-технічне забезпечення Удосконалення та розширення надання соціальних послуг | | |
| 3. | Меблі, обладнання та інвентар | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Тростянецької міської ради | - | | | | | - | 1069,6 | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | - | | | Належне матеріально-технічне забезпечення Удосконалення та розширення надання соціальних послуг | | |
| 4. | Придбання пральної машинки-автомат | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Тростянецької міської ради | - | | | | | - | - | | | - | | - | | 25,0 | | | - | | - | | | | - | | | Удосконалення та розширення надання соціальних послуг | | |
| 5. | Придбання електровелосипедів | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Тростянецької міської ради | - | | | | | - | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | 200,0 | | | Удосконалення якості надання соціальних послуг | | |
| **Білківський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Бензокосилка | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Тростянецької міської ради | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | Належне матеріально-технічне забезпечення; розширення надання соціальних послуг | | |
| 2 | Бензопила | - | | | | 10,0 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | | - |
| **Буймерський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Облаштування території притулку | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Тростянецької міської ради | | - | | | | - | | - | | | - | | 15,0 | | 150,0 | | | - | | 20,0 | | | | | - | Належне матеріально-технічне забезпечення | | |
| 2 | Бензокосилка | - | | | | 20,0 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | | - |
| 3 | Бензопила | - | | | | 10,0 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | | - |
| **Дернівський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Меблі | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Тростянецької міської ради | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | Належне матеріально-технічне забезпечення | | |
| **Боголюбовський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Стіл для перукаря | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Тростянецької міської ради | | - | | | | - | | - | | | - | | 4,0 | | - | | | - | | - | | | | | - | Належне матеріально-технічне забезпечення; розширення надання соціальних послуг | | |
| 2 | Дзеркало | - | | | | - | | - | | | - | | 3,0 | | - | | | - | | - | | | | | - |
| 3 | Крісло для перукаря | - | | | | - | | - | | | - | | 3,0 | | - | | | - | | - | | | | | - |
| 4 | Ремонт приміщення |  | | - | | | | - | | - | | | - | | 50,0 | | - | | | - | | - | | | | | - |  | | |
| **Кам’янський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | |
| **Криничанський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Стіл для перукаря | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Тростянецької міської ради | | - | | | | - | | - | | | - | | 4,0 | | - | | | - | | - | | | | | - | Належне матеріально-технічне забезпечення; розширення надання соціальних послуг | | |
| 2. | Дзеркало | - | | | | - | | - | | | - | | 3,0 | | - | | | - | | - | | | | | - |
| 3. | Крісло для перукаря | - | | | | - | | - | | | - | | 3,0 | | - | | | - | | - | | | | | - |
| 4. | Ремонт приміщення | - | | | | - | | - | | | - | | 100,0 | | - | | | - | | - | | | | | - |
| **Люджанський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мартинівський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Стіл для перукаря | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Тростянецької міської ради | | - | | | | - | | - | | | - | | 4,0 | | - | | | - | | - | | | | | - | Належне матеріально-технічне забезпечення; розширення надання соціальних послуг | | |
| 2. | Дзеркало | - | | | | - | | - | | | - | | 3,0 | | - | | | - | | - | | | | | - |
| 3. | Крісло для перукаря | - | | | | - | | - | | | - | | 3,0 | | - | | | - | | - | | | | | - |
| 4. | Ремонт приміщення | - | | | | - | | - | | | - | | 100,0 | | - | | | - | | - | | | | | - |
| **Печинський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | |
| **Семеренківський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Меблі | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Тростянецької міської ради | | - | | | | - | | - | | | - | | 8,0 | | - | | | - | | - | | | | | - | Належне матеріально-технічне забезпечення; розширення надання соціальних послуг | | |
| **Станівський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Солдатський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Меблі | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Тростянецької міської ради | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | Належне матеріально-технічне забезпечення;  розширення надання соціальних послуг | | |
| **ВСЬОГО по Центру:** | | | | - | | | | **40** | | **3532,4** | | | **-** | | **303,0** | | **200,0** | | | **-** | | **20,0** | | | | | **200,0** |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.4. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КНП «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ ЦПМД»ТМР** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Кадрове забезпечення:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Підвищення професійної підготовки медичних працівників | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 35,0 | - | - | | | 36,0 | - | - | 37,0 | Надання якісних медичних послуг | |
| 1. **Серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання, пропаганда здорового способу життя:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Пропаганда здорового способу життя, як профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань. | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 3,0 | - | - | | | 3,0 | - | - | 3,0 | Покращення поінформованості населення щодо профілактики серцево-судинних захворювань | |
| 2.2 | Формування реєстру хворих на серцево-судинні захворювання, в т. ч. осіб, що підлягають коронарокардіографії та його програмне забезпечення. | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 1,5 | - | - | | | 1,5 | - | - | 3,0 | Покращення обліку диспансерних хворих, контроль своєчасного обстеження та лікування | |
| 2.3 | Забезпечення дистанційної передачі електрокардіограм:  - придбання ЕКГ плівки, sim карти | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 4,5 | - | - | | | 5,0 | - | - | 5,5 | Покращення діагностики серцево-судинної патології | |
| 2.4 | Забезпечення безкоштовними контрацептивами осіб з важкою екстрагенітальною патологією, в тому числі серцево-судинною | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | 5,5 | - | - | 5,7 | | | - | - | 5,5 | - | Планування сім’ї, як заходи попередження інвалідності та смертності у осіб з важкою екстрагенітальною патологією | |
| 1. **Протидія захворюванню на туберкульоз:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Забезпечення структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР одноразовими контейнерами для збору та доставки мокротиння в лабораторію. Забезпечення бланками направлень для мікроскопічного обстеження мокротиння. | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 8,3 | - | - | | | 8,4 | - | - | 8,5 | Покращення ранньої діагностики туберкульозу шляхом обстеження мокротиння осіб із груп ризику та флюорографічного обстеження підлягаючих контингентів | |
| 3.2 | Забезпечити структурні підрозділи КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР необхідною кількістю туберкуліну для своєчасного проведення туберкулінодіагностики дитячого населення. | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | 170,0 | - | - | 190,0 | | | - | - | 220,0 | - | Проведення діагностики туберкульозу у дитячого населення. Зменшення інвалідності і смертності від туберкульозу. | |
| 3.3 | Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу в структурних підрозділах КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР:  -забезпечення медичних працівників первинної ланки індевідуальними засобами захисту населення (респіратори, маски , рукавички);  -придбання деззасобів для ДОТ-кабінетів та роботи з турбовогнищами | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 39,0 | - | - | | | 40,0 | - | - | 41,0 | Попередження інфікування медичних працівників при роботі з хворими на туберкульоз. Відсутність випадків професійних заражень. Проведення профілактичних заходів з метою попередження інфікування. | |
| 3.4 | Проведення санітарно-просвітницької роботи | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 3,5 | - | - | | | 3,5 | - | - | 3,5 | Підвищення обізнаності населення щодо захворюваності на туберкульоз | |
| 1. **Профілактика інфекційних захворювань:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Забезпечення роботи кабінетів щеплень: придбання одноразових шприців, рукавичок, деззасобів. халатів(медичного одягу ,з метою дотримання санітарно-гігієнічних норм в роботі кабінетів щеплень) | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 36,0 | - | - | | | 37,0 | - | - | 38,0 | Профілактика грипу та ГРВІ у осіб підвищеного ризику захворюваності на грип та ГРВІ | |
| 4.2 | Проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення району з питань імунопрофілактики. | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 4,0 | - | - | | | 4,2 | - | - | 4,3 | Зменшення захворюваності на вакцинокеровані інфекції. | |
| 4.3 | Обстеження осіб із груп ризику інфікування ВІЛ- інфекцією (придбання тест-смужок). | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 28,0 | - | - | | | 29,0 | - | - | 30,0 | Забезпечення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції | |
| 4.4 | Забезпечення захисту медичних працівників закладу від інфікування ВІЛ-інфекцією: засоби індивідуального захисту , дезінфекційні засоби. | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 3,2 | - | - | | | 3,3 | - | - | 3,4 | Відсутність випадків професійного захворювання на ВІЛ. | |
| 4.5 | Здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ –інфекцій від матері до дитини шляхом забезпечення адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ – інфікованими матерями | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | 23,0 | - | - | 24,0 | | | - | - | 25,0 | - | Зменшення випадків ВІЛ інфекцій від матері до дитини | |
| 4.6 | Страхування медичних працівників | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 6,0 | - | - | | | 6,5 | - | - | 7,0 | Фінансові гарантії працівникам у випадку професійного захворювання на ВІЛ. | |
| **5. Цукровий та нецукровий діабети:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Забезпечення структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР глюкометрами для діагностики цукрового діабету. | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 27,0 | - | - | | | 29,5 | - | - | 31,0 | Забезпечення 100% огляду хворих на цукровий діабет. Забезпечення ранньої діагностики цукрового діабету у населення. | |
| 5.2 | Забезпечення структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР тест – смужками для ранньої діагностики цукрового діабету. | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 58,0 | - | - | | | 62,0 | - | - | 65,0 |
| **6. Онкологія:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Забезпечення онкохворих знеболюючими лікарськими препаратами, в т.ч. які містять наркотичні речовини. | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | 320,0 | - | - | 350,0 | | | - | - | 370,0 | - | Покращення якості життя та досягнення ефективного знеболення пацієнтів у термінальній стадії | |
| 6.2 | Пропаганда здорового способу життя .Раннє виявлення онкологічних захворювань візуальних форм. Сприяння спеціального лікування онкохворих. | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 3,5 | - | - | | | 4,0 | - | - | 4,3 | Зменшення виявлення онкологічних захворювань у занедбалому стані. | |
| **7. Covid-19** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Придбання деззасобів | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 36,0 | - | - | | | 37,0 | - | - | 38,0 | Запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби | |
| 7.2. | Придбання медичних виробів та розхідних матеріалів (серветки спиртові, кріопробірки, шпателі та ін.) | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 45,0 | - | - | | | 51,0 | - | - | 54,0 |
| 7.3 | Придбання  пульсоксиметрів, тонометрів | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 10,0 | - | - | | | 10,0 | - | - | 10,0 |
| 7.4 | Придбання швидких тестів на Covid-19  для діагностики | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 150,0 | - | - | | | 170,0 | - | - | 190,0 |
| **8. Лікування пільгових категорій населення:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю виробами медичного призначення (підгузки, калоприймачі, сечоприймачі та інше) | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | 65,0 | - | - | 78,0 | | | - | - | 82,0 | - | Покращення тривалості та якості життя населення, забезпечення якісного медикаментозного лікування пільгових категорій населення, забезпечення безкоштовного надання невідкладної медичної допомоги | |
| 8.2 | Забезпечення хворих на орфанні захворювання, рідкісні ендокринні хвороби. | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | 915,0 | - | - | 970,0 | | | - | - | 1020,0 | - |
| 8.3 | Забезпечення ліками хворих, що перенесли трансплантацію нирок | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | 120,0 | - | - | 160,0 | | | - | - | 180,0 | - |
| 8,4 | Забезпечення ліками хворих учасників бойових дій | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | 160,0 | - | - | 210,0 | | | - | - | 270,0 | - |
| 8.5 | Забезпечення антикоагулянтами хворих, що перенесли операцію на серці (заміна клапану) | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | 65,0 | - | - | 85,0 | | | - | - | 95,0 | - |
| **9. Місцеві стимули:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Забезпечення житлом медичних працівників КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | 500,0 | - | - | 700,0 | | | - | - | 900,0 | - | Мотивація сімейного лікаря до роботи в громаді | |
| 9,2 | Матеріальне заохочення сімейних лікарів при ранньому виявленні онко захворювань | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | 20,0 | - | - | 22,0 | | | - | - | 25,0 | - |
| 9.3 | Матеріальне заохочення працівників ФП | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | 2900,0 | - | - | 3500,0 | | | -- |  | 4100,0 | - |
| 9.4 | Матеріальне заохочення працівників сільської місцевості | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 1740,0 | - | - | | | - | - | - | - |
| **10. Клієнтський сервіс:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Вдосконалення навичок персоналу за рахунок навчання (тренінги, семінари, програми адаптації) | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 15,0 | - | - | | | 17,0 | - | - | 19,0 | Покращення якості надання медичних послуг | |
| 10.2 | Підтримка корпоративної культури підприємства (дрес-код), спецодяг | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 198,0 | - | - | | | 207,0 | - | - | 245,0 |
| 10.3 | Покращення сервісу надання комунікаційних послуг (впровадження програмного забезпечення « Binotel». | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 18,0 | - | - | | | 21,0 | - | - | 24,0 |
| **11. Поліпшення матеріально – технічної бази структурних підрозділів КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Капітальний ремонт приміщення по вул. Благовіщенська,55 | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | 3000,0 | - | - | 3000,0 | | | - | - | 3000,0 | - | Поліпшення безпечних умов праці | |
| 11.2 | Ремонт даху господарчих будівель АЗСПМ №1 | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 400,0 | - | - | | | - | - | - |  | Забезпечення безпеки медичних працівників та пацієнтів | |
| 11.3 | Проведення поточних ремонтів наявного автотранспорту на технічне обслуговування | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 290,0 | - | - | | | 310,0 | - | - | 330,0 | Забезпечення обслуговування викликів вдома, виїздів лікарів в села. | |
| 11.4 | Забезпечення санітарних автомобілів паливно-мастильними матеріалами. | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 510,0 | - | - | | | 550,0 | - | - | 600,0 |
| **12. Розвиток інформаційних технологій:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Придбання комп’ютерних комплексів для забезпечення медичних працівників автоматизованими робочими місцями , підключення інтернету | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 45,0 | - | - | | | 51 | - | - | 47,0 | Забезпечення комп’ютерною технікою автоматизованих робочих місць згідно табеля оснащення | |
| 12.2 | Оплата послуг забезпечення функціонування наявних комп’ютерних програм (медичних, кадрових, фінансових) | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 210,0 | - | - | | | 230,0 | - | - | 255,0 |
| 12.3 | Продовження впровадження Е-черги, Е-записи, постійне інформування пацієнтів | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 7,0 | - | - | | | 9 | - | - | 11,0 | Забезпечення мешканців доступом до амбулаторної карти в електронному вигляді, можливість дистанційної діагностики стану здоров’я та проведення онлайн- консультацій лікарів,тощо | |
| 12.4 | Обладнання системи відеонагляду АЗСПМ №1 | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР |  |  | 580,0 |  |  | | |  |  |  |  | Забезпечення охороності об’єкта | |
| **13. Придбання медичного обладнання, інструментарію відповідно до табелю оснащення:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Придбання розхідних матеріалів для гематологічних аналізаторів крові, біохімічного аналізатора крові та аналізатора сечі, апарат УЗД | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 501,0 | - | - | | | 527,0 | - | - | 532,0 | | Забезпечення якісного, повного лабораторного обстеження населення з метою своєчасного виявлення хвороб та попередження ускладнень |
| 13.2 | Проведення поточних ремонтів та повірки функціонуючого медичного обладнання. | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 62,0 | - | - | | | 65,0 | - | - | 67,0 | |
| 13.3 | Придбання медикаментів для надання невідкладної допомоги, перев’язувальних матеріалів, виробів медичного призначення, дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | **-** | 470,0 | - | **-** | | | 480,0 | - | **-** | 510,0 | | Забезпечення своєчасного надання  прикріпленому  населенню невідкладної медичної допомоги, обслуговування викликів |
| 13.4 | Придбання відео-комплексів для демонстрації освітніх відеоматеріалів з метою проведення якісної санітарно-освітньої роботи в амбулаторіях | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | **-** | - | -- |  | | | 50,0 | - | **-** | - | | Підвищення обізнаності населення в питаннях збереження та зміцнення здоров’я, профілактики та ранньої діагностики хвороб |
| **14. Оплата енергоносіїв:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Оплата водопостачання та водовідведення | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | 41,0 | - | - | 45,0 | | | - | - | 47,0 | - | Забезпечення належного функціювання Тростянецького центру первинної медичної допомоги та його структурних підрозділів | |
| 14.2 | Оплата електроенергії | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | 510,0 | - | - | 625,0 | | | - | - | 695,0 | - |
| 14.3 | Оплата природного газу | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | 710,0 | - | - | 850,0 | | | - | - | 925,0 | - |
|  | Всього |  |  | **9524,50** | ***5936,0*** | ***0*** | ***10814,7*** | | | ***3046,4*** | ***0*** | ***11959,5*** | *3203,5* |  | |
| **Білківський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Встановлення модульного ФП з обладнанням в с. Олексино | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 1500,0 | -- | - | | | - | - | - | - | Покращення умов медичного обслуговування пацієнтів | |
| 2. | Медикаменти, деззасоби,ЗІЗ | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 7,0 | - | - | | | 11,0 | - | - | 12,0 |
| 3. | Придбання меблів | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 100,0 | - | - | | | 100,0 | - | - | 100,0 | Покращення умов медичного обслуговування пацієнтів | |
| 4. | Поточний ремонт кабінетів амбулаторія с.Білка | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 200,0 | - | - | | | - | - | - | - | Покращення умов медичного обслуговування пацієнтів | |
| 5 | Облаштування електролічильника на фасаді амбулаторії | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 28,0 | - | - | | | - | - | - | - | Забезпечення належного функціонування амбулаторії та ФП | |
| 6 | Оплата інтернету амбулаторії с.Білка | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 11,0 | - | - | | | 13,0 | - | - | 15,0 | Забезпечення отримання електронних комунікаційних послуг. | |
| 7 | Оплата електроенергії | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | 32,0 | - | - | 37,0 | | | - | - | 42,0 | - | Забезпечення належного функціювання амбулаторії та ФП | |
| 8 | Оплата природного газу ФП с.Олексино | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | 21,0 | - | - | 24,0 | | | - | - | 27,0 | - |
| 9 | Оплата інших енергоносіїв (дрова) | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | 90,0 | - | - | 98,0 | | | - | - | 105,0 | - |
|  |  |  | - | 143,0 | 1846,0 | - | 159,0 | | | 124,0 | - | 174,0 | 127,0 |  | |
| **Буймерський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Медикаменти, вироби медичного призначення, дезінфекційні засоби | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 15,0 | - | - | | | 18,0 | - | - | 20,0 | Забезпечення своєчасного надання  прикріпленому  населенню невідкладної медичної допомоги, обслуговування викликів | |
| 2. | Встановлення мережі інтернету до ФП с. Буймер, оплата інтернету | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 35,0 | - | - | | | 12,0 | - | - | 14,0 | Забезпечення отримання електронних комунікаційних послуг. | |
| 3 | Оплата електроенергії | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | 45,0 | - | - | 58,0 | | | - | - | 65,0 | - | Забезпечення належного функціювання ФП | |
| 4 | Оплата інших енергоносіїв (дрова) | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | 65,0 | - | - | 85,0 | | | - | - | 95,0 | - |
|  |  |  |  | **18,0** | - | - | **19,2** | | | **-** | **-** | **20,5** |  |  | |
|  |  |  | 0 | **110,0** | 50,0 | 0 | **143,0** | | | **30,0** | **0** | **160,0** | **34,0** |  | |
| **Кам’янський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Олаштування пандуса та вхідної групи в амбулаторії с.Кам’янка | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | - | 450,0 | - | - | | | - | - | - | - | Створення доступності мобільних груп населення | |
| 2. | Ремонт даху АЗПСМ с.Кам’янка | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | - | 2300 | - | - | | | - | - | - | - | Забезпечення належного функціювання амбулаторії | |
| 3. | Оплату інтернету АЗПСМ с.Кам’янка | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | - | 12,0 | - | - | | | 15,0 | - | - | 18,0 | Забезпечення отримання електронних комунікаційних послуг. | |
| 4 | Оплата електроенергії | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | 85,0 | - | - | 95,0 | | | - | - | 105,0 | - | Забезпечення належного функціювання ФП | |
| 5 | Оплата інших енергоносіїв (дрова) | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | 31,0 | - | - | 35,0 | | | - | - | 41,0 | - |
| 6 | Оплата водопостачання | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | 1,2 | - | - | 1,5 | | | - | - | 1,7 | - |
| 7 | Витрати на матеріали, дезінфекційні засоби, лікарські засоби для надання невідкладної допомоги, перев’язувальні матеріали | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | - | 15,0 | - | - | | | 18,0 | - | - | 19,0 | Забезпечення своєчасного надання прикріпленому населенню невідкладної медичної допомоги , обслуговування викликів. | |
|  |  |  | **0** | **117,2** | **2777** | **0** | **131,5** | | | **33** | **0** | **147,7** | **37** |  | |
| **Криничанський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Встановлення модульного ФП з обладнанням в с. Криничне | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | - | 1500,0 | - | - | | | - | - | - | - | Покращення умов медичного обслуговування пацієнтів | |
| 2 | Витрати на дезінфекційні засоби , лікарські засоби для надання невідкладної допомоги, перев’язувальні матеріали | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 10,0 | - | 12,0 | | | - | - | 15,0 | - | Забезпечення своєчасного надання прикріпленому населенню невідкладної медичної допомоги, обслуговування викликів. | |
| 4.1 | Оплата електроенергії | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | 5,1 | - | - | 6,3 | | | - | - | 7,0 | - | Забезпечення належного функціювання ФП | |
| 4.2 | Оплата інших енергоносіїв | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | 20,0 | - | - | 25,5 | | | - | - | 28,0 | - |
|  |  |  | **0** | **25,1** | **1510,0** | **0** | **43,8** | | | **0** | **0** | **50,0** | **0** |  | |
| **Люджанський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оплата електроенергії | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | 25,0 | - | - | 29,0 | | | - | - | 35,0 | - | Забезпечення належного функціювання ФП | |
| 2 | Оплата інших енергоносіїв(дрова) | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | 70,0 | - | - | 75,0 | | | - | - | 85,0 | - |
| 3. | Оплата інтернету с. Люджа | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | - | 7,0 | - | - | | | 9,0 | - | - | 12,0 | Забезпечення отримання електронних комунікаційних послуг. | |
| 4 | Відновлення водопостачання амбулаторії с.Люджа | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | 300,0 | - | -- | - | | | - | - | - | - | Покращення умов медичного обслуговування | |
| 5 | Медикаменти, вироби мед.призначення, дез.засоби, засоби індивідуального захисту | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | - | 25,0 | - | - | | | 30,0 | - | - | 35,0 | Забезпечення своєчасного надання прикріпленому населенню невідкладної медичної допомоги, обслуговування викликів. | |
|  |  |  | 0 | 395,0 | 32,0 | 0 | 104 | | | 39 | 0 | 120,0 | 47,0 |  | |
| **Мартинівський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Встановлення модульного ФП з обладнанням в с. Мартинівка | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | - | 1500,0 | - | - | | | - | - | - | - | Покращення умов медичного обслуговування пацієнтів | |
| 2 | Оплата електроенергії | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | 6,5 | - | - | 7,5 | | | - | - | 8,5 | - | Забезпечення належного функціювання ФП | |
| 3 | Медикаменти, вироби мед.призначення, деззасоби , засоби індивідуального захисту | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | - | 30,0 | - | - | | | 32,0 | - | - | 35,0 | Забезпечення своєчасного надання прикріпленому населенню невідкладної медичної допомоги, обслуговування викликів | |
|  |  |  | **0** | **6,5** | **1530,0** | **0** | **7,5** | | | **32** | **0** | **8,5** | **35,0** |  | |
| **Печинський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Медикаменти, вироби мед.призначення, деззасоби , засоби індивідуального захисту | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 15,0 | - | - | | | 17,0 | - | - | 25,0 | Надання якісних медичних послуг | |
| 2 | Оплата електроенергії | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | 5,0 | - | - | 8,0 | | | - | - | 11,0 | - | Забезпечення належного функціювання ФП | |
|  |  |  | **0** | **5,0** | **15,0** | **0** | **8,0** | | | **17,0** | **0** | **11,0** | **25,0** |  | |
| **Станівський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведення електроенергії в ФП с.Станова | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 55,0 | - | - | | | - | - | - | - | Забезпечення належного функціонування ФП | |
| 2. | Виготовлення технічної документації ФП с.Станова | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 55,0 | - | - | | | - | - | - | - |
| 3 | Придбання медикаментів, деззасобів, засобів індивідуального захисту | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 15,0 | - | - | | | 20,0 | - | - | 25,0 | Забезпечення своєчасного надання прикріпленому населенню невідкладної медичної допомоги, обслуговування викликів | |
| 3 | Оплата інтернету ФП в с. Станова | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 12,0 | - | - | | | 15,0 | - | - | 18,0 | Забезпечення отримання електронних комунікаційних послуг. | |
| 4 | Встановлення електролічильника | КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР | - | - | 15,0 | - | - | | | - | - | - | - | Забезпечення безперебійної роботи закладу | |
| 5 | Оплата електроенергії | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | 38,0 | - | - | 49,6 | | | - | - | 52,3 | - | Забезпечення належного функціонування ФП | |
|  |  |  | **-** | **38,0** | **152,0** | **0** | **49,6** | | | **35,0** | **0** | **52,3** | **43,0** |  | |
| **Солдатський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Утеплення приміщення ФП с. Солдатське | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | 700,0 | - | - | 10,0 | | | - | - | - | - | Забезпечення належного функціонування ФП | |
| 2. | Придбання медикаментів, деззасобів, засобів та медичного обладнання для ФП с.Солдатське, ФП с.Крамчанка, ФП с.Ницаха | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | - | 28,0 | - | - | | | 32,0 | - | - | 37,0 | Забезпечення своєчасного надання прикріпленому населенню невідкладної медичної допомоги, обслуговування викликів | |
| 3 | Оплата електроенергії | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | 32,0 | - | - | 37,0 | | | - | - | 39,0 | - | Забезпечення належного функціювання ФП | |
| 4 | Оплата теплопостачання ФП с.Солдатське | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | 41,0 | - | - | 48,0 | | | - | - | 52,0 | - |
| 5.2 | Оплата інших енергоносіїв | КНП  «Тростянецький ЦПМД»ТМР | - | 17,0 | - | - | 21,0 | | | - | - | 25,0 | - |
|  |  |  | 0 | 790,0 | 28,0 | 0 | 106,0 | | | 32,0 | 0 | 116,0 | 37,0 |  | |
|  | Старостинські округи |  | 0 | 1629,8 | 7940,0 | 0 | 752,4 | | | 342,0 | 0 | 839,5 | 385,0 |  | |
| **ВСЬОГО КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР :** | | | - | **11154,3** | **13876,0** | **-** | **11567,1** | | **3388,4** | | - | **12799,0** | **3588,5** | - | |
| **КНП «ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» ТМР** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капітальний ремонт приміщень педіатричного відділення для створення відділення реабілітації | КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР | - | - | 22961,8 | - | | - | - | | - | - | - | Розширення переліку медичних послуг, які надаються в закладі, підписання з НСЗУ договорів на пакети медичних послуг з реабілітації.  Створення клієнт-орієнтованої системи надання медичної допомоги, покращення доступності до медичних послуг | |
| 2 | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення | КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР | 31537,6 | - | - | - | | - | - | | - | - | - |
| 3 | Встановлення сонячних панелів на поліклінічному відділенні | КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР | - | - | 900,0 | - | | - | - | | - | - | - | Впровадження альтернативних джерел електроживлення | |
| 4 | Капітальний ремонт анестезіологічного відділення з ліжками інтенсивної терапії | КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР | - | - | 7783,9 | - | | - | - | | - | - | - | Покращення умов перебування пацієнтів, медичного персоналу та відвідувачів | |
| 5 | Капітальний ремонт приймально-діагностичного відділення | КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР | - | - | 10499,7 | - | | - | - | | - | - | - | Покращення умов перебування пацієнтів, медичного персоналу та відвідувачів | |
| 6 | Капітальний ремонт укриття | КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР |  |  | 14000,0 |  | |  |  | |  |  |  | Забезпечення безпечних умов надання медичних послуг пацієнтам та медичним працівникам | |
| 7 | Будівництво багатофункціонального водолікувального комплексу | КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР | - | - | - | - | | - | 198900,0 | | - | - | - | Розширення переліку медичних послуг | |
| 8 | Поточний ремонт приміщення переходу | КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР | - | - | 150,0 | - | | - | - | | - | - | - | Підвищення якості організації та проведення профілактичних оглядів, виявлення та лікування захворювань на ранніх стадіях процесу | |
| 9 | Промивка системи ємності водопостачання ІІ підйому | КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР | - | - | 77,0 | - | | - | - | | - | - | - | Дотримання вимог санітарно-епідеміологічного благополуччя в закладі | |
| 10 | Капітальний ремонти лікарняних ліфтів | КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР | - | - | - | - | | - | 1777,6 | | - | - | 1777,6 | Створення клієнт-орієнтованої системи надання медичної допомоги, покращення доступності до медичних послуг маломобільних груп населення | |
| 11 | Капітальний ремонт приміщення актового залу | КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР | - | - | 600,0 | - | | - | - | | - | - | - | Покращення якості надання послуг з рентген-діагностики, профілактика професійних захворювань серед медичних працівників, які мають контакт з іонізуючим випроміненням | |
| 12 | Капітальний ремонт приміщень травматологічного відділення | КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР | - | - | - | - | | 7650,0 | - | | - | - |  | Покращення умов перебування пацієнтів, медичного персоналу та відвідувачів | |
| 13 | Поточний ремонт кімнати для зберігання трупів патолого-анатомічного відділення | КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР | - | - | - | - | | 320,0 | - | | - | - |  | Надання якісних послуг | |
| 14 | Капітальний ремонт хірургічного відділення | КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР | - | - | - | - | | - | 10600 | | - | - | - | Забезпечення надання медичних послуг на сучасному рівні, створення умов для росту тривалості життя населення,  комфортних умов пацієнтам та медичним працівникам для успішного проведення лікувального процесу | |
| 15 | Облаштування кабінету Довіри в консультативно-діагностичній поліклініці | КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР | - | - | - | - | | - | - | | - | - | 60 |  | |
| 16 | Придбання холодильного обладнання для кімнати зберігання трупів патолого-анатомічного відділення | КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР | - | - | - | - | | - | 288,0 | | - | - | - | Надання якісних послуг | |
| 17 | Придбання гладильного пресу | КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР | - | - | - | - | | - | 186,0 | | - | - | - | Пришвидшення робочих процесів в закладі | |
| 18 | Придбання пральної машинки | КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР | - | - | 138,0 | - | | - | 138,3 | | - | - | - | Дотримання вимог санітарно-епідеміологічного благополуччя в закладі | |
| 19 | Придбання житла для лікарів | КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР | - | 1 000,0 | - | - | | 1 000,0 | - | | - | 1 000,0 | - | Забезпечення якісними умовами праці | |
| **ВСЬОГО КНЗ «Тростянецька міська лікарня» ТМР:** | | | **31537,6** | **1000,0** | **57110,4** | **-** | | **8970,0** | **211889,9** | | **-** | **1000,0** | **1837,6** |  | |
| **КП ТМР «ТРОСТЯНЕЦЬКА КОМУНАЛЬНА АПТЕКА»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Продовження функціонування аптеки за адресою вул.Шкільна, 3А та розширення діяльності за рахунок аптечного пункту у приміщенні КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР | КП ТМР «Тростянецька комунальна аптека» | - | - | 1000,00 | - | | - | 1000,00 | | - | - | 1000,00 | Поліпшення доступу населення громади до лікарських засобів та медичних виробів | |
| 2. | Провадження відпуску медичних препаратів у фельдшерських пунктах та амбулаторіях сільських населених пунктів | КП ТМР «Тростянецька комунальна аптека» | - | - | 300,00 | - | | - | 300,00 | | - | - | 300,00 | Поліпшення доступу населення сільських населених пунктів до лікарських засобів та медичних виробів | |
| **ВСЬОГО КП ТМР «ТКА»** | | | - | **-** | **1300,00** | **-** | | **-** | **1300,00** | | **-** | **-** | **1300,00** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.5. ОСВІТА** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Поточні ремонтні роботи:**  **ЗДО**:  поточні ремонтні роботи покрівлі;  утеплення закладів;  поточний ремонт водопостачання та каналізації;  поточний ремонт системи опалення;  поточний ремонт туалетних кімнат;  освітлення території закладів освіти;  поточний ремонт ігрових та спальних кімнат;  поточний ремонт порогів. | Відділ освіти |  | 1000,0 |  |  | 1300,0 | - | - | 1500,0 | - | -  -  -  - |
| **ЗЗСО**:  поточні ремонти покрівель;  відновлення стін прибудови;  поточний ремонт водопостачання та каналізації;  поточний ремонт системи опалення;  поточний ремонт туалетної кімнати;  поточний ремонт приміщення харчоблоку;  поточні ремонти приміщень закладів;  облаштування вигрібної ями;  освітлення території закладів освіти;  заміна огорожі;  встановлення камер відеоспостереження. | Відділ освіти |  | 1000,0 |  |  | 1500,0 | - | - | 2000,0 | - |
| **ПД та Ю:**  Капітальний ремонт закладу. | Відділ освіти |  | 1500,0 |  |  | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| **ДЮСШ:**  Поточний ремонт даху; поточний ремонт роздягальні. | Відділ освіти |  | 240,0 |  |  | 100,0 | - | - | - | - |
| 2. | **Капітальні ремонтні роботи**  **ЗЗСО:**  капітальні ремонти покрівлі, даху;  капітальний ремонт харчоблоку;  виготовлення проєктно- кошторисної документації на капітальний ремонт закладу(термомодернізації);  виготовлення проєктно- кошторисних документацій на протипожежну сигналізацію;  виготовлення проєктно- кошторисної документації на заміну топкового котла;  виготовлення проєктно - кошторисних документацій для капітального ремонту харчоблоків | Відділ освіти |  | 1000,0 |  |  | 1500,0 | - | - | 1000,0 | - | - |
| **ЗДО:**  Комплексна термомодернізація будівель  Капітальний ремонт системи теплопостачання (теплопункт) | Відділ освіти |  | - |  |  | 1500,0 | - | - | 2000,0 | - |
| 3. | Закупівля меблів, мультимедійного обладнання та засобів навчання для класів НУШ | Відділ освіти | 1500,0 | 700,0 |  | 1700,0 | 800,0 | - | 1850,0 | 850,0 | - | 2035,0 |
| 4. | Будівництво укриттів в закладах освіти |  |  | 600,0 | 2800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Проведення заходів по забезпеченню закладів освіти відповідності санітарного регламенту:**  - ремонт системи електропостачання;  - встановлення і підключення джерел резервного живлення | Відділ освіти |  | 350,0 |  |  | 50,0 | - | - | 70,0 | - | - |
| 6.  7. | **Забезпечення відповідності температурного режиму в закладах освіти :**  Встановлення енергозберігаючих вікон, дверей | Відділ освіти |  | 300,0 |  |  | 350,0 | - | - | 400,0 | - |  |
| **Поповнення матеріально-технічної бази сучасним обладнанням усіх закладів освіти :**  **ЗДО**  Придбання обладнання для харчоблоку;  Придбання меблів та інвентаря;  Придбання спортивного обладнання;  Придбання ігрового обладнання на дитячий майданчик | Відділ освіти |  | 100,0 |  |  | 130,0 | - | - | 170,0 | - |
| **ЗЗСО**  Придбання комп’ютерного та музичного обладнання;  Придбання обладнання для харчоблоків;  Придбання спортивного обладнання. |  |  | 400,0 |  |  | 450,0 | - | - | 500,0 | - |
| **ПДтаЮ**  Придбання кутового дивану, комп’ютера, фотоапарату, кондиціонеру, швейної машинки, оверлоку та спортивного інвентаря |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 150,0 |  |
|  | **ДЮСШ**  Придбання спортивного інвентаря |  |  | 100,0 |  |  | 150,0 |  |  | 170,0 |  |  |
| 8. | Проведення оздоровчо-відпочинкової кампанії | Відділ освіти |  | 400,0 |  |  | 450,0 | - | - | 500,0 | - | - |
| 9. | Підвезення учнів та працівників сільської місцевості | Відділ освіти |  | 800,0 |  |  | 900,0 | - | - | 1000,0 | - | - |
| 10. | Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей у закладах дошкільної освіти та учнів 1-4 класів та пільгових категорій | Відділ освіти | 5000,0 | 7500,0 |  | 5500,0 | 7000,0 | - | 6000,0 | 7500,0 | - | 6500,0 |
| 11. | Підвезення учнів та працівників на змагання ДЮСШ, ПДтаЮ | Відділ освіти |  | 550,0 |  |  | 600,0 | - | - | 650,0 | - | - |
| 12. | Виплата одноразової допомоги дітям- сиротам | Відділ освіти |  | 19,9 |  |  | 18,1 | - | - | 16,3 | - | - |
| 13. | Заходи з протипожежної безпеки в закладах освіти | Відділ освіти |  | 250,0 |  |  | 500,0 | - | - | 1000,0 | - | - |
| **ВСЬОГО освіта:** | | | **6500,0** | **16909,9** | **2800,0** | **7200,0** | **17898,1** | - | **7850,0** | **19976,3** | - | **8535,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.6. КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ, МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 7.6.1. Проведення культурно-мистецьких та культурно - промоційних заходів та організація змістовного дозвілля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Святкові та непередбачувані заходи (предмети, матеріали, обладнання, інвентар та оплата послуг крім комунальних) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 1090,0 | | - | | - | | 2000,0 | | - | | - | | | 2200,0 | | - | | | | Проведення культурних заходів | |
|  | **ВСЬОГО:** | | |  | | - | **1090,0** | | **-** | | **-** | | **2000,0** | | **-** | | **-** | | | **2200,0** | | - | | | |  | |
| **Завдання 7.6.2. Модернізація матеріально-технічної бази закладів культури міста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Поточний ремонт (кулуар) (КЗ «Центр культурних послуг» ТМР) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 230,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | Придбання обладнання, інвентарю | |
|  | Придбання одягу сцени КЗ «Центр культурних послуг» ТМР | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | 800,0 | | - | | | | Придбання обладнання, інвентарю | |
|  | Облаштування блочно-модульної котельні | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 100,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | |  | |
|  | Капітальний ремонт Люджанського СБК (ремонт даху) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 480,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | |  | |
|  | Придбання костюмів сценічних, (міський клуб Ветеран, Цукрозаводський міський клуб, Смородянський міський клуб, Буймерський СБК, Дернівський СБК, Люджанський СБК, Ницахський сільський клуб, Печинський СБК, Станівський СБК) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | 80,0 | | - | | - | | | 100,0 | | - | | | | Придбання обладнання, інвентарю, реквізиту | |
|  | Оплата послуг крім комунальних | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 945,8 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | |  | |
|  | Ремонт крісел для глядацьких приміщень (Крамчанський ОДР, Солдатський СБК, Семереньківський СБК, Дернівський СБК, Олексинський СК, Білківський СБК) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | 450,0 | | - | | - | | | 320,0 | | - | | | | Придбання меблів | |
|  | Придбання більярдних столів (Білківський СБК, Солдатський СБК, Дернівський СБК, Мащанський с/к, Криничанський СБК) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | 110,0 | | - | | - | | | 100,0 | | - | | | | Придбання обладнання | |
|  | Придбання музичної апаратури (мікрофони, підсилювачі колонки, мікшерні пульти) ЦКП, Білківський СБК, Дернівський СБК) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | 120,0 | | - | | - | | | - | | - | | | | Придбання обладнання | |
|  | Придбання світлотехнічної апаратури (Печинський СБК, Семереньківський СБК, Білківський СБК, Олексинський с/к) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | 150,0 | | - | | - | | | 100,0 | | - | | | | Придбання обладнання, інвентарю, меблів | |
|  | Придбання (обладнання, канцтовари, миючі та дезінфікуючі, господарчі товари, відрядження та інше.) | | |  | | - | 204,0 | | - | | - | | 230,0 | | - | | - | | | 260,0 | | - | | | |  | |
|  | Придбання комп’ютерної техніки (принтер, проектор, ноутбук, фотоапарат, ксерокс А3) (ЦКП, Білківський СБК, Солдатський СБК, Буймерський СБК, Мащанський с/к, Криничанський СБК, Олексинський с/к, Дернівський СБК, Печинський СБК, Семереньківський СБК, Крамчанський ОДР, Станівський СБК) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | 220,0 | | 60,0 | | - | | | 250,0 | | 50,0 | | | | Придбання обладнання, інвентарю, реквізиту | |
|  | Заміна вікон та дверей в клубних закладах Мащанський СК, Цукрозаводський МК, Станівський СБК | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 148,4 | | - | | - | | 160,0 | | 50,0 | | - | | | 130,0 | | - | | | | Придбання інвентарю | |
|  | Інші послуги (комунальні, дрова, паливо-мастильні матеріали, тощо) (Центр культурних послуг) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 2111,6 | | - | | - | | 2322,7 | | - | | - | | | 2255,0 | | - | | | |  | |
|  | Створення на базі Білківського сільського будинку культури «Центру культури і дозвілля» | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | 3000,0 | | - | | - | | | 5000,0 | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази, покращення, збільшення кількості видів послуг, що надають у закладі, збільшення кількості відвідувань закладу | |
|  | Створення на базі Солдатського сільського будинку культури «Культурно спортивного комплексу» | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | 3000,0 | |  | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази, покращення, збільшення кількості видів послуг, що надають у закладі, збільшення кількості відвідувань закладу | |
|  | Створення на базі Семереньківського сільського будинку культури «Центру культури та родинного дозвілля»» | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | 4000,0 | | - | | - | | | - | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази, покращення, збільшення кількості видів послуг, що надають у закладі, збільшення кількості відвідувань закладу | |
|  | Капітальний ремонт міського клубу «Ветеран» Будівництво туалетної кімнати | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | 350,0 | | - | | - | | | - | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази, покращення, збільшення кількості видів послуг, що надають у закладі, збільшення кількості відвідувань закладу | |
|  | Капітальний ремонт Мащанського сільського клубу | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | 400,0 | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази, покращення, збільшення кількості видів послуг, що надають у закладі, збільшення кількості відвідувань закладу | |
|  | Відновлення приміщень для повноцінної діяльності комунального закладу Центр культурних послуг: ремонт 2 – го поверху та облаштування кімнат гурткової роботи, створення кімнати транс – формеру, коворкінг центру, облаштування пандусів | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | 2000,0 | | - | | | | Збільшення кількості учасників в клубах за інтересами, відвідувачів, людей з інвалідністю, кількості глядачів на культурно – масових заходах, додатково почнуть працювати нові клуби за інтересами, покращення санітарно – побутових умов | |
|  | Капітальний ремонт кулуар приміщення КЗ «ЦКП» ТМР | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської | | - | 250,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Виготовлення ПКД капітального ремонту Семеренківського СБК | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської | | - | 80,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Виготовлення ПКД на облаштування опалення Білківського СБК | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 150,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Поточний ремонт кімнати гурткової роботи Мащанського СБК | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 100,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Поточний ремонт Олексинського сільського клубу | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 100,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Ремонт ганку та встановлення металопластикових вікон в Цукрозаводському міському клубі | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 158,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Поточний ремонт Семереньківського сільського будинку культури (ремонт стелі над сценою) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 60,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Поточний ремонт Смородянського міського клубу (ремонт стіни) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | 60,0 | | - | | - | | | - | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Поточний ремонт Олексинського сільського клубу (ремонт приміщень) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | 200,0 | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Поточний ремонт Станівського сільського будинку культури (ремонт покрівлі) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | 150,0 | | - | | - | | | - | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Поточний ремонт Мартинівського сільський будинок культури (ремонт східців та цоколю) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | 80,0 | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Поточний ремонт Радомлянського міського клубу (ремонт покрівлі котельні) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | 15,0 | | - | | - | | | - | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Поточний ремонт Крамчанського об’єкту дозвіллєвої роботи (ремонт покрівлі) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 50,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Поточний ремонт Дернівського сільського будинку культури (ремонт системи опалення, підлоги) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | 400,0 | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Поточний ремонт Микитівського сільського клубу (ремонт підлоги) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | 100,0 | | - | | - | | | - | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Поточний ремонт Міського клубу «Ветеран» (ремонт покрівлі) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | 50,0 | | - | | - | | | - | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Поточний ремонт Люджанського сільського будинку культури (ремонт східців) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | 30,0 | | - | | - | | | - | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Поточний ремонт Криничанського сільського будинку культури (ремонт покрівлі) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | 80,0 | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Поточний ремонт Лучанського сільського клубу (ремонт східців) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | 20,0 | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Ремонт пристосованого приміщення для Артеморастівського сільського клубу | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | 700,0 | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Поточний ремонт Печинського сільського будинку культури (ремонт східців) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 60,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Поточний ремонт Печинського сільського будинку культури (облаштування відкосів) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 80,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу | |
|  | Ремонт та настройка музичних інструментів («Тростянецької дитячої музичної школи імені П.І.Чайковського» ) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | 15,0 | | - | | - | | | 15,0 | | - | | | | Створення сприятливих умов для праці | |
|  | Інші послуги, крім комунальних («Тростянецької дитячої музичної школи імені П.І.Чайковського») | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 33,3 | | - | | - | | 36,6 | | - | | - | | | 40,3 | | **-** | | | | Створення сприятливих умов для праці та навчання | |
|  | Оплата теплопостачання, водопостачання та електроенергії та інших комунальних послуг  («Тростянецької дитячої музичної школи імені П.І.Чайковського») | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 306,9 | | - | | - | | 337,6 | | - | | - | | | 371,4 | | **-** | | | |  | |
|  | Придбання (музичні інструменти, предмети, матеріали, обладнання та інвентар) «Тростянецької дитячої музичної школи імені П.І.Чайковського» | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 48,0 | | - | | - | | 60,0 | | - | | - | | | 90,0 | | - | | | | Створення сприятливих умов для праці та навчання | |
|  | Придбання комп’ютерної техніки, мультимедійного обладнання «Тростянецької дитячої музичної школи імені П.І.Чайковського | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 38,0 | | - | | - | | 90,0 | | - | | - | | | 90,0 | | - | | | | Створення сприятливих умов для праці та навчання | |
|  | Ремонт покрівлі КЗ ТМР «ТДМШ імені П.І. Чайковського» | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | 1000,0 | | - | | - | | | - | | - | | | | Відновлення приміщення | |
|  | Утеплення стін приміщення КЗ ТМР «ТДМШ імені П.І. Чайковського» | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | 1000,0 | | - | | - | | | - | | - | | | | Відновлення приміщення | |
|  | Придбання роялю КЗ ТМР «ТДМШ імені П.І. Чайковського» | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | 635,0 | | - | | - | | | - | | - | | | | Створення сприятливих умов для праці та навчання | |
|  | Придбання сценічного одягу та тканини для пошиття сценічних костюмів КЗ ТМР «ТДМШ імені П.І. Чайковського» | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | 40,0 | | - | | - | | | 45,0 | | - | | | | Створення сприятливих умов для праці та навчання | |
|  | Облаштування ресурсної кімнати КЗ ТМР «ТДМШ імені П.І.Чайковського» | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 15,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | Створення сприятливих умов для праці та навчання | |
|  | Капітальний ремонт актового залу КЗ ТМР «ТДМШ імені П.І.Чайковського» | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | - | | - | | - | | 500,0 | | - | | - | | | - | | - | | | | Створення сприятливих умов для праці та навчання | |
|  | Забезпечення професійного розвитку викладачів, підвищення кваліфікації КЗ ТМР «ТДМШ П.І. Чайковського») | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 7,0 | | - | | - | | 8,0 | | - | | - | | | 9,0 | | - | | | | Створення сприятливих умов для праці та навчання | |
|  | Придбання (обладнання, канцтовари, миючі та дезінфікуючі, господарчі товари, відрядження) (Публічна бібліотека) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 323,0 | | - | | - | | 325,0 | | - | | - | | | 325,0 | | - | | | | Забезпечення господарчими товарами та обладнанням | |
|  | Проведення поточного ремонту приміщення (Білківська, Полянська, Криничанська бібліотека– філії) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 250,0 | | - | | - | | 450,0 | | - | | - | | | 450,0 | | - | | | | Відновлення приміщення | |
|  | Підключення бібліотечних закладів до мереж Інтернет (Печинська, Полянська, Олексинська сільські бібліотеки – філії) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 8,0 | | - | | - | | 8,0 | | - | | - | | | 8,0 | | - | | | | Створення сприятливих умов для праці та для доступу користувачів для мережі інтернет | |
|  | Комунальні послуги та Інші послуги (зв’язку, інтернет, вивіз сміття, тощо) (публічна бібліотека) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 443,6 | | - | | - | | 450,0 | | - | | - | | | 450,0 | | - | | | | Побутові та комунальні послуги | |
|  | Поточний ремонт коридору Станівської сільської бібліотеки | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 10,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | Відновлення приміщення | |
|  | Поповнення бібліотечних фондів (періодичні видання, худ.література, книги) (публічна бібліотека) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 50,0 | | - | | - | | 50,0 | | - | | - | | | 50,0 | | - | | | | Поява нових видань | |
|  | Відновлення електронного книжкового каталогу КОХА у центральній міській публічній та дитячій бібліотеці | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 24,0 | | - | | - | | 24,0 | | - | | - | | | 24,0 | | - | | | | Відновлення електронних послуг бібліотек | |
| **Всього:** | | | | | | **-** | **6 864,6** | | **-** | | **-** | | **16 626,9** | | **110,0** | | **-** | | | **18 162,7** | | **50,0** | | | |  | |
| **Завдання 7.6.3. Збереження культурної спадщини та розвиток туризму в Тростянецькій міській ОТГ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації для протиаварійних та невідкладних ремонтних робіт пам'яток архітектури національного значення Головний будинок Л. Кеніга та цирк-манеж «Круглий двір» | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | 500,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | Збереження культурної спадщини Тростянеччини та культурних  цінностей України як фундаментальної основи національної  культури й ідентичності. | |
|  | Виконання протиаварійних та невідкладних ремонтних робіт пам’яток архітектури, музейних приміщень, пошкоджених в наслідок бойових дій | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | 1 900,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | Забезпечують збереження культурної спадщини та відновлення музейної інфраструктури. | |
|  | Проведення ремонтних робіт електричної підсвітки будівль в Садибі Л. Кеніга | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | - | | - | | - | | 1 200,0 | | - | | - | | | - | | - | | | | Покращення естетичного вигляду архітектурних об'єктів, підвищення їх привабливості для туристів та забезпечення безпеки вночі | |
|  | Поповнення фондів музею новими експонатами, джерелами з історії та культури краю: придбання нових експонатів для музейних експозицій | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | 80,0 | | - | | - | | 100,0 | | - | | - | | | 100,0 | | - | | | | Збагачує експозиції та підвищує культурну цінність музею | |
|  | Поповнення фондів: проведення рхеологічно -пошукових робіт на пам'ятках археології та історії громади | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | 250,0 | | - | | | | Розширює колекцію музею та збагачує історичну спадщину | |
|  | Здійснення реставраційних робіт музейних фондів | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | 50,0 | | - | | - | | 50,0 | | - | | - | | | 50,0 | | - | | | | Забезпечує збереження культурної спадщини та покращує стан експонатів для майбутніх поколінь. | |
|  | Оцифрування всієї колекції музейних предметів (матеріально-технічне забезпечення) | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | 50,0 | | - | | - | | 50,0 | | - | | - | | | 50,0 | | - | | | | Покращує збереження, доступність та управління фондами.. | |
|  | Створення, організація та проведення оновлених екскурсій , мистецьких заходів, орієнтованих на актуальні питання сьогодення, інтерактивні заходи  (матеріально-технічне забезпечення) | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | 10,0 | | - | | - | | 10,0 | | - | | - | | | 10,0 | | - | | | | Оновлення екскурсій і заходів, орієнтованих на сучасність, із забезпеченням матеріально-технічної бази | |
|  | Організація заходів до державних свят та визначних історичних дат в на музейних локаціях | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | 10,0 | | - | | - | | 10,0 | | - | | - | | | 10,0 | | - | | | | Популяризація національної історії та культури через організацію заходів до державних свят і визначних історичних дат на музейних локаціях. | |
|  | Подальша розробка музейного проекту «Тростянець-місто героїв» та створення постійно діючої експозиції за його матеріалам | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | 10,0 | | - | | - | | 5,0 | | - | | - | | | 5,0 | |  | | | | Розвиток проекту «Тростянець-місто героїв» і створення постійної експозиції на його основі | |
|  | Впровадження і використання елементів доповненої реальністі (АR), мультимедійних проектів під час проведення заходів на музейних локаціях | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | - | | - | | - | | - | | 250,0 | | - | | | - | | 250,0 | | | | Підвищує інтерактивність, залучає нові аудиторії та покращує освітній досвід відвідувачів | |
|  | Проектування та виготовлення нових зразків сувенірної продукції , продукції з логотипом Тростянецької громади, брендованої сувенірної продукції, буклетів, календарів тощо | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | 10,0 | | - | | - | | 20,0 | | - | | - | | | 30,0 | | - | | | | Популяризує бренд та приносить додаткові доходи. | |
|  | Краєзнавча експозиція:проєктування , ремонт приміщення , меблі, мультимедійна ситема подання інфрормації | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | - | | - | | - | | - | | 500,0 | | - | | | - | | 500,0 | | | | Забезпечують сучасний та інтерактивний досвід для відвідувачів | |
|  | Підвальне приміщення Будинку Л.Кеніга: проєктування , ремонт приміщення , меблі, мультимедійна ситема подання інфрормації | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | - | | - | | - | | - | | 500,0 | | - | | | - | | 500,0 | | | | Сприяють створенню сучасного та функціонального простору для експозицій і відвідувачів. | |
|  | Музейний простір «Боголюбове»:  проєктування , ремонт приміщення | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | 200,0 | | - | | - | | 200,0 | | - | | - | | | 200,0 | | - | | | | Створення комфортної та сучасної атмосфери для експозицій та відвідувачів. | |
|  | Музейний простір «Боголюбове»:  Створення візуально-атракційно го простору на городищі у с.Боголюбове  -оглядовий майданчика з видом на річку Ворскла ,  -атракції на рештках насипних валів. | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | - | | - | | - | | 200,0 | | - | | - | | | 200,0 | | - | | | | Сприятиме залученню відвідувачів і підвищить туристичну привабливість цього історичного об'єкта | |
|  | Музейний простір «Боголюбове»:  .облаштування об’єктів туристичної локації (Інформаційні стенди з картою та описом об'єктів, місця для відпочинку,санвузли) | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | 25,0 | | - | | - | | 25,0 | | - | | - | | | 100,0 | | - | | | | Забезпечить зручність для відвідувачів та покращить їхній досвід перебування на локаці | |
|  | Створити проект з ландшафтного впорядкування і облаштування прилеглої до музею території та Алеї закоханих | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | 400,0 | | - | | | | Покращить зовнішній вигляд і функціональність простору. | |
|  | Створити рекреаційний простір для відвідувачів МВЦ «Тростянецький» з урахуванням потреб людей з особливи  ми потреба  ми (мобільний пандус, меблі) | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | 50,0 | | - | | - | | 50,0 | | - | | - | | | - | | 200,0 | | | | Забезпечить доступність та комфорт для всіх відвідувачів. | |
|  | Розробити та запровадити для застосування нові додаткові платні послуги («Дні народження в музеї», «Срібна, золота річниця весілля», «Освідчення в коханні» та інш.)  Придбання аксесуарів для надання платних послуг | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | 25,0 | | - | | - | | 75,0 | | - | | - | | | 100,0 | | - | | | | Сприятимуть залученню нових клієнтів та збільшенню доходів музею. | |
|  | Створити і забезпечити функціонування музейного сайту та блогу в Інтернеті | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | 50,0 | | | | Дозволить покращити комунікацію з відвідувачами, а також популяризувати музей і його діяльність серед ширшої аудиторії. | |
|  | .Виготовлення табличок з QR- кодами та встановлення їх на об’єкти спадщини ( українська та ангійська мови) | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | 10,0 | | - | | - | | 10,0 | | - | | - | | | 10,0 | | - | | | | Забезпечить доступ до інформації на двох мовах, покращуючи досвід відвідувачів | |
|  | Встановлення цифрових туристичного інформаційних боксів (сенсорний туристичноінформаційний кіоск) у зонах активності туристів біля Круглого двору (із попереднім виготовленням інформаційного наповнення) | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | - | | - | | - | | 150,0 | | - | | - | | | 150,0 | | - | | | | Покращить доступність інформації для туристів та зробить їх перебування зручнішим. | |
|  | Розробка та випуск сувенірної, рекламно- інформаційної продукції, матеріалів про історико-культурну спадщину Тростянеччини ( буклети) (українська та англійська мови) | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | 100,0 | | - | | - | | 100,0 | | - | | - | | | 100,0 | | - | | | | Сприятиме популяризації регіону серед місцевих і міжнародних туристів. | |
|  | Збір матеріалу, написання тексту, редагування та друк книги «Нариси історії Тростянця (оновлена версія) | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | - | | - | | - | | 500,0 | | - | | - | | | - | | - | | | | Створення актуальної та достовірної книги, що зберігає історію Тростянця для майбутніх поколінь. | |
|  | Проведення заходів сучасних митців ( пленер художників, концерти класичної музики ) | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | 100,0 | | - | | - | | 100,0 | | - | | - | | | 100,0 | | - | | | | Розвиток культури, підтримці митців, залученню аудиторії та розвитку місцевої економіки. | |
|  | Підвишення рівня кваліфікації персоналу.  Участь у тренінгах та обміну досвідом, стажуванні. | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | 80,0 | | - | | - | | 100,0 | | - | | - | | | 50,0 | | - | | | | Сприятиме покращенню професійних навичок і якості роботи музею | |
|  | Придбання матеріалів, обладнання та інвентаря для зміцнення матеріально-технічної бази закладу | | | КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» | | - | 100,0 | | - | | - | | 100,0 | | - | | - | | | 100,0 | | - | | | | Для покращення умов роботи та підвищення ефективності закладу. | |
|  | Оплата послуг ( крім комунальних) | | |  | | - | 65,0 | | - | | - | | 75,0 | | - | | - | | | 75,0 | | - | | | | Для покращення умов роботи та підвищення ефективності закладу. | |
| **ВСЬОГО** | | | | | |  | **3 375,0** | |  | |  | | **3 130,0** | | **1 250,0** | |  | | | **2 090,0** | | **1 500,0** | | | |  | |
| **Завдання 7.6.4. Розбудова просторів та розвиток молоді Тростянецької громади** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КУ ТМР «Молодіжний центр «КОРОБКА»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Розбудова молодіжних просторів в м. Тростянець | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | | - | 1 000,0 | | - | | - | | 1 300,0 | | - | | - | | | - | | - | | | | Облаштовано безпечний простір для дітей та молоді в віддаленому мікрорайоні міста Тростянець | |
| 2 | Розвиток мобільного молодіжного простору | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | | - | 35,0 | | - | | - | | 35,0 | | - | | - | | | 35,0 | | - | | | | Активізація дітей та молоді в селах Тростянецької громади, забезпечення якісного дозвілля | |
| 3 | Розвиток Дитячої Дорадчої ради при Тростянецькому міському голові | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | | - | 200,00 | | - | | - | | 200,00 | | - | | - | | | 200,00 | | - | | | | Формування у молоді навичок громадської активності, підвищення рівня її компетентностей, профорієнтаційна складова, міжнародні обміни | |
| **ВСЬОГО молодіжна політика:** | | | | | | - | **1 235,0** | | **-** | | **-** | | **1 535,00** | | **-** | | **-** | | | **235,0** | | - | | | |  | |
| **ВСЬОГО культура:** | | | | | | **-** | **10 239,6** | | **-** | | **-** | | **19 756,9** | | **1 360,0** | | **-** | | | **20 487,7** | | **1 550,0** | | | |  | |
| **7.7. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 7.7.1. Розбудова та поліпшення стану спортивної інфраструктури** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КЗ ТМР «Спортивний клуб «Академія спорту»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (канцтовари, господарчі товари, будівельні, паливо-мастильні матеріали, меблі, тощо) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 717,8 | | - | | - | | 789,58 | | - | - | | 868,54 | | | | - | Забезпечені необхідні умови та інвентар задля роботи закладу | | | |
| 2 | | Придбання предметів довгострокового користування (придбання катамаранів 2 шт.) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 250,0 | | - | | - | | 275,0 | | - | - | | 302,5 | | | | - | Забезпечені необхідні умови та інвентар задля роботи закладу | | | |
| 3 | | Оплата послуг (мед обслуговування, транспортні, страхування, поточний ремонт внутрішніх приміщень, благоустрій спортивної бази Нескучне, благоустрій бази відпочинку Кам’янка, благоустрій бази відпочинку Климентове, охорона спортзалу, послуги з проведення та участі змагань з різних видів спорту (проїзд, харчування) ) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 1199,32 | | - | | - | | 1319,25 | | - | - | | 1451,18 | | | | - |  | | | |
| 4 | | Оплата комунальних послуг (електроенергії, водопостаяання та інше.) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 288,8 | | - | | - | | 317,68 | | - | - | | 349,45 | | | | - |  | | | |
| **КЗ ТМР «Футбольний клуб «Тростянець»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (канцтовари, миючі засоби, поліграфія, фунгіциди, постільна білизна, вогнегасники, авто запчастини, електро косилка, газоно-косилка, господарчі товари, пісок для футб. поля, придбання спортивної форми на команду, нагороджувальна атрибутика, насіння трави для газонів, клумб, футбольного поля, добрива, паливно-мастильні матеріали, придбання спортивного інвентарю.) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 997,77 | | - | | - | | 1097,55 | | - | - | | 1207,3 | | | | - | Належний стан та утримання стадіону. Комфортні умови для спортсменів. | | | |
| 2 | | Оплата послуг (електролабораторні випробування, перезарядка вогнегасників, локальна мережа, обслуговування електрообладнання, ремонт душових кабін, туалету в гуртожитку, сервісне обслуговування, ремонт оргтехніки, відеоспостереження, благоустрій стадіону, збори спортсменів, догляд за полями, відновлення фасаду адмін. будинку, відновлення бігових доріжок, огорожі фут. полів, трибун, охорона стадіону, послуги аудитора звіт, ремонт системи водопостачання, перевезення спортсменів, ремонт душових кабін). | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 3727,55 | | - | | - | | 4100,3 | | - | - | | 4510.3 | | | | - | Належний стан для проведення змагань. сприятливі умови для спортсменів. Високі здобутки спортсменів у змаганнях з футболу. | | | |
| 3 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання з пожежної безпеки та техніки безпеки, підвищення кваліфікації тренерів з футболу (тренерські курси категорія С,В) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 17,45 | | - | | - | | 19,2 | | - | - | | 21,2 | | | | - | Освідчений персонал та кваліфіковані тренери | | | |
| 4 | | Оплата комунальних послуг (електроенергії, водопостачання та інше.) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 484,675 | | - | |  | | 533,2 | | - |  | | 586,5 | | | | - |  | | | |
| 5 | | Інші поточні видатки (внески) | | | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | | - | 497,76 | | - | | - | | 547,5 | | - | - | | 602,3 | | | | - | Високі здобутки спортсменів у змаганнях з футболу | | | |
| **ВСЬОГО фізична культура і спорт:** | | | | | | | - | **8 181,125** | | **-** | | **-** | | **8 999,26** | | |  |  | | | **9 899,27** | | | | - | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК, МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРА, ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 8.1. Заклади охорони здоров’я** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капітальний ремонт (термомодернізація) інфекційного відділення КНП «Тростянецька міська лікарня» по вул. Нескучанська, 7 | | | Відділ капітального будівництва  9732,095 | | - | | 800,0 | | 1920,0 | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | | Відновлення закладів охорони здоров’я |
| 2. | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення КНП "Тростянецька міська лікарня" по вул. Нескучанська, 7 | | | Відділ капітального будівництва  41917,586 | | 16773,40 | | - | | - | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | |
| 3. | Капітальний ремонт приймально-діагностичного відділення будівлі КНП "Тростянецька міська лікарня" ТМР по вул. Нескучанська, 7 | | | Відділ капітального будівництва | | 10499,656 | | - | | - | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | |
| 4. | Капітальний ремонт реанімаційного відділення будівлі КНП "Тростянецька міська лікарня" ТМР по вул. Нескучанська, 7 | | | Відділ капітального будівництва | | 7783,858 | | - | | - | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | |
| 5. | Капітальний ремонт 2-го поверху для створенння відділення реабілітації КНП "Тростянецька міська лікарня" ТМР, (дитяче відділення) за адресою: м. Тростянець, вул. Нескучанська, 7 | | | Відділ капітального будівництва | | 22961,785 | | - | | - | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | |
| 6. | Виготовлення робочого проекту  Реконструкція будівлі по вул. Благовіщенська, 55 («Тростянецький центр первинної медичної допомоги») | | | Відділ капітального будівництва | | - | | 1115,000 | | - | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | |
| 7. | Реконструкція будівлі по вул. Благовіщенська, 55 («Тростянецький центр первинної медичної допомоги») | | | Відділ капітального будівництва | | 131002,603 | | - | | - | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | |
| **ВСЬОГО** | | | | | | **189021,302** | | **1915,000** | | **1920,0** |  | | | **-** | | | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** |
| **Завдання 8.2. Заклади освіти** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Коригукання проекту Капітальний ремонт (термомодернізація) спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 по вул. Миру, 32 | | | Відділ капітального будівництва | | - | | 780,0 | | - | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | | Відновлення закладів освіти |
| 2. | Капітальний ремонт (термомодернізація) спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 по вул. Миру, 32 | | | Відділ капітального будівництва  56083,379 | | 56083,379 | | - | | - | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | |
| 3. | Проектування Капітального ремонту (термомодернізації) школи №2 | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | 1500,0 | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | |
| 4. | Встановлення сонячної електростанції на ЗДО Казка | | | Відділ капітального будівництва | | - | | 230,0 | | - | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | |
| 5. | Встановлення сонячної електростанції на ЗДО Калинка | | | Відділ капітального будівництва | | - | | 230,0 | | - | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | |
| 6. | Проектування Капітального ремонту Солдатського закладу загальної середньої освіти I-III  ступенів - закладу дошкільної освіти ім.М.Гендіної | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | - | | | 724,0 | | | | - | - | | - | | - | |
| 7. | Капітальний ремонт приміщення (утеплення задньої стіни) музична школа | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | - | | | 402,0 | | | | - | - | | - | | - | |
| 8. | Проектування капітального ремонту (термомодернізації) ЗДО «Казка» по вул. Кеніга | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | - | | | - | | | | - | - | | 500,0 | | - | |  |
| 9. | Проектування капітального ремонту (термомодернізації) спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 по вул. Шевченка | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | - | | | - | | | | - | - | | 1000,0 | | - | |  |
| **ВСЬОГО** | | | | | | **56083,379** | | **1240,0** | | **1500,0** | **-** | | | **1126,0** | | | | **-** | **-** | | **1500,0** | | **-** | |  |
| **Завдання 8.3. Спортивні об’єкти** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області («Н2О-Maxi»)» | | | Відділ капітального будівництва  299 698,058 | | - | | - | | - | 135000,0 | | | 15000,0 | | | | - | 56446,741 | | 6271,860 | | - | | Підвищення рівня фізичної культури населення, сприяння здоровому способу життя |
| 2. | Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга | | | Відділ капітального будівництва | | - | | 400,0 | | - | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | |
| 3. | Проектування реконструкції освітлення стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | - | | | 70,0 | | | | - | - | | - | | - | |
| 4. | Реконструкція освітлення стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | - | | | - | | | | - | 17100,0 | | 1900,0 | | - | |
| 5. | Будівництво спортивного майданчику по вул. Гагаріна, 149 в с. Кам’янка | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | 1438,156 | | | 359,539 | | | | - | - | | - | | - | |
| 6. | Проектування реконструкції трибун стадіону ім. Куца по вул. Кеніга | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | - | | | 200,0 | | | | - | - | | - | | - | |
| 7. | Реконструкція трибун стадіону ім. Куца по вул. Кеніга | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | - | | | - | | | | - | 10000,0 | | 1000,0 | | - | |
| 8. | Проектування будівництва багатофункціонального спортивно-оздоровчого комплексу за межами населених пунктів в адміністративних межах Тростянецької ТГ (Траси) | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | - | | | 2037,0 | | | | - | - | | - | | - | |
| 9. | Будівництво багатофункціонального спортивно-оздоровчого комплексу за межами населених пунктів в адміністративних межах Тростянецької ТГ (Траси) | | | Відділ капітального будівництва 67 900,0 | | - | | - | | - | 61110,0 | | | 6790,0 | | | | - | - | | - | | - | |
| 10. | Проектування будівництва багатофункціонального спортивно-оздоровчого комплексу за межами населених пунктів в адміністративних межах Тростянецької ТГ (Стрільбище) | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | - | | | 4365,0 | | | | - | - | | - | | - | |  |
| 11. | Будівництво багатофункціонального спортивно-оздоровчого комплексу за межами населених пунктів в адміністративних межах Тростянецької ТГ (Стрільбище) | | | Відділ капітального будівництва 145 600,0 | | - | | - | | - | 131100,0 | | | 14560,0 | | | | - | - | | - | | - | |
| 12. | Проектування будівництва багатофункціонального спортивно-оздоровчого комплексу за межами населених пунктів в адміністративних межах Тростянецької ТГ (Трибуни) | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | - | | | - | | | | - | - | | 5396,0 | | - | |
| 13. | Будівництво багатофункціонального спортивно-оздоровчого комплексу за межами населених пунктів в адміністративних межах Тростянецької ТГ (Трибуни) | | | Відділ капітального будівництва 179 900,0 | | - | | - | | - | - | | | - | | | | - | 161910,0 | | 17990,0 | | - | |
| 14. | Проектування будівництва багатофункціонального спортивно-оздоровчого комплексу за межами населених пунктів в адміністративних межах Тростянецької ТГ (Інфраструктура) | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | - | | | - | | | | - | - | | 8671,0 | | - | |
| 15. | Будівництво багатофункціонального спортивно-оздоровчого комплексу за межами населених пунктів в адміністративних межах Тростянецької ТГ (Інфраструктура) | | | Відділ капітального будівництва 215 900,0 | | - | | - | | - | - | | | - | | | | - | 194310,0 | | 21590,0 | | - | |
| **ВСЬОГО** | | | | | | **-** | | **400,0** | | **-** | **328648,156** | | | **43381,539** | | | | **-** | **439766,7** | | **62818,86** | | **-** | | **-** |
| **Завдання 8.4. Культура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реставрація комплексної пам‘ятки архітектури національного значення «Садиба Л.Є. Кеніга» | | | Відділ капітального будівництва  150 356,705 | | - | | - | | - | 8638,0 | | | 1816,0 | | | | - | 126246,0 | | 13472,0 | | - | | Відновлення  пам‘ятки архітектури |
| 2. | Коригування проекту Реконструкція їдальні-кафе з прибудовою під освітньо-культурний центр по вул. Благовіщенська, 56 б | | | Відділ капітального будівництва | | - | | 1200,0 | | - | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | | Підтримка розвитку малого бізнесу |
| 3. | Реконструкція їдальні-кафе з прибудовою під освітньо-культурний центр по вул. Благовіщенська, 56 б  (проект Сучасний ХАБ задля підтримки розвитку малого бізнесу) | | | Відділ капітального будівництва  33 118,619 | | - | | - | | 2900,0 | - | | | 16010,070 | | | | - | 7839,970 | | - | | - | |  |
| **ВСЬОГО** | | | | | | **-** | | **1200,0** | | **2900,0** | **8638,0** | | | **17876,07** | | | | **-** | **134085,97** | | **13472,0** | | **-** | |  |
| **Завдання 8.5. Водопостачання, водовідведення** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Будівництво мережі водопостачання до містечка ВПО за межами населених пунктів в адміністративних межах Тростянецької територіальної громади, поблизу урочища Нескучне | | | Відділ капітального будівництва  1184,231 | | - | | 292,0 | | - | | | - | | | - | | | - | - | - | - | | | Розширення мереж водопостачання  Підвищення ефективності очищення стічних вод до встановлених норм |
| 2. | Проектування будівництва артезіанської свердловини по вул. Академіка Погребняка П.С. в м. Тростянець Сумської області | | | Відділ капітального будівництва | | - | | 350,0 | | - | | | - | | | - | | | - | - | - | - | | |
| 3. | Будівництво артезіанської свердловини по вул. Академіка Погребняка П.С. в м. Тростянець Сумської області | | | Відділ капітального будівництва  15 000,0 | | - | | - | | - | | | 13500,0 | | | 1500,0 | | | - | - | - | - | | |
| 4. | Проектування будівництва мережі водопостачання від вул.К.Скрябіна до вул.Героїв Майдану | | | Відділ капітального будівництва | | - | | 300,0 | | - | | | - | | | - | | | - | - | - | - | | |
| 5. | Проектування будівництва мережі водопостачання по вул. Памяті-Жовтнева | | | Відділ капітального будівництва | | - | | 250,0 | | - | | | - | | | - | | | - | - | - | - | | |
| 6. | Проектування будівництва мережі водопостачання по пров.Г.Калнишевського, вул.Молодіжна, П.Куліша | | | Відділ капітального будівництва | | - | | 250,0 | | - | | | - | | | - | | | - | - | - | - | | |
| 7. | Проектування капітального ремонту мережі водопостачання по вул. Миру | | | Відділ капітального будівництва | | - | | 100,0 | | - | | | - | | | - | | | - | - | - | - | | |
| 8. | Коригування проекту. Реконструкція водопроводу по вул. Нескучанська та вул. Гурського в м. Тростянець Сумської області | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 60,0 | | | - | - | - | - | | |
| 9. | Коригування проекту будівництва водопроводу по вул. Пролетарська, Енгельса, Комінтерна, Жовтнева, З. Лучко, пров. Горний, Пролетарський, Жовтневий, в м. Тростянець Сумської області – І-а черга | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 300,0 | | | - | - | - | - | | |
| 10. | Будівництво водопроводу по вул. Пролетарська, Енгельса, Комінтерна, Жовтнева, З. Лучко, пров. Горний, Пролетарський, Жовтневий, в м. Тростянець Сумської області - І черга | | | Відділ капітального будівництва  11 730,0 | | - | | - | | - | | | 10 557,0 | | | 1173,0 | | | - | - | - | - | | |
| 11. | Коригування проекту будівництва водопроводу по вул. К.Маркса, Озерянка, Півненка, Дімітрова, Олімпійська, пров. Півненка, Дімітрова, Островського в м. Тростянець Сумської області | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 250,0 | | | - | - | - | - | | |
| 12. | Будівництво водопроводу по вул. К.Маркса, Озерянка, Півненка, Дімітрова, Олімпійська, пров. Півненка, Дімітрова, Островського в м. Тростянець Сумської області | | | Відділ капітального будівництва  7 820,0 | | - | | - | | - | | | 7 100,0 | | | 720,0 | | | - | - | - | - | | |
| 13 | Реконструкція системи водовідведення з центральної частини м. Тростянець . Каналізаційна насосна станція з занурю вальними насосами по вул. Б. Хмельницького. | | | Відділ капітального будівництва  7366,757 | | 6630,081 | | 736,676 | | - | | | - | | | - | | | - | - | - | - | | |
| 14 | Реконструкція очисних споруд по вул. Набережна в м. Тростянець Сумської області | | | Відділ капітального будівництва  152 031,034 | | - | | - | | 180 000,0 | | | - | | | - | | | - | - | - | - | | |
| 15 | Проектування реконструкції очисних споруд по вул. Б. Хмельницького в м. Тростянець Сумської області | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 1000,0 | | | - | - | - | - | | |
| 16 | Будівництво каналізаційної мережі центральної частини міста (вулиця Благовіщенська, вулиця Богдана Хмельницького) | | | Відділ капітального будівництва  1637,524 | | - | | - | | - | | | 1473,772 | | | 163,752 | | | - | - | - | - | | |
| 17 | Коригування проекту. Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Відродження | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 100,0 | | | - | - | - | - | | |
| 18 | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Відродження | | | Відділ капітального будівництва  2500,316 | | - | | - | | - | | | 2250,284 | | | 250,032 | | | - | - | - | - | | |  |
| 19 | Коригування проекту будівництва каналізаційного самопливного колектора по вул. Миру № 8,10,12 в м. Тростянець | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 100,0 | | | - | - | - | - | | |  |
| 20 | Коригування проекту реконструкції каналізаційної мережі по вул. Енергетиків в м. Тростянець | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 100,0 | | | - | - | - | - | | |  |
| **ВСЬОГО** | | | | | | **6630,081** | | **2278,68** | | **180000,00** | | | **34881,06** | | | **5716,78** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | | |  |
| **Завдання 8.6. Газопостачання** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкція мережі газопостачання по вул. Благовіщенська | | | Відділ капітального будівництва | | - | | 200,000 | | - | | | - | | | - | | | - | - | - | - | | | Розширення мереж газопостачання |
| 2. | Реконструкція мережі газопостачання по вул. Кеніга | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 259,310 | | | - | - | - | - | | |
| 3. | Проектування будівництва газопроводу до с. Кам‘янка | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 650,0 | | | - | - | - | - | | |
| **ВСЬОГО** | | | | | | **-** | | **150,000** | | **-** | | | **-** | | | **909,31** | | | **-** | **-** |  | **-** | | |  |
| **Завдання 8.7. Електрозабезпечення** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Будівництво мережі електропостачання до містечка ВПО за межами населених пунктів в адміністративних межах Тростянецької територіальної громади, поблизу урочища Нескучне | | | Відділ капітального будівництва | | - | | 2442,915 | | - | | | - | | | - | | | - | - | - | - | | | Розширення мереж електрозабезпечення |
| 2. | Проектування будівництва мережі електропостачання по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 63,0 | | | - | - | - | - | | |
| 3. | Будівництво мережі електропостачання по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 3000,0 | | | - | - | - | - | | |
| 4. | Будівництво інженерних мереж електрозабезпечення до КНС промислового парку «Тростянець» | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 1137,242 | | | - | - | - | - | | |
| 5. | Проектування реконструкції мережі вуличного освітлення по вул. Польова | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 30,0 | | | - | - | - | - | | |
| 6. | Проектування реконструкції мережі вуличного освітлення по вул. Шевченка | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 50,0 | | | - | - | - | - | | |
| 7. | Проектуавння реконструкції мережі вуличного освітлення по вул. вул. Островського, Грушевського, Гагаріна, Чайковського, Л. Толстого, Маяковського | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 50,0 | | | - | - | - | - | | |
| 8. | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. вул. Островського, Грушевського, Гагаріна, Чайковського, Л. Толстого, Маяковського | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 736,2 | | | - | - | - | - | | |
| 9. | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Чорногірська, Чорновола, Пролетарська, З. Лучко, Жовтнева, пров. Жовтневий | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 689,7 | | | - | - | - | - | | |
| 10. | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Комунальна, Грабовського, Тімірязєва, Л. Українки, Луніна в м. Тростянець | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 314,5 | | | - | - | - | - | | |
| 11. | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Ватутіна, 1 Травня, Садова, Мічуріна, Разіна, Гришина, пров. 1 Травня, Разіна, Пугачова, Тихий в м. Тростянець | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 1343,1 | | | - | - | - | - | | |
| 12. | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Залізнична, Славгородська, Шевченка, Будівельна, Гришина, Нахімова, Коцюбинського, Кутузова, пров. Славгородський, Луніна, Кутузова в м. Тростянець | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | - | - | 886,4 | - | | |
| 13. | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Докучаєва, Кошового, Дачна, Сосновий бір, Героїв Крут, І. Ярмош, пров. Сосновий бір | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | - | - | 929,6 |  | | |
| 14. | Будівництво мережі вуличного освітлення по вул. Зоряна, Куца, Остапа Вишні, Академіка Погребняка, Лісна | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | - | - | 2049,0 | - | | |
| 15. | Проектування мережі вуличного освітлення с. Мащанка (3,5 км) | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 59,0 | | | - | - | - | - | | |
| 16. | Будівництво мережі вуличного освітлення с. Мащанка (3,5 км) | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 350,0 | | | - | - | - | - | | |
| 17. | Проектування лінії вуличного освітлення у с. Машкове (800 м) | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 21,0 | | | - | - | - | - | | |  |
| 18. | Проектування лінії вуличного освітлення у с. Криничне, вул. Б.Хмельницького (400 м) | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 12,0 | | | - | - | - | - | | |
| 19. | Будівництво лінії вуличного освітлення у с. Машкове (800 м) | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 80,0 | | | - | - | - | - | | |
| 20. | Будівництво лінії вуличного освітлення у с. Криничне, вул. Б.Хмельницького (400 м) | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 40,0 | | | - | - | - | - | | |
| 21. | Проектування вуличного освітлення с. Люджа вул. Гагаріна, Польова, Червоногвардійська, Чкалова, пров. Червоногвардійський (4680 м) | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 77,0 | | | - | - | - | - | | |
| **ВСЬОГО** | | | | | | **-** | | **2442,915** | | **-** | | | **-** | | | **8052,7** | | | **0,0** | **0,0** | **3865,0** | **-** | | |  |
| **Завдання 8.8. Теплопостачання** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Коригування проектно-кошторисної документації «Будівництво тепломережі по вул. Кеніга» | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 120,0 | | | - | - | - | - | | | Розширення мереж теплопостачання |
| 2. | Будівництво тепломережі по  вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області». | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 3344,059 | | | - | - | - | - | | | Розширення мереж теплопостачання |
| 3. | Реконструкція котельні по вул. Гагаріна, 145 в с. Кам’янка Тростянецького району Сумської області | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 1258,3 | | | 900,0 | - | - | - | | | Оптимізація систем теплопостачання |
| 4. | Реконструкція котельні по вул. Шевченка, 11 в м. Тростянець Сумської області. (Встановлення резервного котла) | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | - | - | 980,2 | - | | | Підвищення надійності системи теплопостачання |
| **ВСЬОГО** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | **4722,359** | | | **900,0** | **-** | **980,2** | **-** | | |  |
| **Завдання 8.9. Дороги** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з об’їздом м. Суми на ділянці км 57+910 – км 59+810, | | | Відділ капітального будівництва  185200,0 | | 62 450,50 | | - | | - | | | - | | | - | | | - | - | - | - | | | Відновлення пошкодженихоб’єктів |
| 2. | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з об’їздом м. Суми на ділянці км 60+620 - км 62+900 та км 67+800 – км 70+575 | | | Відділ капітального будівництва  99 800,0 | | 61 320,00 | | - | | - | | | - | | | - | | | - | - | - | - | | |
| 3. | Реконструкція дороги від вул. Набережна до промислового парку «Тростянець» (ДФРР) | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | 9952,963 | | | 1105,885 | | | - | - | - | - | | |
| 4. | Проектування Капітального ремонту дороги по вул. 1 Травня в м. Тростянець Сумської області | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 70,0 | | | - | - | - | - | | |
| 5. | Капітальний ремонт дороги по вул. 1 Травня в м. Тростянець Сумської області | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | 8000,0 | | | - | | | - | - | 1783,5 | - | | |
| 6. | Капітальний ремонт дороги по вул. Славгородська в м. Тростянець Сумської області | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | 2000,0 | | | - | | | - | - | 3003,8 | - | | |
| 7. | Нове будівництво автомобільної дороги комунального значення по  с. Кам‘янка Тростянецького району Сумської області(від вул. Садова до ПК19+11) | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 11603,4 | | | - | - | - |  | | |
| 8. | Нове будівництво автомобільної дороги комунального значення по  м. Тростянець Сумської області (від вул. Підлісна до ПК5 + 32) | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 3918,2 | | | - | - | - | - | | |
| 9. | Капітальний ремонт дороги по вулицях Центральна та Лугова в с. Лучка Тростянецького району Сумської області | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 2 141,4 | | | - | - | - | - | | |
| 10. | Нове будівництво автомобільної дороги комунального значення по  с. Кам‘янка Тростянецького району Сумської області (вул. Лісна) | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | 10192,1 | | | - | - | - | - | | |
| 11. | Будівництво дороги від вул. Горького до вул. Набережна | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | - | - | 28171,8 | - | | |
| 12. | Будівництво дороги по вул. Воровського | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | - | - | 1191,4 | - | | |
| 13. | Будівництво об’їзної дороги від вул. Шевченка до вул. Набережна | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | - | 80000,0 | 18814,4 | - | | |
| **ВСЬОГО** | | | | | | **294953,6** | | **-** | | **-** | | | **19952,96** | | | **29030,99** | | | **-** | **80000,0** | **52964,9** | **-** | | | **-** |
| **Завдання 8.10. Інші об’єкти** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкція залізничного вокзалу та привокзальної площі в м. Тростянець, Охтирського району, Сумської області. | | | Відділ капітального будівницта  122832,4 | | 116364,76 | | - | | - | | | - | | - | | | | - | - | - | - | | | Відновлення пошкодженихоб’єктів  Відновлення укриттів  Заходи з енергозбереження  Благоустрій території |
| 2. | «Реконструкція об’єктів інфраструктури, будівель, споруд, зовнішніх мереж та прилеглої території площі 40-ї Армії у м. Тростянець, Сумської області» | | | Відділ капітального будівництва  231822,2 | | 228339,00 | | - | | - | | | - | | - | | | | - | - | - | - | | |
| 3. | Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку по вулиці Благовіщенська, 53 в м. Тростянець | | | Відділ капітального будівництва  46760,125 | | 10760,13 | | - | | 11250,0 | | | - | | - | | | | - | - | - | - | | |
| 4. | Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку по вулиці Нескучанська, 9 в м. Тростянець | | | Відділ капітального будівництва  28958,688 | | 6106,69 | | - | | - | | | - | | - | | | | - | - | - | - | | |
| 5. | Ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) № 71134 Тростянецької міської ради по вул. Миру, 12а в м.  Тростянець Сумської області | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | 5199,883 | | | - | | - | | | | - | - | - | - | | |
| 6. | Проектування капітального ремонту (термомодернізація) будівлі по вул. Заводська, 1 | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | 420,0 | | | | - | - | - | - | | |
| 7. | Реконструкція парку імені Чайковського в м. Тростянець Охтирського району Сумськоїобласті | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | 54498,064 | | - | | | | - | - | - | - | | |
| 8. | Коригування проекту Будівництво вхідної групи до парку  ім. П.І. Чайковського збоку  вул. Л. Татаренка | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | 50,0 | | | | - | - | - | - | | |
| 9. | Будівництво вхідної групи до парку  ім. П.І. Чайковського збоку  вул. Л. Татаренка | | | Відділ капітального будівництва | | - | | - | | - | | | - | | 4099,2 | | | | - | - | - | - | | |
| **ВСЬОГО** | | | | | | **361570,58** | | **-** | | **16449,883** | | | **54498,064** | | **4569,2** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | | |  |
| **9. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 9.1. Поточний, дрібний, середній ремонт доріг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поточний дрібний ремонт доріг (вул. Шевченко, вул. Трикутна, вул. Машинобудівна вул.Лісна, Братушки, вул.Б.Хмельницького, вул. Підлісна, вул. Пам'яті, вул. Миру, вул. Кузьми Скрябіна, вул. Кеніга, вул. Луніна, вул. Шкільна, вул. Набережна, вул.Татаренка, вул.Нескучанська, вул. Благовіщенська, вул. Відродження, вул.Комарова, вул. Енергетиків, вул. Грушевського, вул. Гришина, вул.Зарічна ) | | | Комунальний відділ | - | | 2 300,0 | | - | | | - | | | 2 500,0 | | | | - | - | 2 700,0 | - | | | Покращення стану доріг на території ТГ |
| 2. | Поточний дрібний ремонт доріг (поточний дрібний ремонт окремої ділянки проїзної частини по вул. Зелена) | | | Комунальний відділ | - | | 50,0 | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | | | Покращення стану доріг на території ТГ |
| 3. | Поточний дрібний ремонт доріг (Підсипка дороги щебнем Білківський старостинський округ, Олексине, виїзд на дорогу Н-12) 600м \*4м | | | Комунальний відділ | - | | 650,0 | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | | | Покращення стану доріг на території ТГ |
| 4. | Поточний дрібний ремонт проїзної дороги по лікарні | | | Комунальний відділ | - | | 199,0 | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | | | Покращення стану доріг на території ТГ |
| 5. | Нанесення дорожньої розмітки | | | Комунальний відділ | - | | 180,0 | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | | | Покращення стану доріг на території ТГ |
| 6. | Поточний дрібний ремонт дороги С191610-Криничне0-/Т-19-13/ | | | Комунальний відділ | - | | 200,0 | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | | | Покращення стану доріг на території ТГ |
| 7. | Поточний дрібний ремонт дороги Автомобільна дорога С 191612 Скрягівка-Буймер-/Т-19-13/ | | | Комунальний відділ | - | | 600,0 | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | | | Покращення стану доріг на території ТГ |
| 8. | Поточний дрібний ремонт дороги по вул.Нескучанська (розриття) | | | Комунальний відділ | - | | 12,0 | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | | | Покращення стану доріг на території ТГ |
| 9. | Поточний дрібний ремонт дороги по вул.Відродження (розриття) | | | Комунальний відділ | - | | 25,0 | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | | | Покращення стану доріг на території ТГ |
| 10. | Поточний дрібний ремонт дороги Автомобільна дорога О 191604 -/Т-19-13/-Артемо-Рвстівка-Мартинівка-/О191105/ | | | Комунальний відділ | - | | 1 000,0 | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | | | Покращення стану доріг на території ТГ |
| 11. | Поточний дрібний ремонт дороги /Т-19-23/-Люджа-Кам'янка | | | Комунальний відділ | - | | 300,0 | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | | | Покращення стану доріг на території ТГ |
| 12. | Поточний середній ремонт під'їзної дороги до ХАБ | | | Комунальний відділ | - | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | | | Покращення стану доріг на території ТГ |
| 13. | Поточний середній ремонт дороги вул. Чорногірська | | | Комунальний відділ | - | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | | | Покращення стану доріг на території ТГ |
| 14. | Поточний середній ремонт дороги по вул.Сосновий бір (від ліцею до зупинки) 200\*5 (щебень) | | | Комунальний відділ | - | | 1 200,0 | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | | | Покращення стану доріг на території ТГ |
| 15. | Поточний середній ремонт дороги О 191605 Тростянець-Мащанка (Щебень) | | | Комунальний відділ | - | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | | | Покращення стану доріг на території ТГ |
| 16. | Поточний середній ремонт дороги Т-19-32 (Н12- Боголюбове) | | | Комунальний відділ | - | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | | | Покращення стану доріг на території ТГ |
| 17. | Поточний середній ремонт дороги Т-19-13 | | | Комунальний відділ | - | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | | | Покращення стану доріг на території ТГ |
| 18. | Автомобільна дорога О191610 Вишневе -Білка-/Т-19-13/ протяжністю 1,2 км на загальну суму 6,2 млн.грн(співфінансування) | | | Комунальний відділ | - | | 800,0 | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | | | Покращення стану доріг на території ТГ |
| 19. | Автомобільна дорога О191607 /Т-19-13/- Семереньки-Дернове-Ніцаха-/Т-19-23/ протяжністю 0,252 км | | | Комунальний відділ | - | | 300,0 | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | | | Покращення стану доріг на території ТГ |
| **ВСЬОГО** | | | | | **-** | | **7 816,0** | | **-** | | | **-** | | | **2 500,0** | | | | **-** | **-** | **2 700,0** |  | | |  |
| **Завдання 9.2. Ремонт внутрішньо – дворових доріг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт внутрішньо-дворової дороги вул. Л. Татаренко,5а (асфальт) (645 м2 ) | | | Комунальний відділ | - | | - | | - | | | - | | | | | 600,0 | | - | - | - | - | | | Покращення стану дворових доріг на території ТГ |
| 2. | Ремонт внутрішньо-дворової дороги вул.Благовіщенська,53 (асфальт) (140 м2 ) | | | Комунальний відділ | - | | - | | - | | | - | | | | | - | | - | - | 250,0 | - | | | Покращення стану дворових доріг на території ТГ |
| 3. | Поточний середній ремонт внутрішньо-дворової дороги вул. Заводська, 2а | | | Комунальний відділ | - | | - | | - | | | - | | | | | 160,0 | | - | - | 150,0 | - | | | Покращення стану дворових доріг на території ТГ |
| 4. | Поточний середній ремонт внутрішньо-дворової дороги вул. Заводська, 1а | | | Комунальний відділ | - | | - | | - | | | - | | | | | 300,0 | | - | - | - | - | | | Покращення стану дворових доріг на території ТГ |
| 5. | Поточний середній ремонт внутрішньо-дворової дороги вздовж будинку по вул. Відродження, 4авиїзд на вул. Відродження | | | Комунальний відділ | - | | - | | - | | | - | | | | | 90,0 | | - | - | - | - | | | Покращення стану дворових доріг на території ТГ |
|  | Поточний дрібний ремонт а/б покриття внутрішньобудинкової дороги до будинку по вул. Татаренка,77 | | | Комунальний відділ | - | | 900,0 | | - | | | - | | | | | - | | - | - | - | - | | | Покращення стану доріг на території ТГ |
| 6. | Поточний середній ремонт внутрішньо-дворової дороги вул. Татаренка, 77 | | | Комунальний відділ | - | | 980,0 | | - | | | - | | | | | 550,00 | | - | - | - | - | | | Покращення стану дворових доріг на території ТГ |
|  | Поточний середній ремонт внутрішньо-дворової дороги вул.Шкільна, 9 | | | Комунальний відділ | - | | 620,0 | | - | | | - | | | | | - | | - | - | - | - | | | Покращення стану доріг на території ТГ |
| **Всього:** | | | | | - | | **2 500,0** | | - | | | - | | | | | **2430,0** | | - | - | **600,0** | **-** | | |  |
| **Завдання 9.3. Будівництво стоянок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Будівництво автомобільної стоянки школа № 2 (плитка) (137м2) | | | Комунальний відділ | - | | - | | - | | | - | | | | | 90,0 | | - | - | - | - | | | Наявність стоянок |
| 2. | Будівництво автостоянки по вул. Вознесенська(біля памятника)100м | | | Комунальний відділ | - | | - | | - | | | - | | | | | 520,0 | | - | - | - | - | | | Наявність стоянок |
| 3. | Влаштування автостоянки по вул. Вознесннська (біля Вознесенської церкви) | | | Комунальний відділ | - | | - | | - | | | - | | | | | 150,0 | | - | - | - | - | | | Наявність стоянок |
| 4. | Влаштування автостоянки по вул. Татаренко 3 (374 м2 ) | | | Комунальний відділ | - | | - | | - | | | - | | | | | 275,0 | | - | - | - | - | | | Наявність стоянок |
| 5. | Влаштування автостоянки по вул. Відродження 4а | | | Комунальний відділ | - | | - | | - | | | - | | | | | 137,0 | | - | - | - | - | | | Наявність стоянок |
| 6. | Влаштування автостоянки по вул. Татаренко 75 | | | Комунальний відділ | - | | - | | - | | | - | | | | | 179,0 | | - | - | - | - | | | Наявність стоянок |
| 7. | Влаштування автостоянки по вул. Благовіщенська, 30 (біля готелю "Тростянець") | | | Комунальний відділ | - | | - | | - | | | - | | | | | 260,0 | | - | - | - | - | | | Наявність стоянок |
| **Всього:** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | **1611,0** | | **-** | **-** | **-** | **-** | | |  |
| **9.4. Потреба будівництва тротуарів по місту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Влаштування пішохідної доріжки по вул. Кеніга від буд № 40 | Комунальний  відділ | | - | | - | | - | | | - | | | 90,0 | | | | - | - | - | - | | Створення комфортних умов | |
| 2. | | Влаштування тротуару по вул. Шевченко (ДЮСШ) | Комунальний  відділ | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | - | 150,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 3. | | Влаштування пішохідної доріжки школа №2 | Комунальний  відділ | | - | | - | | - | | | - | | | 135,0 | | | | - | - | - | - | | Створення комфортних умов | |
| **Всього:** | | | | |  | | **-** | | **-** | | | **-** | | | **225,0** | | | | **-** | **-** | **150,0** | **-** | |  | |
| **9.5. Потреба ремонту тротуарів по місту (поточний ремонт тротуарів)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Поточний ремонт тротуару по вул. Благовіщенська, 55 | Комунальний відділ | | - | | 72,0 | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | | Відновлення тротуару | |
| 2. | | Поточний ремонт тротуару по вул. Л. Татаренка | Комунальний відділ | | - | | 168,0 | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | | Відновлення тротуару | |
| 3. | | Поточний ремонт тротуару по вул. Миру | Комунальний відділ | | - | | 96,0 | | - | | | - | | | - | | | | - | - | - | - | | Відновлення тротуару | |
| 4. | | Поточний ремонт тротуару по вул. Енергетиків (168 м2) | Комунальний відділ | | - | | - | | - | | | - | | | 168,0 | | | | - | - | - | - | | Відновлення тротуару | |
| 5. | | Поточний ремонт тротуару по вул. Благовіщенській (від Севар до налоговаї) | Комунальний відділ | | - | | - | | - | | | - | | | 190,0 | | | | - | - | - | - | | Відновлення тротуару | |
| 6. | | Поточний ремонт тротуару по вул. Пролетарській (встановлення огороджувальних елементів) (240 м2) | Комунальний відділ | | - | | - | | - | | | - | | | 150,0 | | | | - | - | 100,0 | - | | Відновлення тротуару | |
| 7. | | Поточний ремонт тротуару по вул. Черногірська | Комунальний відділ | | - | | - | | - | | | - | | | 100,0 | | | | - | - | - | - | | Відновлення тротуару | |
| 8. | | Поточний ремонт тротуару по вул. Нескучанська (900 м2) | Комунальний відділ | | - | | - | | - | | | - | | | 300,0 | | | | - | - | 200,0 | - | | Відновлення тротуару | |
| 9. | | Поточний ремонт тротуару по вул. Миру (біля ПДтаЮ) (261 м2 ) | Комунальний відділ | | - | | - | | - | | | - | | | 250,0 | | | | - | - | - | - | | Відновлення тротуару | |
| 10. | | Влаштування тротуару по вул. Машинобудівна (652 м2 ) | Комунальний відділ | | - | | - | | - | | | - | | | 260,0 | | | | - | - | 261,6 | - | | Відновлення тротуару | |
| 11. | | Поточний ремонт тротуару по вул. Вознесенська від магазину Континент до ринку "Європейський" | Комунальний відділ | | - | | - | | - | | | - | | | 200,0 | | | | - | - | - | - | | Відновлення тротуару | |
| 12. | | Влаштування тротуару від закладу ЗСО №4 до тунелю вздовж вул. Шкільна (150 м2 ) | Комунальний відділ | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | - | 105,0 | - | | Відновлення тротуару | |
| 13. | | Поточний ремонт тротуару від магазину Меридіан до закладу ЗСО №2 (120 м2 ) | Комунальний відділ | | - | | - | | - | | | - | | | 85,0 | | | | - | - | - | - | | Відновлення тротуару | |
| **Всього:** | | | | | **-** | | **336,0** | | **-** | | | **-** | | | **1618,0** | | | | **-** | **-** | **761,6** |  | |  | |
| **9.6. Інші роботи з благоустрою** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Придбання елементів для проведення відновлювального ремонту дитячих та спортивних майданчиків | Комунальний відділ | | - | | 300,0 | | - | | | - | | | 200,0 | | | | - | - | 200,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 2. | | Благоустрій дитячих та спортивних майданчиків | Комунальний відділ | | - | | 50,0 | | - | | | - | | | 50,0 | | | | - | - | 50,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 3. | | Встановлення дорожніх знаків | Комунальний відділ | | - | | 99,0 | | - | | | - | | | 99,0 | | | | - | - | 99,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 4. | | Придбання фарби та інших матеріалів для розмітки пішохідних переходів | Комунальний відділ | | - | | 20,0 | | - | | | - | | | 40,0 | | | | - | - | 50,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 5. | | Придбання огорожі | Комунальний відділ | | - | | 200,0 | | - | | | - | | | 200,0 | | | | - | - | 200,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 6. | | Придбання (лавок, урн, фігур та ін.) | Комунальний відділ | | - | | 650,0 | | - | | | - | | | 150,0 | | | | - | - | 250,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 7. | | Послуги з відведення стічних вод | Комунальний відділ | | - | | 50,0 | | - | | | - | | | 50,0 | | | | - | - | 50,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 8. | | Послуги з очищення стічних канав | Комунальний відділ | | - | | 90,0 | | - | | | - | | | 100,0 | | | | - | - | 120,0 |  | | Створення комфортних умов | |
| 9. | | Благоустрій меморіалів та пам’ятників | Комунальний відділ | | - | | 199,0 | | - | | | - | | | 199,0 | | | | - | - | 199,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 10. | | Ремонт та обслуговування міських туалетів | Комунальний відділ | | - | | 30,0 | | - | | | - | | | 40,0 | | | | - | - | 50,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 11. | | Благоустрій території біля меморіального комплексу по вул. Вознесенська | Комунальний відділ | | - | | 50,0 | | - | | | - | | | 50,0 | | | | - | - | 50,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 12. | | Благоустрій та облаштування мереж дощової каналізації | Комунальний відділ | | - | | 30,0 | | - | | | - | | | 50,0 | | | | - | - | 60,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 13. | | Благоустрій автобусних зупинок | Комунальний відділ | | - | | 49,0 | | - | | | - | | | 50,0 | | | | - | - | 50,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 14. | | Встановлення автобусних зупинок | Комунальний відділ | | - | | 50,0 | | - | | | - | | | 50,0 | | | | - | - | 50,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 15. | | Фінансування робіт по ліквідації стихійних явищ та наслідків надзвичайних ситуацій (підтоплення, пожежі та інше) | Комунальний відділ | | - | | 160,0 | | - | | | - | | | 170,0 | | | | - | - | 180,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 16. | | Підсипання доріг щебенем та ін. будівельними матеріалами (пісок, щебінь та ін.) по території Тростянецької міської територіальної громади | Комунальний відділ | | - | | 300,0 | | - | | | - | | | 200,0 | | | | - | - | 200,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 17. | | Придбання щебеню | Комунальний відділ | | - | | 500,0 | | - | | | - | | | 1 000,0 | | | | - | - | 1120,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 18. | | Утримання в чистоті доріг (очищення доріг від снігу) | Комунальний відділ | | - | | 500,0 | | - | | | - | | | 550,0 | | | | - | - | 600,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 19. | | Грейдування доріг | Комунальний відділ | | - | | 800,0 | | - | | | - | | | 900,0 | | | | - | - | 1000,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 20. | | Зрізування дерев | Комунальний відділ | | - | | 1 200,0 | | - | | | - | | | 1 300,0 | | | | - | - | 1 500,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 21. | | Придбання електронного табло та комплектуючих до них 2 шт. | Комунальний відділ | | - | | 250,0 | | - | | | - | | | 160,0 | | | | - | - | 80,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 22. | | Послуги по встановленню електронного табло | Комунальний відділ | | - | | 90,0 | | - | | | - | | | 90,0 | | | | - | - | 90,0 | - | | Створення комфортних умов | |
| 23. | | Благоустрій сільських територій(Встановлення альтанок) | Комунальний відділ | | - | | В межах витрат галузі | | - | | | - | | | В межах витрат галузі | | | | - | - | В межах витрат галузі | - | | Створення комфортних умов | |
| 24. | | Забезпечення функціювання каналізаційної ситеми по відводу нечистот з центру міста | Комунальний відділ | | - | | В межах витрат галузі | | - | | | - | | | В межах витрат галузі | | | | - | - | В межах витрат галузі | - | | Створення комфортних умов | |
| **Всього:** | | | | | - | | **5 667,0** | | **-** | | | **-** | | | **5 698,0** | | | | **-** | **-** | **6 248,0** | - | | - | |
| **9.8. КП ТМР «ТРОСТЯНЕЦЬКОМУНСЕРВІС» (тис. грн)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Державні платежі | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс»  КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | | 1 000,0 | | |  | |  | | |  | | | |  |  |  |  | | | Виконання умов спеціального дозволу на користування надрами |
| 2 | Проект розробки (технологічна схема) родовища питних підземних вод Тростянець 1 | | |  | | 400,0 | | |  | |  | | |  | | | |  |  |  |  | | |
| 3 | Проект зон санітарної охорони | | |  | | 380,0 | | |  | |  | | |  | | | |  |  |  |  | | |
| 4 | Роботи з обстеження технічного стану та паспортизацї об’єктів КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» | | |  | | 300,0 | | |  | |  | | |  | | | |  |  |  |  | | |
| 5 | Формування заяви разом із документами на отримання спеціального дозволу з метою видобування підземних вод на 20 років. Моніторинг статусу проходження погоджень в Держгеонадра. Технічний супровід з формування проекту програми робіт та Угоди про умови користування надрами. Підписання Угоди про умови користування надрами. Отримання бланку спеціального дозволу через електронний кабінет надрокористувача | | |  | |  | | | 99,9 | |  | | |  | | | |  |  |  |  | | | Забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель та споруд |
| 6 | Отримання дозволу на спеціальне водокористування | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | | 98,0 | |  | | |  | | | |  |  |  |  | | |  |
| **Дільниця «Водне господарство»:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Ремонт насосного обладнання | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | | 300,0 | |  | | | 300,0 | | | |  |  | 300,0 |  | | | Підтримання в належному стані мереж водопостачання |
| 8 | Заміна мереж водопостачання по вул. 40р. Перемоги, с. Буймер, 100 м. ø40 | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | | 90,0 | |  | | |  | | | |  |  |  |  | | |
| 9 | Заміна мереж водопостачання по вул. Кеніга, 13 м.Тростянець, 100 м ø70 | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | | 80,0 | |  | | |  | | | |  |  |  |  | | |
| 10 | Заміна мереж водопостачання по вул. Машинобудівна, м.Тростянець, 70 м ø50 | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | | 60,0 | |  | | |  | | | |  |  |  |  | | |
| 11 | Придбання течешукача, 1 шт. | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | |  | |  | | | 110,0 | | | |  |  |  |  | | |
| 12 | Придбання АСУ насосу 25 кВт, 1 шт. | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | |  | |  | | | 150,0 | | | |  |  |  |  | | |
| 13 | Придбання АСУ насосу 11 кВт, 2 шт.(водозабори по вул. Докучаєва та вул. Разіна) | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | |  | |  | | | 160,0 | | | |  |  |  |  | | |
| 14 | Будівництво свердловини на вис.Нескучне 1 шт. | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | 8 600,0 |  |  |  | | | Підтримання в належному стані мереж водопостачання |
| 15 | Поточний ремонт водонапірної башти по вул.Гурського | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | | 500,0 | |  | | |  | | | |  |  |  |  | | |
| 16 | Капітальний ремонт свердловини водозабору по вул.Разіна | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | 170,0 |  |  |  | | |
| 17 | Капітальний ремонт свердловини та резервуара чистої води водозабора по вул.Б.Хмельницького | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | 280,0 |  |  |  | | |
| 18 | Капітальний ремонт водопроводу по вул.Луніна (ø110 мм водозабір Разіна) 1000 м | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | 650,0 |  |  |  | | |
| 19 | Капітальний ремонт водопроводу по вул.Космонавтів (ø110 мм водозабір Гурського) 1000 м | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | 650,0 |  |  |  | | |
| 20 | Капітальний ремонт водопроводу по вул.К.Левадної (ø100 мм водозабір Гурського) 500 м | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | 325,0 |  |  |  | | |
| 21 | Капітальний ремонт свердловини водозабору по вул.Шкільна | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | 230,0 |  |  |  | | |
| 22 | Облаштування санітарних зон в с. Білка та с. Вишневе, закупівля бетонних стовпів | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | | 40,0 | |  | | |  | | | |  |  |  |  | | |
| 23 | Капітальний ремонт свердловини водозабору по вул.Миру 1/2 | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | 230,0 |  |  |  | | |  |
| 24 | Виготовлення проекту водогону вул. Шкільна, вул. Центральна | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | |  | |  | | | 80,0 | | | |  |  |  |  | | |  |
| **Дільниця «Водовідведення»:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Проведення ремонтних робіт з заміной обладнання внутрішньої напірної мережі КНС №1 | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | | 70,0 | |  | | |  | | | |  |  |  |  | | | Підтримання в належному стані системи централі  зованого водовідведення |
| 26 | Ремонт насосного обладнання КНС №1 | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | | 70,0 | |  | | |  | | | |  |  |  |  | | |
| 27 | Проведення ремонтних робіт з заміной обладнання внутрішньої напірної мережі КНС №2 | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | | 40,0 | |  | | |  | | | |  |  |  |  | | |
| 28 | Проведення ремонтних робіт з заміной обладнання внутрішньої напірної мережі КНС №3 | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | | 60,0 | |  | | |  | | | |  |  |  |  | | |
| 29 | Проведення ремонтних робіт з заміной обладнання внутрішньої напірної мережі КНС №4 | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | | 40,0 | |  | | |  | | | |  |  |  |  | | |
| 30 | Ремонт самопливного колектору та оглядового колодязя протяжність 40 м. вул. Татаренка, 1А | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | | 90,0 | |  | | |  | | | |  |  |  |  | | |
| 31 | Виготовлення проєкту та встановлення АСКОЄ на КНС-1 по вул. Відродження України | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | |  | | | 80,0 | |  | | |  | | | |  |  |  |  | | |
| 32 | Плавний пуск 55 кВт, 2 шт. (КНС-1 по вул. Відродження України) | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | | 90,0 | | |  | |  | | |  | | | |  |  |  |  | | |
| **Виробнича база:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Поточний ремонт покрівлі адмінбудівлі виробничої бази по вул. Шевченка, 120 | | | КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | | 200,0 | | |  | |  | | |  | | | |  |  |  |  | | | Виконання виробничих задач |
| **ВСЬОГО КП ТМР «Тростянецькомунсервіс»:** | | | | | **0,0** | | **2370,0** | | | **1717,9** | | **0,0** | | | **800,0** | | | | **11135,0** | **0,0** | **300,0** | **0,0** | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.9. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГОТЕЛЬ ТРОСТЯНЕЦЬ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Ремонт кімнати  (поточний, сан.вузла) №6 | КП ТМР «Готель «Тростянець» | | | - | - | | | 26,3 | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | - | | - | | | | Облаштування готелю | |
| 2 | | Ремонт кімнати  (поточний, сан.вузла) №8 | КП ТМР «Готель «Тростянець» | | | - | - | | | 26,3 | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | - | | - | | | | Облаштування готелю | |
| 3 | | Ремонт кімнати  (поточний) №12 | КП ТМР «Готель «Тростянець» | | | - | - | | | 23,1 | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | - | | - | | | | Облаштування готелю | |
| 4. | | Ремонт кімнати  (поточний) №2 | КП ТМР «Готель «Тростянець» | | | - | - | | | 26,3 | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | - | | - | | | | Облаштування готелю | |
| 5. | | Постільна білизна, рушники. | КП ТМР «Готель «Тростянець» | | | - | - | | | 41,9 | | - | | | | | | - | | | | | | 49,3 | | | - | | | - | | 53,1 | | | | Облаштування готелю | |
| 6. | | Облаштувати будівлю готелю системою протипожежного захисту | КП ТМР «Готель «Тростянець» | | | - | - | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | 257,4 | | | - | | | - | | - | | | | Облаштування готелю | |
| 7. | | Модернізація внутрішніх електричних мереж з улаштуванням альтернативного джерела електроживлення від сонячних панелей | КП ТМР «Готель «Тростянець» | | | - | - | | | 483,4 | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | - | | - | | | | Облаштування готелю | |
| 8 | | Поточний ремонт загальної душової кімнати | КП ТМР «Готель «Тростянець» | | | - | - | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | 27,4 | | | - | | | - | | - | | | | Облаштування готелю | |
| 9 | | Поточний ремонт санвузлів на 1 поверху | КП ТМР «Готель «Тростянець» | | | - | - | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | 32,7 | | | - | | | - | | - | | | | Облаштування готелю | |
| 10 | | Модернізація системи опалення | КП ТМР «Готель «Тростянець» | | | - | - | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | 49,1 | | | - | | | - | | - | | | | Облаштування готелю | |
| 11 | | Ремонт кімнати ( поточний ремонт) №12 | КП ТМР «Готель «Тростянець» | | | - | - | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | - | | 38,2 | | | | Облаштування готелю | |
| 12 | | Заміна меблів в кімнаті №12 | КП ТМР «Готель «Тростянець» | | | - | - | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | - | | 48,6 | | | | Облаштування готелю | |
| 13 | | Ремонт кімнати (поточний ремонт) №9,10,11,5,4 | КП ТМР «Готель «Тростянець» | | | - | - | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | - | | 221,9 | | | | Облаштування готелю | |
| **ВСЬОГО КП ТМР «ГОТЕЛЬ ТРОСТЯНЕЦЬ» (тис. грн):** | | | | | | - | | - | | **627,3** | | | **-** | | | | | | |  | | | | **415,9** | | | | - | | - | | | | **361,8** | | |  |
| **9.10. ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛЕГІЯ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Облаштування центру ВПО урочище Нескучне:  - Їдальня: дизайн, меблі,обладнання для кухні, система охоронної сигналізації, відеоспостереження -523,4 тис  - Їдальня 2 поверх: меблі в кабінети, меблі в конференс зал, меблі в кімнату переговорів, інтернет, меблі на терасу і штучна трава  - Адмінбудівля: ресепшн , дивани, люстри, меблі в кабінети, компьютери і принтери, обладнання в медичний кабінет ( кушетка, медичні шафи, стілл стільці)- 576,7 тис  - Житловий корпус: меблі (шафи, тумбочки, столи, стільці) в кімнати, штори, холодильники, телевізори, обладнати пральню, тренажери в спортзал. -493,5 тис  - Стоянка, шлакбауми, камери, охорона -- 100 тис | ДП «Елегія» | | |  | | 1664,0 | |  | | |  | | | | | | | | 1200,0 | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | Облаштування центру ВПО |
| 2 | | Капітальний ремонт 2-го поверху (4-х двокімнатних номерів ЛЮКС, туалету,душової, кладової кімнати та коридору)  Облаштування 4-х номерів ЛЮКС:  30,5 м2=1900 тис. грн   * придбання меблів та побутової техніки для номерів ЛЮКС * меблі (ліжка 4 шт) – 80 тис * матраци (4 шт) – 40 тис * приліжкові тумби (8 шт) – 24 тис * диван 4 (шт) – 80 тис * столики (4 шт) – 30 тис * вітальні (4 шт) – 36 тис * телевізори – 4 шт – 60 тис * холодильники – 4 шт – 60 тис * ел чайники – 4 шт – 3 тис * ел. фени – 4 шт – 3 тис * штори – 8 комплектів – 40 тис   - постільна білизна – 7 тис | ДП «Елегія» | | |  | |  | | 1900,0 | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | Облаштування готелю |
| 3 | | Поточний ремонт кімнат 1-го та 3 поверхів (№3,4,10,11,12,13,15,16,17,18,31,21,33,34,35,36,37,38)   * придбання шпалер – 52,5 тис * обклеюв стін шпалер – 30 тис * 10 кімнат 33,5 м2 =335,0 м2 * 8 кімнат 41,3 м2 = 330,4 м2   *Ракзом: 70 рул.\* 750грн. = 52,5 тис*   * заміна покриття підлоги (ліноліум) – 154,7 м2\*  \*300 грн= 46,4 тис. * фарбування стелі –14 тис. * придбання побутової техніки * телевізори – 10 шт.   8 тис= 80 тис. | ДП «Елегія» | | |  | |  | | 222,9 | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | Облаштування готелю |
| 4 | | Капітальний ремонт запасного виходу (пожежний вихід)  з II по V поверх  - ремонт пожежних сходів, балконних плит та балконних решіток на 4-х поверхах (2, 3, 4, 5).  Ремонт 1 балкону – 50 тис. | ДП «Елегія» | | |  | |  | | 100 | | |  | | | | | | | |  | | | 100 | | | |  | |  | | | |  | | | Облаштування готелю |
| 5 | | Капітальний ремонт душової та вмивальної кімнати 1 поверху (ліва сторона)   * капремонт душової та вмивальної кімнат загального користування (ліва сторона 1го поверху) | ДП «Елегія» | | |  | |  | | 130 | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | Облаштування готелю |
| 6 | | Поточний ремонт кухні (ліве крило) на 1-му поверсі   * ремонт та облаштування кімнати прийому іжі (кухні загального користування):   (18,2м2\*3840 грн=70 тис.грн) | ДП «Елегія» | | |  | |  | | 70 | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | Облаштування готелю |
| 7 | | Капітальний ремонт холу 1-го поверху  - заміна старих дверних блоків (5шт – двойних; 9 шт. – одинарних) на нові пластикові 5\*20 тис. = 100 тис.; 9 \* 15тис = 135 тис. Всього: 235 тис.  - ремонт штукатурки стін суцільною шпаклівкою;  - ремонт підлоги площею – 34 м2 = 225 тис  - ремонт стелі та стін коридорів 1-го поверху загальна площа – 194,4 м2 \* 3100 грн = 602 тис  - встановлення ресепшн – 75,0 тис.  - придбання м’яких меблів для холу – 80,0 тис. | ДП «Елегія» | | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | 1217 | | | |  | |  | | | |  | | | Облаштування готелю |
| 8 | | Облаштування будівлі системами протипожежного захисту  (ПКД + виконання робіт) | ДП «Елегія» | | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | 300 | | | |  | |  | | | | 300 | | | Облаштування готелю |
| 9 | | Утеплення стін будівлі   * термомодернізація   1 м2-1800 грн.  S для утеплення – 2750 м2 |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | 2475 | | | |  | |  | | | | 2475 | | | Облаштування готелю |
| ВСЬОГО ДП «Елегія»: | | | | | | 0 | | 1664,0 | | 2422,9 | | | 0 | | | | | | | | 1200,0 | | | 4092,0 | | | | 0 | | 0 | | | | 2775 | | |  |
| **9.11. ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКОСЕРВІС» (тис. грн)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Роботи з утримання доріг:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Послуги з утримання в чистоті доріг (очищення доріг від снігу) | ДП «Екосервіс» | | | - | | 600,0 | | - | | | - | | | | | | | | 700,0 | | | - | | | | - | | 800,0 | | | | - | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| 2. | | Послуги з утримання в чистоті доріг (посипання доріг протиожеледними матеріалами) | ДП «Екосервіс» | | | - | | 250,0 | | - | | | - | | | | | | | | 320,0 | | | - | | | | - | | 340,0 | | | | - | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| 3. | | Грейдування доріг | ДП «Екосервіс» | | | - | | 250,0 | | **-** | | | - | | | | | | | | 300,0 | | | - | | | | - | | 350,0 | | | | - | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| 4. | | Послуги з підмітання доріг щіткою | ДП «Екосервіс» | | | - | | 30,0 | | **-** | | | - | | | | | | | | 35,0 | | | - | | | | - | | 40,0 | | | | - | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| 5. | | Послуги по зрізуванню узбіч | ДП «Екосервіс» | | | - | | 40,0 | | **-** | | | - | | | | | | | | 50,0 | | | - | | | | - | | 50,0 | | | | - | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| 6. | | Підсипання доріг щебнем | ДП «Екосервіс» | | | - | | 400,0 | | - | | | - | | | | | | | | 450,0 | | | - | | | | - | | 500,0 | | | | - | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| 7. | | Монтаж ЕПЗШ та придбання | ДП «Екосервіс» | | | - | | 30,0 | | - | | | - | | | | | | | | 40,0 | | | - | | | | - | | 45,0 | | | | - | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| 8. | | Поточний ремонт ЕПЗШ | ДП «Екосервіс» | | | - | | 20,0 | | - | | | - | | | | | | | | 45,0 | | | - | | | | - | | 50,0 | | | | - | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| 9. | | Встановлення та придбання дорожніх знаків | Міська рада  Комунальний  відділ | | | - | | 99,0 | | - | | | - | | | | | | | | 99,0 | | | - | | | | - | | 99,0 | | | | - | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| 10. | | Розмітка вулиць | Міська рада  Комунальний  відділ | | | - | | 20,0 | | - | | | - | | | | | | | | 30,0 | | | - | | | | - | | 40,0 | | | |  | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| 11. | | Придбання фарби для розмітки  2025р- 6 відер | Міська рада  Комунальний  відділ | | | - | | 20,0 | | - | | | - | | | | | | | | 40,0 | | | - | | | | - | | 50,0 | | | | - | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| 12. | | Послуги утилізації сміття | ДП «Екосервіс» | | | - | | 1900,0 | | - | | | - | | | | | | | | 2200,0 | | | - | | | | - | | 2400,0 | | | | **-** | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| 13. | | Придбання контейнер для солі та піску на 150л | ДП «Екосервіс» | | |  | | 70,0 | | 50,0 | | |  | | | | | | | | 50,0 | | | 50,0 | | | |  | | - | | | | **-** | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| 14. | | Придбання металевих контейнерів для кладовищ | ДП «Екосервіс» | | |  | | 75,0 | |  | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| **Екологічні витрати:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | Послуги з утилізації стихійних сміттєзвалищ | ДП «Екосервіс» | | | - | | | 60,0 | - | | | - | | | | | | | | 60,0 | | | - | | | | - | | 60,0 | | | | - | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| 16. | | Облаштування міського  полігону побутових відходів: - Будівництво дизбар’єра | ДП «Екосервіс» | | | - | | | 120,0 | - | | |  | | | | | | | | - | | | - | | | | - | | - | | | | - | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| 17. | | Облаштування огорожі по периметру полігона | ДП «Екосервіс» | | | - | | | 200,0 | - | | | - | | | | | | | | 200,0 | | | - | | | | - | | 200,0 | | | | - | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| 18. | | Послуги по рекультивації полігону (згортання сміття на полігоні) | ДП «Екосервіс» | | | - | | | 230,0 | - | | | - | | | | | | | | 250,0 | | | - | | | | - | | 350,0 | | | | - | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| **Влаштування майданчиків для збирання побутових відходів:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | | Придбання ЄВРО контейнерів | Міська рада  Комунальний  відділ | | | - | | | 500,0 | - | | | - | | | | | | | | 500,0 | | | - | | | | - | | 500,0 | | | | - | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| 20. | | Поточний ремонт майданчиків  для збору побутових відходів | ДП «Екосервіс» | | | - | | | 180,0 | - | | | - | | | | | | | | 140,0 | | | - | | | | - | | 140,0 | | | | - | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| **Послуги з благоустрою:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | | Придбання устаткування для піскорозкидача | Міська рада | | | **-** | | | 1200,0 | **-** | | | **-** | | | | | | | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | | **-** | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| 22. | | Придбання відвалу для чищення снігу | Міська рада | | | **-** | | | 370,00 | **-** | | | **-** | | | | | | | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | | **-** | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| **Фінансова підтримка:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | | -Придбання солі з доставкою | Міська рада | | |  | | | 220,0 | - | | | - | | | | | | | | 300,0 | | | |  | | |  | | 350,0 | | | | - | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| 24. | | Ліквідація надзвичайних ситуацій на полігоні ТПВ | Міська рада | | | - | | | 50,0 | - | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | - | | - | | | | - | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| 25. | | Придбання піску з доставкою | Міська рада | | | - | | | - | **-** | | | **-** | | | | | | | | 175,0- | | | | - | | | - | | 210,0 | | | | **-** | | | Підтримка території ОТГ в належному стані |
| **ВСЬОГО ДП «Екосервіс»:** | | | | | | - | | | **6934,0** | | **50,0** | | **-** | | | | | | **5984,0** | | | | | | | **50,0** | | | **-** | | **6524,0** | | **-** | | | |  |
| **9.12. КП ТМР «ЧИСТЕ МІСТО» (Дільниця вуличне освітлення)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Утримання у належному стані мереж вуличного освітлення міста та сел громади | | | КП «Чисте Місто» | |  | | | 3360,00 | |  | | | - | | 4032,0 | | | | | | - | | | | | | | - | | 4838,0 | | - | | Підтримка освітлення на території ТМТГ в належному стані | | |
| 1.1 | Утримання у належному стані освітлення парків, площ, місць відпочинку | | | КП «Чисте Місто» | |  | | | У межах витрат галузі\* | |  | | | - | | У межах витрат галузі\* | | | | | | - | | | | | | |  | | У межах витрат галузі\* | |  | | - //- | | |
| 1.2 | Потреба у продовженні лінії вуличного освітлення:  вул. Калинова, вул. Космонавтів, пров. Космонавтів, вул. Я. Мудрого, вул. Гайдара, пров. Фадєєва, вул. Боєва, вул. Чкалова, вул. Короленка, вул. Вознесенська, пров. Лучанський, вул. Ковпака, вул. Маяковського пров. Зарічний, вул. Л. Толстого, вул. Чайковського, вул. Гагаріна, пров. Південний, вул. Зарічна, вул. Чехова, вул. Лермонтова, пров. Гайвський, вул. Павлова, вул. Руднєва, в. Радіщева, пров. Радіщева, вул. П. Куліша, пров. П. Куліша, вул. Локомотивна, пров. Набережний | | | КП «Чисте Місто» | |  | | | У межах витрат галузі\* | |  | | | - | | У межах витрат галузі\* | | | | | | - | | | | | | | - | | У межах витрат галузі\* | | - | | Підтримка освітлення на території ТМТГ в належному стані | | |
| 1.3 | Заміна опор ліній вуличного освітлення по вулиці Нескучанська, Набережна, Б. Хмельницького | | | КП «Чисте Місто» | |  | | | У межах витрат галузі\* | |  | | | - | | У межах витрат галузі\* | | | | | | - | | | | | | | - | | У межах витрат галузі\* | | - | | Підтримка освітлення на території ТМТГ в належному стані | | |
| 1.4 | Встановлення ліхтарів вуличного освітлення згідно заяв мешканців громади та депутатів ради | | | КП «Чисте Місто» | |  | | | У межах витрат галузі\* | |  | | | - | | У межах витрат галузі\* | | | | | | - | | | | | | | - | | У межах витрат галузі\* | | - | | Підтримка освітлення на території ТМТГ в належному стані | | |
| 2 | Придбання електротехнічного матеріалу та обладнання | | | КП «Чисте Місто» | |  | | | 100,0 | |  | | | - | | 100,0 | | | | | | - | | | | | | | - | | 100,0 | | - | | Підтримка освітлення на території ТМТГ в належному стані | | |
| 3 | Відшкодування за спожиту електроенергію зовнішнього освітлення вулиць міста та сіл громади | | | КП «Чисте Місто» | |  | | | 1500,0 | |  | | | - | | 2000 | | | | | | - | | | | | | | - | | 2500 | | - | | Підтримка освітлення на території ТМТГ в належному стані | | |
| 4 | Корегування проектно-кошторисної документації з реконструкції мереж вуличного освітлення | | | КП «Чисте Місто» | |  | | | 600,0 | |  | | | - | |  | | | | | | - | | | | | | | - | |  | | - | | Підтримка освітлення на території ТМТГ в належному стані | | |
| 5 | Проектування реконструкції мереж вуличного освітлення | | | КП «Чисте Місто» | |  | | | 200,0 | |  | | | - | |  | | | | | | - | | | | | | | - | |  | | - | | Підтримка освітлення на території ТМТГ в належному стані | | |
| 6 | Реконструкції мереж вуличного освітлення | | | КП «Чисте Місто» | |  | | | 1000,0 | |  | | | - | |  | | | | | | - | | | | | | | - | |  | | - | | Підтримка освітлення на території ТМТГ в належному стані | | |
| 7 | Забезпечення електропостачання до камер відеоспостереження по вулицям міста та громади | | | КП «Чисте Місто» | |  | | | 80,0 | |  | | | - | |  | | | | | | - | | | | | | | - | |  | | - | |  | | |
| 8 | Влаштування освітлення місць відпочинку біля р. Боромля по вул. Б. Хмельницького | | | КП «Чисте Місто» | |  | | | 100,0 | |  | | | - | |  | | | | | | - | | | | | | | - | |  | | - | | Підтримка освітлення на території ТМТГ в належному стані | | |
| 9 | Забезпечення електропостачання для камер відеоспостереження місць відпо вулицям міста відпочинку біля р. Боромля по вул. Б. Хмельницького | | | КП «Чисте Місто» | |  | | | 30,0 | |  | | | - | |  | | | | | | - | | | | | | | - | |  | | - | |  | | |
| **ВСЬОГО КП «Чисте Місто» (вуличне освітлення)** | | | | | **-** | | | | **6970,0** | | **-** | | | | - | | **6590,0** | | | | | | - | | | | | | - | | **7690,0** | | - | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.13. ПРОПОЗИЦІЇ КП «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ ЖЕУ» ЩОДО ПОТРЕБИ В КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТІ (тис. грн)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. К/р покрівлі:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **ремонт з м’якою покрівлею:** |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | Відновлення покрівель | | |
| 1.2 | вул.Б.Хмельницького,24 | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | | - | | | | | 650,0 | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | |
| 1.3 | Котельня вул.Відродження ,5а |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | 800,0 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | - | |
| 1.4 | **Ремонт шатрових покрівель:**  вул.Кеніга,42а | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | | - | | | | | - | | | | | | 1100,0 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | |
| 1.4 | вул.Б.Хмельницького,37 | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | | - | | | | |  | | | | | | 650,0 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | |
| 1.5 | вул.Сосновий бір,9 | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | | - | | | | |  | | | | | | 550,0 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | |
| 1.6 | вул.Благовіщенська,9 | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | |  | | | | |  | | | | | | 800,0 | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | - | |
| 1.8 | вул.Миру ,11 | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | |  | | | | |  | | | | | | 350,0 | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | - | |
| 1.9 | Вул.Кеніга,4 | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | |  | | | | |  | | | | | | 600,0 | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | - | |
| **2. Ремонт парапетів :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | вул .Л.Татаренка 3а | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | 130,0 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | Відновлення парапетів | | |
| 2.2 | вул.Л.Татаренка 7 | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | 130,0 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | Відновлення парапетів | | |
| 2.3 | вул.Л.Татаренка 3 | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | 120,0 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | Відновлення парапетів | | |
| 2.4 | вул.Л.Татаренка 9а | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | 140,0 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | Відновлення парапетів | | |
| 2.5 | вул.Л.Татаренка 11 | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | 160,0 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | Відновлення парапетів | | |
| **3 .Встановлення водовідводів:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | вул.Благовіщенська,22 | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | 112,0 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | Встановлення водовідводів | | |
| 3.2 | вул.Л.Татаренка 1а | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | | - | | | | | - | | | | | |  | | | |  | | | | 80,0 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | - | | Встановлення водовідводів | | |
| 3.3 | вул.Благовіщенська,36 | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | 65,0 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | Встановлення водовідводів | | |
| 3.4 | вул.Благовіщенська,52,б | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | | - | | | | |  | | | | | | - | | | | - | | | | 75,0 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | Встановлення водовідводів | | |
| **4. Ремонт відмостки:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | вул.Благовіщенська,52,б | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | 60,0 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | Відновлення  покрівель | | |
| 4.2 | вул.Л.Татаренка 1а | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | 35,0 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| 4.3 | вул.Шевченко 7б | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | 35,0 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| **5. Заміна електрообладнання:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Житловий фонд  Л.Татаренка,75 -8тис.грн.  Відродження 4а-13,0 тис.грн.  Л.Татаренка 3а-10 тис. грн  Л.Татаренка 9а -7,0 тис. грн  Л.Татаренка 7а- 7,0 тис. грн.  Л.Татаренка 11а-7,0 тис. грн.  Миру 12а-5,0 тис. грн  Благовіщенська 52в- 5,0 тис. грн. | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | 62,0 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | Придбання матеріалу | | |
| **6. Придбання ел.лічильників:3–фазний:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | вул.Заводська 2а  1-фазний вул.Шевченка 11в | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | | - | | | | |  | | | | | | - | | | | - | | | |  | | | | | 7,5  3,6 | | | | | | - | | | | - | | | | - | |  | | |
| **7. Встановлення електролічильників::** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | вул.Заводська 2а  Вул.Шевченка 11в | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | 1,0  1,0 | | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| 8 | Придбання дверей по житловому фонду | КП «Тростянецьке ЖЕУ | | | | |  | | | | | 350,0 | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| 9 | Придбання бензопили STIHL 462 1(шт) | КП «Тростянецьке ЖЕУ | | | | | - | | | | |  | | | | | | - | | | | - | | | |  | | | | | 26,0 | | | | | | - | | | | - | | | | - | | Забезпеченняналежноїроботи | | |
| 10. | Інвентаризація джерел викидів  (газові котельні) 2 шт | КП «Тростянецьке ЖЕУ | | | | |  | | | | | - | | | | | |  | | | |  | | | | 45,0 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | |  | | Забезпеченняналежноїроботи | | |
| 11. | Виготовлення режимних карт  (газові котельні) - 2 шт | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | 45,0 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | Забезпеченняналежноїроботи | | |
| 12. | Автомобіль ВАЗ 2104 | КП «ТростянецькеЖЕУ» | | | | | - | | | | | - | | | | | | 120,0 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | Забезпеченняналежноїроботи | | |
| 14 | Придбання оргтехніки (компютери- 2 шт.  ноутбук – 1шт.) | КП «ТростянецькеЖЕУ» | | | | | - | | | | |  | | | | | | 63,0 | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | - | |  | | |
| 15 | ЕлектровелосипедCiant 18(600w48v13/16An) або інші з даними потужностями  (для бригади електриків)2шт | КП «ТростянецькеЖЕУ» | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | 52,0 | | | | | | - | | | | - | | | | - | | Забезпеченняналежноїроботи | | |
| 16 | Ремонт та заміна котельного обладнання вул.Заводська,1 | КП «ТростянецькеЖЕУ» | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | 71,0 | | | | |  | | | | | | - | | | | - | | | | - | | Забезпеченняналежноїроботи | | |
| 17 | Встановлення навісу для дров котельня  С.Солдатське | КП «ТростянецькеЖЕУ» | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | 55,0 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | Забезпеченняналежноїроботи | | |
| 18 | Встановлення козирьку  вул.Шевченко 7б | КП «Тростянецьке ЖЕУ» | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | 25,0 | | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| **ВСЬОГО КП «Тростянецьке ЖЕУ»:** | | | | | | | - | | | | | **1000,0** | | | | | | **4233,0** | | | | - | | | | **2220,0** | | | | | **116,1** | | | | | | **-** | | | | **-** | | | | - | |  | | |
| **9. 14. ДП «ТРОСТЯНЕЦЬПАСТРАНС» (тис. грн.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Придбання GPS-трекерів | ДП «Тростянецьпастранс» | | | | | - | | | | | 36,0 | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | Розвиток транспортної інфраструктури | | |
| 3. | Ремонт гаражів для транспортних засобів | ДП «Тростянецьпастранс» | | | | | - | | | | |  | | | - | | | | - | | | | | 600,0 | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | Розвиток транспортної інфраструктури | | |
| 4. | Фінансова підтримка підприємству (заробітна плата) | ДП «Тростянецьпастранс» | | | | | - | | | | | 1500 | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | Розвиток транспортної інфраструктури | | |
| 5. | Придбання ПММ | ДП «Тростянецьпастранс» | | | | | - | | | | | 1500 | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | Розвиток транспортної інфраструктури | | |
| 12. | Компенсація за пільгове перевезення по селах за рік | ДП «Тростянецьпастранс» | | | | | - | | | | | 800,0 | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | Розвиток транспортної інфраструктури | | |
| **ВСЬОГО ДП «Тростянецьпастранс»:** | | | | | | | **-** | | | | | **3836,00** | | - | | | | | **-** | | | | **6000,0** | | | | | | | - | | | | | | **-** | | | | **-** | | | | | - | |  | | |
| **9.15. ДП «КОМУНЖИТЛО»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фінансова підтримка на придбання паливно – мастильних матеріалів для Центрів ВПО . | | ДП «Комунжитло» | | | | | - | | | | | 5,0 | | | | | - | | | - | | | | 5,0 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | Забезпечення умов праці |
| 2. | Фінансова підтримка на виплату заробітної плати працівникам центрів ВПО | | ДП «Комунжитло» | | | | | - | | | | | 268,3 | | | | | - | | | - | | | | 220,0 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | Забезпечення умов праці |
| 3. | Фінансова підтримка на погашення заборгованості за воду та водовідведення | | ДП «Комунжитло» | | | | | - | | | | | 100,0 | | | | | - | | | - | | | | 100,0 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | Погашення боргів |
| 4. | Фінансова підтримка для вивезення рідких побут. відходів для центрів ВПО | | ДП «Комунжитло» | | | | | - | | | | | 7,0 | | | | | - | | | - | | | | 7,0 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | Створення комфортних умов |
| 5. | Фінансова підтримка на оплату за перереєстрацію вузла обліку електроенергії в центрі для ВПО с.Дернове | | ДП «Комунжитло» | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | Забезпечення умов праці |
| 6. | Фінансова підтримка на оплату за проведення окремого підключення вузлів обліку електричної енергії в центрах ВПО с.Солдатське ,с.Мартинівка | | ДП «Комунжитло» | | | | | - | | | | | 80,4 | | | | | - | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | Забезпечення умов праці |
| 7. | Фінансова підтримка на придбання камери відеоспостереження 2 шт. | | ДП «Комунжитло» | | | | | - | | | | | 20,4 | | | | | - | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | Забезпечення умов праці |
| 8. | Фінансова підтримка на придбання та установку лічильників тепла в центрах для ВПО с.Солдатське, с.Дернове | | ДП «Комунжитло» | | | | | - | | | | |  | | | | | - | | | - | | | | 78,2 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | Створення комфортних умов |
| 9. | Фінансова підримка на витрати на електроенергію в центрі ВПО с. Солдатське | | ДП «Комунжитло» | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | | 105,0 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | Створення комфортних умов |
| 10. | Фінансова підтримка на ремонт приміщень гуртожитку   * Заміна лінолеуму на 2,3,5 поверхах | | ДП «Комунжитло» | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | | 60,0 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | Створення комфортних умов |
| 11. | Фінансова підтримка на придбання дров | | ДП «Комунжитло» | | | | | - | | | | | 75,0 | | | | | - | | |  | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | Створення комфортних умов |
| **ВСЬОГО ДП «Комунжитло»:** | | | | | | | |  | | | | | 556,1 | | | | |  | | |  | | | | 575,2 | | | | |  | | | | | |  | | | | - | | | | | - | | | |  |
| **9.16. КП «МІСЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Кладовище №1 (тис. грн):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Виготовлення технічної документації на земельні ділянки кладовищ | КП «Міська ритуальна служба» | | | | | | - | | | | | 40,00 | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | Облаштування території | |
| **Кладовище №2 (тис. грн):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Виготовлення технічної документації | КП «Міська ритуальна служба» | | | | | | - | | | | | 20,00 | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | Облаштування території | |
| **Кладовище №3 (тис. грн):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Виготовлення технічної документації | КП «Міська ритуальна служба» | | | | | | - | | | | | 18 | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | Облаштування території | |
| **Кладовище №4 ( тис. грн):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗОМ по КПТМР «Міська ритуальна служба»:** | | | | | | | | - | | | | | **78,00** | | | | | - | | | | - | | | | | | **-** | | | - | | | | - | | | | | **-** | | | | | - | | |  | |
| **9.17. КП ТМР «ЦЕНТР КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Будівля вул. Благовіщенська, 10а** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Облаштування та утеплення частини фасаду (бокові, тильна сторони), будівництво сходів, встановлення вивіски. Будівництво автомобільних парковок, асфальтування території біля будівлі. | КП ТМР «Центр комунальних послуг» | | | | | | - | | | | | - | | | | | 417,0  фасад бокові сторони;  155,0 вивіска – КП  1000,0 парковка орендар | | | | - | | | | | | - | | | 700,0  фасад тильна сторона  КП | | | | - | | | | | - | | | | | 100,0 благоустрій  території КП | | Підтримання в належному стані будівлі | | |
| 2. | Поточний ремонт сходових маршів. | КП ТМР «Центр комунальних послуг» | | | | | | - | | | | | - | | | | | 380,0  сходові марші КП | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | 100,0 вхід підвал - КП | | Підтримання в належному стані будівлі | | |
|  | Будівництво шахти та встановлення ліфта. | КП ТМР «Центр комунальних послуг» | | | | | | - | | | | | 3500,0 | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | Підтримання в належному стані будівлі | | |
| **Будівля вул. Миру, 2 (ДПС)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Капітальний ремонт будівлі, утеплення частини стіни фасаду, облаштування цоколя (завершення робіт згідно проекту). | КП ТМР «Центр комунальних послуг» | | | | | | - | | | | | 500,0 | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | Підтримання в належному стані будівлі | | |
| **Будівля вул. Миру, 2 (Агролісгосп)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Проведення капітального ремонту (термомодернізації) будівлі (заміна частини вікон, облаштування системи відведення дощових вод, утеплення фасаду). | КП ТМР «Центр комунальних послуг» | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | 1300,0 | | | - | | | | - | | | | | 1500,0 | | | | | 500,0 КП | | Підтримання в належному  стані будівлі | | |
| 7. | Поточний ремонт внутрішньої системи опалення. | КП ТМР «Центр комунальних послуг» | | | | | | - | | | | | - | | | | | 50,0  КП | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | Підтримання в належному  стані будівлі | | |
| 8. | Поточний ремонт сходових маршів в будівлі (фарбування стін та стелі, облаштування підлоги, заміна внутрішніх дверей). | КП ТМР «Центр комунальних послуг» | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | 150,0 КП | | | | - | | | | | - | | | | | 50,0 КП | | Підтримання в належному  стані будівлі | | |
| 9. | Капітальний ремонт даху | КП ТМР «Центр комунальних послуг» | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | 200,0 | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | |  | | |
| **Будівля вул. Л.Татаренка, 4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Проведення капітального ремонту будівлі (заміна частини вікон, облаштування сходів з тильної сторони будівлі та заміна дверей, утеплення фасаду, перекриття даху, сходи). | КП ТМР «Центр комунальних послуг» | | | | | | - | | | | | 140,0  вікна | | | | | - | | | | - | | | | | | 900,0  дах | | | 50,0  КП | | | | - | | | | | 500,0  фасад | | | | | 350,0 фасад - КП | | Підтримання в належному стані будівлі | | |
| **ВСЬОГО КП ТМР «Центр компослуг»** | | | | | | | | - | | | | | **4556,3** | | | | | **2002,0 в т.ч.**  **1000,0 кошти орендаря** | | | | **-** | | | | | | **2550,0** | | **900,0** | | | | | | **-** | | | | **2000,0** | | | | | **1100,0** | |  | | |
| **9.18. КП «ЧИСТЕ МІСТО»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Утримання вулично-шляхової мережі (прибирання та підмітання вулиць) | | | | | КП «Чисте місто» | | - | | | 6 070,0 | | | | | - | | | | | - | | | | | 7 515,0 | | | | | | | - | | | - | | | | | 7650,0 | | | - | | | | Покращення благоустрою території ОТГ | |
| 2. | Утримання та благоустрій сіл | | | | | КП «Чисте місто» | | - | | | 950,0 | | | | | 2 870,0 | | | | | - | | | | | 1 300,0 | | | | | | | 3 150,0 | | | - | | | | | 1350,0 | | | 3 200,0 | | | | Покращення благоустрою території ОТГ | |
| 3. | Поточний ремонт пішохідних містків, парканів, лавочок (замість зруйнованих) – МАФ їх встановлення та благоустрій | | | | | КП «Чисте місто» | | - | | | 160,0 | | | | | - | | | | | - | | | | | 340,0 | | | | | | | - | | | - | | | | | 350,0 | | | - | | | | Покращення благоустрою території ОТГ | |
| 4. | Поточний ремонт огорож по місту (придбання, встановлення та фарбування):Вознесенська, Благовіщенська(спортзал)Набережна | | | | | КП «Чисте місто» | | - | | | 100,0 | | | | | - | | | | | - | | | | | 200,0 | | | | | | | - | | | - | | | | | 200,0 | | | - | | | | Покращення благоустрою території ОТГ | |
| 5. | Поточний ремонт шахтних колодязів (50 шт.) | | | | | КП «Чисте місто» | | - | | | 800,0 | | | | | - | | | | | - | | | | | 800,0 | | | | | | | - | | | - | | | | | 830,0 | | | - | | | | Покращення благоустрою території ОТГ | |
| 6. | Чищення канав: вул. Шевченка, пров. Лучанський, вул. Машинобудівна, Щербака, Чкалова, Пам’яті, Жовтнева, Короленка, К.Маркса, вул. Шевченка (ДОК), пров. Горького, Фадєєва, Руднєва. | | | | | КП «Чисте місто» | | - | | | 210,00 | | | | | - | | | | | - | | | | | 80,0 | | | | | | | - | | | - | | | | | 80,0 | | | - | | | | Покращення благоустрою території ОТГ | |
| 7. | Благоустрій мереж дощових каналізацій по місту, відведення стічних вод | | | | | КП «Чисте місто» | | - | | | 70,0 | | | | | - | | | | | - | | | | | 75,0 | | | | | | | - | | | - | | | | | 75,0 | | | - | | | | Покращення благоустрою території ОТГ | |
| 8. | Озеленення міста (косіння трави, посадка та утримання дерев, квітів, газонів) | | | | | КП «Чисте місто» | | - | | | 1 150,0 | | | | | - | | | | | - | | | | | 1 100,0 | | | | | | | - | | | - | | | | | 1100,0 | | | - | | | | Покращення благоустрою території ОТГ | |
| 9. | Зрізування дерев по місту | | | | | КП «Чисте місто» | | - | | | 900,0 | | | | | - | | | | | - | | | | | 1 050,0 | | | | | | | - | | | - | | | | | 1050,0 | | | - | | | | Покращення благоустрою території ОТГ | |
| 10. | Благоустрій місць відпочинку урочище Нескучне, озеро Сажалка, Червоне, Веселе, р. Боромля Ведмежа Поляна, парк ім. Чайковського | | | | | КП «Чисте місто» | | - | | | 1 950,0 | | | | | - | | | | | - | | | | | 720,0 | | | | | | | - | | | - | | | | | 730,0 | | | - | | | | Покращення благоустрою території ОТГ | |
| 11. | Чищення шахтних колодязів | | | | | КП «Чисте місто» | | - | | | 135,0 | | | | | - | | | | | - | | | | | 130,0 | | | | | | | - | | | - | | | | | 130,0 | | | - | | | | Покращення благоустрою території ОТГ | |
| 12. | Обслуговування міських туалетів(ремонт) | | | | | КП «Чисте місто» | | - | | | 70,0 | | | | | - | | | | | - | | | | | 70,0 | | | | | | | - | | | - | | | | | 70,0 | | | - | | | | Покращення благоустрою території ОТГ | |
| 13. | Утримання та обслуговування в належному стані меморіалу «Недоспівана пісня» | | | | | КП «Чисте місто» | | - | | | 40,0 | | | | | - | | | | | - | | | | | 40,0 | | | | | | | - | | | - | | | | | 45,0 | | | - | | | | Покращення благоустрою території ОТГ | |
| 14. | Благоустрій автобусних зупинок (встановлення, фарбування, ремонт) | | | | | КП «Чисте місто» | | - | | | 130,0 | | | | | - | | | | | - | | | | | 50,0 | | | | | | | - | | | - | | | | | 50,0 | | | - | | | | Покращення благоустрою території ОТГ | |
| 15. | Поточний ремонт дитячих майданчиків та пісочниць | | | | | КП «Чисте місто» | | - | | | 170,0 | | | | | - | | | | | - | | | | | 170,0 | | | | | | | - | | | - | | | | | 180,0 | | | - | | | | Покращення благоустрою території ОТГ | |
| 16. | Фінансування робіт по ліквідації стихійних явищ | | | | | КП «Чисте місто» | | - | | | 65,0 | | | | | - | | | | | - | | | | | 70,0 | | | | | | | - | | | - | | | | | 70,0 | | | - | | | | Покращення благоустрою території ОТГ | |
| 17. | Транквілізація бездомних тварин | | | | | КП «Чисте місто» | | - | | | 50,0 | | | | | - | | | | | - | | | | | 50,0 | | | | | | | - | | | - | | | | | 50,0 | | | - | | | | Покращення благоустрою території ОТГ | |
| 18. | Ремонт бази Виселок Веселе (деревообробний цех, дах адмін.будівля, гаражі) | | | | |  | |  | | |  | | | | | 780,0 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | Покращення метеріально-технічної бази п-ва | |
| **ВСЬОГО КП «Чисте місто»:** | | | | | | | |  | | | **13 020** | | | | | **3 650,0** | | | | |  | | | | | **13 760** | | | | | | | **3 150,0** | | |  | | | | | **14 010** | | | **3 200,0** | | | |  | |
| **9.18. КУ ТМР «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ» (тис. грн)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Придбати стільці офісні | | | КУ «Тростянецький трудовий архів» | | | | | | - | | | 6,0 | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | Забезпечення належних умов праці | | |
| 2. | Придбати архівні коробки для документів | | | КУ «Тростянецький трудовий архів» | | | | | | - | | | - | - | | | | | | | - | | | | | | | | 5,0 | | | | | - | | | - | | | 5,0 | | | - | | | | Належне зберігання архівних документів Підвищення кваліфікації працівників установи | | |
| 3. | Встановити сигналізацію для охорони приміщення | | | КУ «Тростянецький трудовий архів» | | | | | | - | | | 22,0 | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | Належне зберігання архівних документів | | |
| 4. | Проходження навчання з публічних закупівель | | | КУ «Тростянецький трудовий архів» | | | | | | - | | | 2,4 | - | | | | | | | - | | | | | | | | 2,5 | | | | | - | | | - | | | 2,5 | | | - | | | | Підвищення кваліфікації працівників установи | | |
| 5. | Поточний ремонт приміщення ( ремонт навісу над входом до службового приміщення) | | | КУ «Тростянецький трудовий архів» | | | | | | - | | | 30,0 | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | Забезпечення належних, безпечних умов праці | | |
| **ВСЬОГО КУ «Тростянецький трудовий архів»:** | | | | | | | | | | - | | | **60,4** | - | | | | | | | - | | | | | | | | **7,5** | | | | | - | | | - | | | **7,5** | | | - | | | |  | | |
| **9.19. КП ТМР «ТРК ТРОСТЯНЕЦЬ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Заробітна плата | | | КП ТМР «ТРК Тростянець» | | | | | | - | | | 1308,0 | - | | | | | | | - | | | | | | | | 1308,0 | | | | | - | | | - | | | 1308,0 | | | - | | | | Належні умови праці | | |
| 2. | Нарахування на оплату праці | | | КП ТМР «ТРК Тростянець» | | | | | | - | | | 275,0 | - | | | | | | | - | | | | | | | | 275,0 | | | | | - | | | - | | | 275,0 | | | - | | | | Належні умови праці | | |
| 3. | Телекомунікаційні послуги ХФ Концерн РРТ | | | КП ТМР «ТРК Тростянець» | | | | | | - | | | 325,4 | - | | | | | | | - | | | | | | | | 228,0 | | | | | - | | | - | | | 228,0 | | | - | | | | Належне матеріально-технічне забезпечення | | |
| 4. | Телекомунікаційні послуги ТОВ Зеонбуд | | | КП ТМР «ТРК Тростянець» | | | | | | - | | | 330,0 | - | | | | | | | - | | | | | | | | 330,0 | | | | | - | | | - | | | 330,0 | | | - | | | | Належне матеріально-технічне забезпечення | | |
| 5. | Оплата послуг інтернет | | | КП ТМР «ТРК Тростянець» | | | | | | - | | | 12,0 | - | | | | | | | - | | | | | | | | 12,0 | | | | | - | | | - | | | 12,0 | | | - | | | | Належне матеріально-технічне забезпечення | | |
| 6. | Охорона | | | КП ТМР «ТРК Тростянець» | | | | | | - | | | 9,6 | - | | | | | | | - | | | | | | | | 9,6 | | | | | - | | | - | | | 9,6 | | | - | | | | Належне матеріально-технічне забезпечення | | |
| **ВСЬОГО КП ТМР «ТРК Тростянець»:** | | | | | | | | | | - | | | **2260,0** | - | | | | | | | - | | | | | | | | **2162,6** | | | | | - | | | - | | | **2162,6** | | | - | | | |  | | |
| **9.20 КП ТМР «Бюро технічної інвентаризації»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Придбання лазерного вимірювача відстані (електронна рулетку), для покращення умов роботи | | | | КП ТМР «Бюро технічної інвентаризації» | | | | - | | | - | | | | | 10,0 | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | - | | | - | | | | покращення умов роботи | | | |
| 2 | Заміна вікон у робочому кабінері | | | | КП ТМР «Бюро технічної інвентаризації» | | | | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | | - | | | | | 15,0 | | | | | | - | - | | | - | | | | Покращення умов робочого місця | | | |
| 3 | Придбання шафи для зберігання архіву | | | | КП ТМР «Бюро технічної інвентаризації» | | | | - | | | - | | | | | 10,0 | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | - | | | - | | | | Належне зберігання документів | | | |
| 4 | Отримання кваліфікаційного сертифіката інженера з інвентаризації нерухомого майна | | | | КП ТМР «Бюро технічної інвентаризації» | | | | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | | - | | | | | 25,0 | | | | | | - | - | | | - | | | | Збільшення послуг з інвентаризації нерухомого майна | | | |
| 5 | Придбання обігрівача | | | | КП ТМР «Бюро технічної інвентаризації» | | | | - | | | - | | | | | 6,0 | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | - | | | - | | | | Покращення умов робочого місця | | | |
| **ВСЬОГО** | | | | | | | | | - | | | - | | | | | **26,0** | | | - | | | | | | | - | | | | | **40,0** | | | | | | - | - | | | **-** | | | |  | | | |
| **11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ВІДДІЛІВ АПАРАТУ МІСЬКОЇ РАДИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведення ремонтних робіт в адміністративній будівлі міської ради по вул. Миру 6 (коридор, хол адміністративного приміщення, каб. №1, №2, приймальня,) | | | Тростянецька міська рада | | | | | | - | | | 300,0 | - | | | | | | | - | | | | | | | | 200,0 | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | Створення належних умов для функціонування відділів апарату міської ради | | |
| 2. | Проведення ремонтних робіт в адміністративній будівлі міської ради по вул. Миру 6 (РАЦС) | | | Тростянецька міська рада | | | | | | - | | | 300,0 | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | Створення належних умов | | |
| 3. | Проведення капітального ремонту фасаду приміщення міської за адресою вул. Миру 6 ради та улаштування навісу над ЦНАП | | | Тростянецька міська рада | | | | | | - | | | - | - | | | | | | | - | | | | | | | | 1000,0 | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | Створення належного вигляду приміщення | | |
| 4. | Проведення ремонтних робіт в сесійній залі адміністративного приміщення міської ради по вул. Миру 6 (ремонт стелі, стін) | | | Тростянецька міська рада | | | | | | - | | | - | - | | | | | | | - | | | | | | | | 120,0 | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | Підвищення енергоефективності в адміністративній будівлі міської ради | | |
| 5. | Заміна вікон в адміністративній будівлі міської ради по вул. Миру 6 на енергозберігаючі (37 шт.) зал засідань, кабінети, коридори) | | | Тростянецька міська рада | | | | | | - | | | - | - | | | | | | | - | | | | | | | | 400,0 | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | Підвищення енергоефективності в адміністративній будівлі міської ради | | |
| 6. | Проведення ремонтних робіт сходів (центральний вхід) та сходів аварійного виходу за адресою вул. Миру 6 | | | Тростянецька міська рада | | | | | | - | | | 30,0 | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | Створення належних умов для відвідувачів | | |
| 7. | Проведення ремонту входу в підвальне приміщення міської ради (вул. Миру 6) | | | Тростянецька міська рада | | | | | | - | | | 30,0 | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | Створення належних умов | | |
| 8. | Поповнення матеріально-технічної бази для апарату міської ради, а саме:  - придбання меблів  - жалюзів  - кавова машина  - холодильник та ін. | | | Тростянецька міська рада | | | | | | - | | | 190,0  100,0  20,0  5,0 | - | | | | | | | - | | | | | | | | 40,0  20,0  -  - | | | | | - | | | - | | | 40,0  20,0  -  - | | | - | | | | Створення належних умов для функціонування відділів апарату міської ради | | |
| 9. | Канцелярські товари, бланки, ремонт та заправка картриджів, придбання хозтоварів та інше на функціонування апарату міської ради | | | Тростянецька міська рада | | | | | | - | | | 500,0 | - | | | | | | | - | | | | | | | | 600,0 | | | | | - | | | - | | | 700,0 | | | - | | | | Створення умов для ефективної роботи відділів апарату міської ради | | |
| 10. | Проведення ремонту маршових сходів, 8 кабінетів та коридору 2 поверху приміщення фінансового управління міської ради | | | Тростянецька міська рада | | | | | | - | | | 300,0 | - | | | | | | | - | | | | | | | | 300,0 | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | Створення умов для ефективної роботи відділів апарату міської ради та відвідувачів | | |
| 11. | Проведення ремонту в адміністративному приміщенні міської ради (вул. Благовіщенська, 3)  (кабінети (№5,6, коридор) №13, 40,41,42, коридори, туалети 1, 3 поверхи, маршові сходи - ліва та права сторона) | | | Тростянецька міська рада | | | | | | - | | | 400,0 | - | | | | | | | - | | | | | | | | 500,0 | | | | | - | | | - | | | 500,0 | | | - | | | | Створення умов для ефективної роботи відділів апарату міської ради та відвідувачів | | |
| 12. | Проведення капітального ремонту зовнішніх стін адмінбудівлі міської ради, ремонт ганку  (вул. Благовіщенська 3) | | | Тростянецька міська рада | | | | | | - | | | - | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | 2 000,0 | | | - | | | | Покращення зовнішнього вигляду та підвищення енергоефективності в адміністративній будівлі міської ради | | |
| 13. | Ремонт даху адмінбудівлі по вул. Благовіщенська, 3 | | | Тростянецька міська рада | | | | | | - | | | 40,0 | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | Створення належних умов та забезпечення енергоефективності приміщення | | |
| 14. | Встановлення вікон на даху адміністративного приміщення по вул. Благовіщенська 3 | | | Тростянецька міська рада | | | | | | - | | | 30,0 | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | Створення належних умов та забезпечення енергоефективності приміщення | | |
| 15. | Проведення ремонтних робіт в адміністративних приміщеннях старостатів, придбання та встановлення котлу та ін. | | | Тростянецька міська рада | | | | | | - | | | 450,0 | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | Створення належних умов для забезпечення роботи працівників апарату міської ради | | |
| **ВСЬОГО Апарат міської ради:** | | | | | | | | | | - | | | **2695,0** | - | | | | | | | - | | | | | | | | **3180,0** | | | | | **-** | | | - | | | **3260,0** | | | - | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12. Центр надання адміністративних послуг апарату Тростянецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обслуговування системи охоронної сигналізації в приміщенні ЦНАП | Відповідальна особа з координації роботи Центру | - | 10,8 | - | - | | 11,4 | - | - | | 12,0 | | - | Забезпечення захисту приміщення від несанкціонованого доступу  Безперебійна робота та функціонування системи охоронної сигналізації |
| 2. | Обслуговування оргтехніки ЦНАП | Начальник відділу ЦНАП | - | 22,6 | - | - | | 22,6 | - | - | | 25,0 | | - | Забезпечення безперебійної роботи адміністраторів ЦНАП |
| 3. | Забезпечення персоналу ЦНАП канцелярськими товарами | Начальник відділу ЦНАП | - | 52,7 | - | - | | 55,0 | - | - | | 60,0 | | - | Забезпечення безперебійної роботи адміністраторів ЦНАП |
| 4. | Забезпечення ЦНАП санітарно-гігієнічними засобами | Начальник відділу ЦНАП | - | 7,8 | - | - | | 9,0 | - | - | | 9,0 | | - | Дотримання санітарно-гігієнічних умов у приміщенні ЦНАП |
| 6. | Щомісячна оплата послуг щодо обслуговування КСЗІ | Начальник відділу ЦНАП | - | 120,0 | - | - | | 120,0 | - | - | | 120,0 | | - | Забезпечення технічного захисту інформації |
| 7. | Придбання робочої станції для оформлення та видачі посвідчення водія і державної реєстрації транспортних засобів | Відповідальна особа з координації роботи Центру | - | 400,0 | - | - | | - | - | - | | - | | - | Отримання громадянами усіх (більшості) необхідних адміністративних послуг в громаді |
| 8. | Забезпечення адміністраторів ЦНАП захищеними носіями (ЕЦП) "Алмаз - 1К" | Начальник відділу ЦНАП | - | 1,8 | - | - | | 0,9 | - | - | | - | | - | Надання адміністративних послуг з використанням (ЕЦП) |
| 9. | Проведення регулярних тренінгів, навчань та стажувань працівників ЦНАП | Начальник відділу ЦНАП | - | 8,0 | - | - | | 9,0 | - | - | | 10,0 | | - | Підготовка персоналу ЦНАП та підвищення його кваліфікації |
| 10. | Виготовлення інформаційних листівок, вивісок та вказівників | Начальник відділу ЦНАП | - | 6,0 | *-* | *-* | | 6,0 | - | - | | 7,0 | | *-* | Забезпечення засобами зворотного зв’язку між мешканцями громади та ЦНАП |
| 11. | Проведення поточного ремонту локальної мережі | Начальник відділу ЦНАП | - | 7,0 | *-* | *-* | | - | - | - | | - | | *-* | Забезпечення безперервного використання мережі інтернет |
| 12. | Оформлення приміщення ЦНАП інформаційно-навігаційними табличками Брайля | Начальник відділу ЦНАП | - | 25,0 | *-* | *-* | | - | - | - | | - | | *-* | Виконання вимог без бар’єрного доступу до приміщення ЦНАП |
| 13. | Забезпечення віддалених робочих місць інформаційними стендами | Начальник відділу ЦНАП | - | 17,0 | *-* | *-* | | - | - | - | | - | | *-* | Вчасне інформування громадян про терміни і послуги |
| 1. | Обслуговування системи охоронної сигналізації в приміщенні ЦНАП | Відповідальна особа з координації роботи Центру | - | 10,8 | - | - | | 11,4 | - | - | | 12,0 | | - | Забезпечення захисту приміщення від несанкціонованого доступу  Безперебійна робота та функціонування системи охоронної сигналізації |
| **ВСЬОГО ЦНАП:** | | | **-** | **678,7** | ***-*** | ***-*** | | **233,9** | **-** | **-** | | **243,0** | | ***-*** |  |
| **13. Відділ інформаційних технологій** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Встановлення відеокамер на території міської ради | Відділ інформаційних технологій | - | - | - | - | | 50,0 | - | - | | - | | - | Забезпечення безпеки |
| 2 | Обслуговування / ремонт камер та мереж відеоспостереження | Відділ інформаційних технологій | - | 99,0 | - | - | | 99,0 | - | - | | 99,0 | | - | Забезпечення безпеки у місті |
| 3 | Облаштування джерелами безперебійного живлення (ДБЖ) камер відеоспостереження | Відділ інформаційних технологій | - | 189,00 | - | - | | 29,1 | - | - | | - | | - | Забезпечення безпеки у місті |
| 4 | Придбання комп’ютерів, комплектуючих та оргтехніки | Відділ інформаційних технологій | - | 78,4 | - | - | | 66,5 | - | - | | 55,2 | | - | Забезпечення необхідних умов праці |
| 5 | Придбання спеціалізованого обладнання (фотоапарат, та ін.) | Відділ інформаційних технологій | - | - | - | - | | 54,1 | - | - | | - | | - | Забезпечення обладнанням для спеціалізованих робіт |
| 6 | Придбання принтерів та БФП | Відділ інформаційних технологій | - | 93,6 | - | - | | 54,3 | - | - | | 41,1 | | - | Забезпечення необхідним обладнанням |
| 7 | Придбання картриджів та фарб для принтерів | Відділ інформаційних технологій | - | 32,2 | - | - | | 28,6 | - | - | | 25,5 | | - | Забезпечення витратними матеріалами |
| 8 | Придбання офісного обладнання (мережеві фільтри, флешки та ін.) | Відділ інформаційних технологій | - | 5,9 | - | - | | 6,7 | - | - | | 7,7 | | - | Забезпечення комфортних умов |
| 9 | Ремонт комп’ютерної та орг. техніки | Відділ інформаційних технологій | - | 50,0 | - | - | | 50,0 | - | - | | 50,0 | | - | Забезпечення необхідних умов праці |
| 10 | Веб-сайт (хостинг) | Відділ інформаційних технологій | - | 9,5 | - | - | | 10,0 | - | - | | 11,0 | | - | Забезпечення інформування громадськості |
| 11 | Придбання джерел безперебійного живлення | Відділ інформаційних технологій | - | - | - | - | | 30,5 | - | - | | 25,3 | | - | Забезпечення необхідних умов праці |
| 12 | Ремонт планшетів та іншої орг. техніки | Відділ інформаційних технологій | - | 30,0 | - | - | | 30,0 | - | - | | 30,0 | | - | Забезпечення депутатської діяльності |
| 13 | Точки доступу Wi-Fi в міській раді | Відділ інформаційних технологій | - | - | - | - | | 9,3 | - | - | | 9,6 | | - | Забезпечення комфортних умов життєдіяльності |
| 14 | Придбання мультимедійного обладнання для сесійної зали | Відділ інформаційних технологій | - | 9,4 | - | - | | - | - | - | | - | | - | Забезпечення депутатської діяльності |
| 15 | Технічна підтримка та оновлення СЕГ «ГОЛОС» | Відділ інформаційних технологій | - | 7,0 | - | - | | 7,0 | - | - | | 7,0 | | - | Забезпечення депутатської діяльності |
| 16 | ІР-телефонія | Відділ інформаційних технологій | - | - | - | - | | 76,3 | - | - | | 59,1 | | - | Забезпечення необхідних умов праці |
| **ВСЬОГО:** | | | - | **604,1** | **-** | - | | **601,4** | - | - | | **420,5** | | - |  |
| **15. СПРИЯННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поточне утримання та поліпшення матеріально-технічної бази пунктів охорони громадського порядку | Тростянецька міська рада | - | У межах витрат галузі | - | - | | - | - | - | | - | | - | Створення належних умов, що сприяють профілактичні й роботі з мешканцями окремих районів міста |
| 2. | Встановлення та підтримка сучасних систем відеоспостереження в закладах освіти міста | Тростянецька міська рада | - | У межах витрат галузі | - | - | | - | - | - | | - | | - | Забезпечення оперативного реагування на порушення громадського порядку |
| **КП ТМР «АГЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Заробітна плата | КП ТМР «Агенція місцевого розвитку» | - | - | 767,5 | | - | - | 842,1 | | - | - | 926,4 | | Належні умови праці |
| 2. | Нарахування на оплату праці | КП ТМР «Агенція місцевого розвитку» | - | - | 168,8 | | - | - | 185,2 | | - | - | 203,8 | | Належні умови праці |
| 3. | Відрядження | КП ТМР «Агенція місцевого розвитку» | - | - | 30,0 | | - | - | 36,0 | | - | - | 40,0 | | Належні умови праці |
| 4. | :  Придбання с/г інвентаря  Диски PALADA -4  Сівалка – СЗ – 5,  Культиватор – КПА – 5,0  Плуг Lemken Opa120 (3 + 1)  Оприскувач ОП 2000 | КП ТМР «Агенція місцевого розвитку» |  | **1300**    660  640 | **700**  700 | |  |  | **795**    495  300 | |  |  |  | | Належне матеріально-технічне забезпечення |
| 6. | Технічне та сервісне обслуговування технічних засобів | КП ТМР «Агенція місцевого розвитку» |  |  | 95 | |  |  | 120 | |  |  | 145 | |  |
| 7. |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | - | - | | Належне матеріально-технічне забезпечення |
| 8. |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | - | - | | Належне матеріально-технічне забезпечення |
| 9. |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | - | - | | Належне матеріально-технічне забезпечення |
| 10. | Програмне забезпечення (ведення бух. обліку) | КП ТМР «Агенція місцевого розвитку» | - | - | 1,2 | | - | - | 1,4 | | - | - | 1,6 | | Належне матеріально-технічне забезпечення |
| 11. | Рекламні буклети/матеріали | КП ТМР «Агенція місцевого розвитку» | - | - | 10,0 | | - | - | 30,0 | | - | - | 40,0 | | Розвиток МСП в ОТГ |
| 12. | Розміщення інформації на відповідних ресурсах (інвестсайтах) | КП ТМР «Агенція місцевого розвитку» | - | - | 15,0 | | - | - | 20,0 | | - | - | 30,0 | | Промоція інвестиційних майданчиків |
| 13. | Оплата послуг банківського обслуговування | КП ТМР «Агенція місцевого розвитку» | - | - | 3,2 | | - | - | 3,2 | | - | - | 3,2 | |  |
| 14. | Заправка, регенерація катриджів для принтера | КП ТМР «Агенція місцевого розвитку» | - | - | 0,8 | | - | - | 1,0 | | - | - | 1,2 | |  |
| 15. | Канцтовари | КП ТМР «Агенція місцевого розвитку» | - | - | 2,0 | | - | - | 2,3 | | - | - | 2,5 | | Забезпечення листування з контрагентами та партнерами |
| 16. | Проведення технологічних операцій по вирощуванню та збиранню сільськогосподарських культур | КП ТМР «Агенція місцевого розвитку» | - | - | 5099,3 | |  |  | 4990 | | - | - | 3500 | | Отримання прибутку від виробництва сільгосп. продукціі |
| 17. | Роботи на додаткових земельних ділянках  (дісковка,видалення (спилювання та вивезення) древесної рослинності,корчування,вирівнювання площі,закупівля добрив та посівного матеріалу, посів, закупівля та посадка садженців), догляд. | КП ТМР «Агенція місцевого розвитку» | - |  | 33,7 | |  |  | 40,0 | |  |  | 48,0 | | Залучення нових земельних ділянок до виробництва, збільшення асортименту товарної продукції, створення додаткових робочих місць. отримання прибутку |
| 18. | ПММ | КП ТМР «Агенція місцевого розвитку» |  |  | 552,1 | |  |  | 850,0 | |  |  | 990,0 | | Забезпечення виробни-чих процесів |
| 19. | Роботи по рекультивації саду с. Лучка | КП ТМР «Агенція місцевого розвитку» |  |  | 149,9 | |  |  | 105 | |  |  | 368 | |  |
| 20. |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | Забезпечення виробни-чих процесів |
| 21. | Відновлення будівель та теріторії «Агропромбуту»  Дах двохповерхового битового корпусу  Внутрішні ремонтні роботи двохповерхового битового корпусу  Облаштування стояночних плошадок з твердим покриттям :  ДПС 600 м.кв  ПЕРЕВІЗНИКІВ  1200 м.кв. | КП ТМР «Агенція місцевого розвитку» |  |  | **1959,1**  1959,1 | | **294**  294 |  | **2700**  2300,0  400 | |  |  | **1500**  1500,0 | | Забезпечення виробни-чих процесів |
| 22. |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 23 | Механізовані та ручні роботи по догляду за лісовими насадженнями с. Олексино та створення нових посадок багаторічних культур. | КП ТМР «Агенція місцевого розвитку» |  |  | 45 | |  |  | 50 | |  |  | 50 | | створення додаткових робочих місць. |
| **ВСЬОГО** | | |  | **1300** | **9632,6** | | **294** |  | **10771,2** | |  |  | **7885,7** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВІДДІЛ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПАРАТУ МІСЬКОЇ РАДИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Сплата судового збору за подання позовних заяв до суду | Відділ правового забезпечення апарату міської ради | - | 50,0 | *-* | - | *-* | *-* | - | *-* | *-* | Дотриман- ня норм чинного законо- давства |
| **ВСЬОГО Відділ правового забезпечення апарату міської ради:** | | | - | **50,0** | - | - | - | - | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВІДДІЛ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оплата поштових послуг (послуг з доставки договорів) | Відділ публічних закупівель та договірної роботи апарату міської ради | - | 3,0 | *-* | - | | *3,0* | | *-* | - | | *3,0* | *-* | | Забезпечення належних умов праці |
| 2 | Навчання | Відділ публічних закупівель та договірної роботи апарату міської ради | *-* | 8,0 | *-* | - | | *10,0* | | *-* | - | | *12,0* | *-* | | Підготовка спеціалістів та підвищення їх кваліфікації, підвищення ефективності роботи спеціалістів |
| 3 | Придбання принтера зі сканером | Відділ публічних закупівель та договірної роботи апарату міської ради | *-* | 15,0 | *-* | - | | *-* | | *-* | - | | *-* | *-* | | Забезпечення належних умов праці |
| 4 | Оформлення підписки на освітню інформаційну платформу TNDR. | Відділ публічних закупівель та договірної роботи апарату міської ради | *-* | 4,0 | *-* | - | | *5,0* | | *-* | - | | *6,0* | *-* | | Оперативне інформування щодо мін у сфері публічних закупівель, підвищення ефективності роботи спеціалістів, дотримання норм законодавства |
| 5**5** | Оновлення (кваліфікованого електронного підпису) | Відділ публічних закупівель та договірної роботи апарату міської ради | - | 4,0 | - | - | | 4,5 | | - | - | | 5,0 | - | | Дотримання норм чинного законодавства |
| **ВСЬОГО відділ публічних закупівель та договірної роботи** | | | - | **30,0** | - | | - | | **22,5** | - | | - | **24,0** | | - |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВІДДІЛ «СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ» ТМР** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на проведення заходів до дня захисту дітей, дня усиновлення, дня Святого Миколая та допомога дітям які опинилися в складних життєвих умовах | Відділ «Служба у справах дітей» Тростянецької міської ради | **-** | | 21,0 | | **-** | | **-** | | 8,7 | | **-** | | **-** | | 21,4 | | **-** | | Заохочення дітей- сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа подарунками |
| 2 | Забезпечення відділу канцелярськими товарами | Відділ «Служба у справах дітей» Тростянецької міської ради | - | | 4,0 | | - | | - | | 4,0 | | **-** | | - | | 4,3 | | **-** | | Забезпечення безперебійної роботи відділу |
| 3 | Обслуговування оргтехніки (поточний та капітальний ремонт, регенерація та заправка картриджів) | Відділ «Служба у справах дітей» Тростянецької міської ради | - | | 2,4 | | - | | - | | 2,4 | | **-** | | - | | 2,7 | | **-** | | Забезпечення безперебійної роботи відділу |
| 4 | Проведення тренінгів та навчань працівників відділу | Відділ «Служба у справах дітей» Тростянецької міської ради | - | | 1,2 | | - | | - | | 2,5 | | **-** | | - | | 1,4 | | **-** | | Підвищення кваліфікації працівників |
| **ВСЬОГО** | | | | **-** | **28,6** | **-** | | **-** | | **17,6** | | **-** | | **-** | | **29,8** | | **-** | |  | | | |
| **ІНШЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення технічної та організаційної підтримки при створенні кооперативів | Відділ економічного розвитку, залученні інвестицій та міжнародної діяльності | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 3. | Забезпечення в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів споживачів | Відділ економічного розвитку, залученні інвестицій та міжнародної діяльності | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| **Всього** | | | | - | **-** | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |

1. Бюджети вищих рівнів (всього, в т.ч. державний та обласний бюджети) [↑](#footnote-ref-1)
2. Місцевий бюджет [↑](#footnote-ref-2)
3. Інші джерела [↑](#footnote-ref-3)